目  录

第一章  监理大纲总则	9

一、工程概况	9

二、监理工作范围、任务及控制目标	9

（一）、监理工作范围	9

（二）、监理工作任务	9

（三）、监理工作目标	9

（四）、监理方式	10

三、监理依据	10

（一）、法律、法规、规章、规定及政策性文件	10

（二）、设计文件及合同文件	10

（三）、施工验收规范、强制性标准、操作规程及评定标准	11

（四）、本监理单位的有关监理细则及内部文件	13

四、实现监理目标的原则	13

（一）、强调整体效益原则	13

（二）、严格监理、立场公正、热情服务的原则	13

（三）、预防为主的原则	14

（四）、说服为主的原则	14

第二章  监理组织机构、人员、岗位职责、工作程序及工作制度	15

一、监理组织形式、人员配备计划及岗位职责	15

（一）、本项目监理部的组织形式	15

（二）、本项目监理部人员配备计划	16

二、本项目监理部人员岗位职责	16

（一）、总监理工程师岗位职责	16

（二）、专业监理工程师岗位职责	17

（三）、总监理工程师安全管理岗位职责	18

（四）、专职安全监理人员岗位职责	19

（五）、测量监理工程师岗位职责	19

（六）、造价监理工程师岗位职责	20

（七）、监理员岗位职责	20

（八）、信息管理员岗位职责	21

（九）、档案管理员岗位职责	21

三、监理工作制度	22

（一）、设计文件、图纸审查制度	22

（二）、技术交底制度	22

（三）、施工组织设计与施工方案审核制度	22

（四）、监理工作交底制度	23

（五）、单位工程测量、定位、复测制度	23

（六）、材料、构件检验及复验制度	23

（七）、开工报告审批制度	23

（八）、设计变更审核制度	23

（九）、隐蔽工程检查制度	24

（十）、旁站监理制度	24

（十一）、工程质量监理制度	24

（十二）、工程质量检验制度	24

（十三）、工序交接检查制度	25

（十四）、分项、分部工程质量检查验收制度	25

（十五）、单位工程验收制度	25

（十六）、质量事故处理制度	26

（十七）、施工安全控制制度	26

（十八）、施工进度监督及报告制度	26

（十九）、投资监督制度	26

（二十）、工程索赔签审制度	27

（二十一）、工程竣工验收制度	27

（二十二）、监理日志和会议制度	27

（二十三）、监理信息资料管理制度	27

第三章  安全文明管理的监理工作内容及方法	28

一、安全生产和文明施工监理工作范围、内容、目标和依据	28

（一）、安全生产与文明施工监理范围	28

（二）、安全生产和文明施工监理的工作内容	28

（三）、安全生产和文明施工监理目标	29

（四）、安全监理工作的依据	29

二、安全监理组织机构、职责	30

（一）、安全监理组织机构责任体制	30

（二）、安全监理人员岗位职责	30

三、现场安全文明施工监理监督内容和要点	31

（一）、现场安全文明施工监理监督内容	31

（二）、现场安全文明施工监理工作要点	32

四、安全文明施工监理工作制度	37

五、安全文明施工监理工作程序	37

第四章 治污减排控制方案	39

一、施工现场环境的质量控制	39

（一）监理控制依据	39

（二）主要措施	39

（三）监理控制要点	42

二、施工现场规范围档措施	45

（一）依据标准	45

（二）划分管理责任	45

（三）施工现场周围围挡设置	47

（四）施工现场围档的管理	49

三、施工现场扬尘、治污减排措施	51

（一）审查文明施工设计方案中相关内容	51

（二）制订合理的预控措施	52

（三）完善施工现场区域划分	53

（四）施工中控制扬尘、治污减排的措施	54

四、施工现场降低噪音的措施	58

五、本工程现场“治污减排”的建议	60

第五章  工程质量控制的方法及措施	62

一、施工阶段质量控制目标	62

（一）、质量控制目标的制订	62

（二）、质量目标控制的原则	62

二、施工阶段质量控制的内容	62

（一）、施工准备阶段的监理工作的主要内容	62

（二）、施工过程监理的质量控制的主要内容	66

三、施工阶段质量控制措施及工程创优的监理工作手段	70

（一）、工程质量控制的总体措施	70

（二）、工程质量控制的事前控制措施	71

（三）、施工过程中的质量控制措施	73

（四）、工程竣工验收（事后验收）的质量控制措施	75

（五）、工程创优的监理工作主要手段	77

四、质量目标的动态控制	78

五、施工阶段质量控制流程	78

第六章 现场旁站监理方案	80

一、旁站监理的范围	80

二、旁站监理的内容	80

三、旁站监理的程序	80

四、旁站监理人员的主要职责	81

五、本工程关键部位旁站监理控制点设置及监理要点	81

（一）、土方回填质量旁站监理	81

（二）、混凝土工程质量旁站监理	82

（三）、钢筋工程质量旁站监理	85

（四）、卷材防水层质量旁站监理	86

（五）、保温节能质量旁站监理	87

第七章  本工程主要分部分项工程质量控制的监理对策	90

一、现浇钢筋混凝土结构工程监理要点	90

(一)、工程结构垂直度轴线偏差的质量控制	90

(二)、主体结构工程沉降观测的质量控制	90

(三)、钢筋工程质量控制监理措施	90

（四）、钢筋工程的质量控制监理措施	91

(五)、模板工程的质量控制监理要点	92

(六)、混凝土浇筑工程监理要点	93

二、屋面工程的监理要点	95

(一)、防水卷材铺贴过程的质量控制	95

(二)、保温板施工过程的质量控制要点	97

三、电气分项工程监理要点(包括装修部位)	98

(一)、施工前质量控制要点	98

(二)、施工阶段质量控制要点	98

(三)、电缆施工质量控制要点	100

(四)、照明安装质量控制要点	101

(五)、防雷接地质量控制要点	101

四、给排水及管道安装工程监理实施要点(包括装修部位)	102

五、弱电(智能化)系统监理要点	106

(一)、弱电系统通用监理控制要点	106

（二）、协调弱电自控系统施工与土建工程的配合	112

（三）、协助业主作好弱电系统施工队伍选择	113

（四）、弱电系统工程界面的管理	113

（五）、弱电系统验收监理控制要点	114

（六）、弱电系统分类项目的质量控制要点	114

六、冬季、雨季施工的监理控制措施	116

(一)、冬季施工的监理控制措施	116

(二)、雨季施工监理控制措施	117

第八章  针对本工程技术难点、重点的监理措施	118

一、基坑工程的技术重点和监理对策	118

（一）、支护结构事前质量控制要点	118

（二）、支护结构的质量控制重点	119

（三）、水平支撑体系的质量控制要点	121

（四）、基坑降水工程的质量控制要点	122

（五）、基坑土方开挖的质量控制要点	124

（六）、基坑开挖监测及检测的质量控制要点	127

二、建筑保温节能工程的监理要点	130

（一）、节能工程监理工作依据	130

（二）、墙体节能工程的监理要点	131

（三）、门窗节能工程的监理要点	141

（四）、屋面节能工程的监理要点	146

三、防治钢筋混凝土现浇楼板裂缝的监理要点	150

(一)、事前控制措施	150

(二)、事中控制措施	151

(三)、事后检查措施	152

四、防治墙体裂缝的监理要点	152

(一)、事前控制措施	152

(二)、事中控制措施	152

(三)、事后检查措施	153

五、本工程渗漏的防治措施	153

(一)、外墙渗漏的防治措施	154

(二)、楼(卫生间)地面渗漏的防治措施	154

(三)、门窗渗漏的防治措施	155

(四)、屋面渗漏的防治措施	155

六、梁、板底粉刷层空鼓、脱落的防治措施	156

七、安装工程通病的防治措施	156

第九章、工程造价控制的方法和措施	156

一、工程造价控制的目标和原则	157

二、工程造价控制的内容及相应的方法和手段	158

（一）、协助业主编制资金计划，严格审查施工单位资金的使用情况	158

（二）、重点审查施工图预算，向业主提出调整预算的意见	158

（三）、严格控制已完工程量的计量	159

（四）、严格控制工程变更	160

（五）、控制工程价款结算	164

（六）、工程款的计量支付	169

（七）、保修费用的处理	170

（八）、竣工结算审核	172

三、工程造价的控制措施	174

（一）、工程计量的控制措施	174

（二）、工程量清单控制要点	177

（三）、工程支付的监理	178

（四）、最终支付的监理	183

（五）、工程支付监理工作程序	184

第十章、工程进度控制的方法和措施	186

一、进度控制的目标和原则	187

二、进度控制的任务	188

三、进度控制的方法和手段	189

（一）、进度计划编制的依据	189

（二）、进度控制计划方案的审批	191

（三）、进度计划的检查与控制	193

（四）、进度计划调整	194

四、进度控制的措施	195

（一）、组织措施	196

（二）、技术措施	198

（三）、经济措施	199

（四）、协调措施	200

第十一章  合同信息管理的监理工作内容及方法	200

一、监理对合同的管理	201

（一）、合同管理目标	201

（二）、合同管理手段	201

（三）、合同管理的措施	202

（四）、合同变更、延期的监理措施	204

（五）、监理对合同纠纷的监控及处理措施	205

二、监理对网络信息资料的管理	212

（一）、明确信息管理目标	212

（二）、明确信息管理任务	213

（三）、本工程信息管理的主要特点	213

（四）、本工程信息资料管理的监理对策	214

（五）、监理资料日常管理及归档资料目录	215

第十二章  本工程的现场施工组织协调方案	221

一、监理组织协调的目的、范围和原则	221

（一）、现场协调工作目的	222

（二）、组织与协调的主要范围	222

（三）、组织与协调的主要原则	222

二、监理组织协调的内容与策略	222

（一）、做好监理组织内部的协调	222

（二）、做好与业主的协调	223

（三）、加强与承包商的协调。	223

（四）、加强与设计单位的协调	224

（五）、密切与质量监督站的协调	225

三、组织协调的方法和手段	225

(一)、开好第一次工地会议	225

(二)、开好工地例会	225

(三)、开好专题现场协调会	226

第十三章 保修阶段（缺陷责任期）监理	227

- 第一章  监理大纲总则

- 一、工程概况

- 建设单位：南京熊猫汉达科技有限公司

- 工程名称：熊猫通信工业园技改项目

- 工程地点：白下区光华路街道联合村3号

- 工    期：478日历天

5、建筑面积：约25000平方米，地下室800平方米

6、建设规模：暂定5000万元

- 二、监理工作范围、任务及控制目标

- （一）、监理工作范围

工程施工及保修阶段的全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系。

- （二）、监理工作任务

对整个工程的质量、进度、造价进行有效控制，并对安全、合同、施工过程信息进行有效管理，协调各方关系，实行“三控制、三管理、一协调”。

- （三）、监理工作目标

1、安全生产控制目标

无重大的安全生产事故，无用电事故，无火灾事故，特别是人身伤亡事故。施工现场符合市安全文明施工的标准要求。

2、工程质量控制目标

依据招标文件要求，符合监理工程质量合格标准。

3、施工工期控制目标

按施工承包合同工期控制。依据招标文件要求，478个日历天。

4、工程投资控制目标

控制在施工承包合同价以内。

- （四）、监理方式

以预控为主，过程控制中采取现场巡视，重要部位、关健工序旁站监理和平行检验的方式。

- 三、监理依据

- （一）、法律、法规、规章、规定及政策性文件

根据国家及省、市政府和建设行政主管部门颁发的建设监理方面的有关法律、法规、规章、规定以及政策性文件，主要有：

1、《中华人民共和国建筑法》（97年主席令91号）

2、《中华人民共和国合同法》

3、《建设工程质量管理条例》（2000年国务院279号令）

4、《建设工程安全管理条例》（2003年国务院393号令）

5、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）

6、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》

7、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建设部（2006）248号文）

- （二）、设计文件及合同文件

1、招标单位提供的本工程的监理招标文件；

2、工程设计文件及工程地质勘测报告（经审图、审查机构及人防、消防环保节能等部门批准，含审查意见书）；

3、图纸会审/设计交底记录、设计变更通知、技术核定单（建设单位批准或转发，有设计院出签章）；

4、施工合同，采购合同，基桩检测、材料/设备质量检验、工程地质勘测、工程设计、深基坑检测监测、沉降观测等委托合同。委托监理合同。

- （三）、施工验收规范、强制性标准、操作规程及评定标准

现行的国家建筑工程施工质量验收规范、强制性标准、施工操作规程及建筑工程质量检验评定标准，主要有；

- 《建筑地基基础工程施工验收规范》（GB50202-2002）

- 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2002）

- 《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）

- 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB500210-2001）

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

- 《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）

- 《住宅装饰装修工程质量验收规范》（GB50327-2002）

- 《木结构工程质量验收规范》（GB50206-2002）

- 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）

- 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

- 《工程测量规范》（GB50026-93）

- 《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2001）

- 《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

- 《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）

- 《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）

- 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2003）

- 《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2001）

- 《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）

- 《多孔砖砌体结构技术规范》（JGJ137-2001）

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

- 《混凝土质量控制标准》GB50164-92

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

- 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB50254-96

- 《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96

- 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001

- 《钢筋焊接接头试验方法》JGJ/T27-2001

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

- 《混凝土结构试验方法标准》GBJ152-92

- 《混凝土质量控制标准》GBJ164-92

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

- 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

- 设计文件上套用的现行国家、专业规范、行业标准、地方标准、标准图集。

- 省市有关建筑工程安全生产规定标准制度

- （四）、本监理单位的有关监理细则及内部文件

- 常用建筑材料质量监理实施细则；

- 桩基工程质量监理实施细则；

- 钢筋混凝土主体工程施工质量监理实施细则；

- 钢结构质量监理实施细则；

- 砌砖工程施工质量监理实施细则；

- 屋面防水工程质量监理实施细则；

- 水泥砂浆、水泥混合砂浆抹面工程监理实施细则；

- 楼地面工程监理实施细则；

- 建筑装饰工程监理实施细则；

- 建筑给排水工程监理实施细则；

- 建筑电气工程监理实施细则；

- 综合布线施工监理实施细则；

- 给排水、热水、制冷管道安装工程监理实施细则；

- 电梯安装工程监理实施细则；

- 工程质量安全施工方面的监理规定。

- 四、实现监理目标的原则

- （一）、强调整体效益原则

工程监理着眼于工程项目的整体效益。监理工作的有效性是要达到项目安全、质量、进度、投资四大目标的有机结合和整体综合优化。

- （二）、严格监理、立场公正、热情服务的原则

监理工作一方面应坚持严格按合同办事、严格监理的要求，另一方面又应立场公正地处理各方面的事务，通过热情周到的服务，严密、细致、科学、公正地开展工作，使项目的各相关单位能紧张有序、团结合作，共同为实现项目总体目标工作，并努力创造心情舒畅和谐的工作氛围。

- （三）、预防为主的原则

不论是安全控制、投资控制、质量控制或进度控制，时间上的事前、事中、事后的全过程控制都是必须的，但监理工作的重点应放在事前控制上，对工程建设中可能发生的问题有超前的考虑和预测，并制订相应的安全、投资、质量、进度的预控措施，将各类隐患消灭在萌芽状态或更早的时间内，变被动监理为主动监理，达到事半功倍之效。

- （四）、说服为主的原则

参与工程建设的各方，在某些具体问题上受本身利益的限制，与监理的要求难免存在差异。为使监理目标得以顺利实现，监理工程师行使监理职能时，应事先晓之以理，争取相互理解达到认识一致；即使在必频使用监理职权时，也需配合说服的方法，以期取得良好效果。

- 第二章  监理组织机构、人员、岗位职责、工作程序及工作制度

- 一、监理组织形式、人员配备计划及岗位职责

- （一）、本项目监理部的组织形式

本监理单位一旦接受业主委托承担本项目监理工作，将组建由项目总监理工程师为首，由各专业监理工程师及其它监理人员组成的项目监理部，进驻工程现场开展监理工作。根据本工程监理工作范围以及本工程的特点，确定本工程项目的监理组织如下框图。

建设单位

总监理工程师

业主代表                           协调            设计单位

总监办公室

承建单位

投资控制                                 合同管理

质量控制                                 安全文明

进度控制                                 信息管理

基  	 主		给	  强	 弱	   设	  装       合	  安	  信

础   体	   排	  电	 电	   备	  饰       同	  全	  息

工	 工		水	  工	 工	   安	  工 		  管	  文	  报

程	 程	   暖	  程	 程	   装	  程	     理	  明	  表

通

承建单位、材料设备供应单位

- （二）、本项目监理部人员配备计划

具体驻现场监理人员名单另见投标文件附表。

- 二、本项目监理部人员岗位职责

- （一）、总监理工程师岗位职责

总监理工程师是工程项目中的监理工作总负责人。在管理中承担决策职能，直接主持或参与重要方案的规划工作，并进行必要的检查。他也有执行的职能，对本公司的指示和业主方根据监理合同所规定范围内的指示应当认真执行。

（1）确定项目监理机构人员分工和岗位职责；

- 主持编写工程项目建设监理规划，审批工程项目监理实施细则，并负责管理工程项目监理机构的日常工作；

- 审核分包单位资质，并提出审查意见；

- 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

- 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

- 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、施工技术方案、工程施工总进度计划等；

- 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

- 审查和处理工程变更；

- 主持或参与工程质量事故的调查；

- 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

- 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

- 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料、审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

- 主持整理工程项目的监理资料。

- （二）、专业监理工程师岗位职责

专业监理工程师是各专业监理工作的负责人员或骨干，在各自的部门中有局部决策职能。受总监理工程师的委托，行使以下职责：

（1）负责编制本专业的工程项目监理实施细则；

（2）负责本专业监理工作的具体实施；

（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

（4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

- （三）、总监理工程师安全管理岗位职责

（1）贯彻执行国家、地方和主管部门颁布的有关安全生产，文明施工的政策的法规；

（2）制定项目部安全监理工作的管理目标：督促施工总分包单位建立、健全施工安全生产的保证体系，落实各项安全文明措施，完成标化工地、文明工地的管理目标，为工程项目建设顺利进行督促施工单位创造良好的施工环境；

（3）配置合理的资源，明确各阶段监理项目部的安全监理管理职能，授权安全监理人员行使监督、检查指导的职权，并保证其正确行使监理职能不受干扰；

（4）组建项目部适应工程要求的安全监理机构，对施工各阶段的过程实施有效监控；

（5）全面负责项目部的安全监理管理工作，对项目部从业人员必须进行上岗前的安全教育，并建立现场监理人员岗前安全教育卡；

（6）负责项目部安全监理管理策划工作，合理确定和评估危险性较大的分部分项工程，组织编制有针对性的安全监理实施细则并审核签认；

（7）检查考核项目部专职安全监理人员履行职责情况及安全监理资料的完善情况；

（8）定期组织项目部安全生产检查，对查出隐患和存在的问题，责令其相关责任人限期整改，必要时签发暂停施工令并向安监站报告；

（9）负责对施工单位报审危险性较大的分部分项工程安全专项方案的审查；

（10）参与对危险性较大的分部分项工程安全专项实施方案如丘而止实施情况进行监督；

（11）与公司签订安全责任书并负责实施。

- （四）、专职安全监理人员岗位职责

安全监理人员在总监理工程师的受权下行使下列工作职责：

（1）协助建设单位与总包单位签订安全协议书条款，并监督实施；

（2）监督施工单位在安全生产协议书中明确的安全负责人对现场施工全过程的监督管理；

（3）督促施工单位建立健全安全生产保证体系，掌握其职能部门具体人员的落实及通过外审发证情况；

（4）审查施工单位的安全生产许可证；

（5）审查施工单位项目经理、安全员持有效上岗证情况及安全员配备数量；

（6）审查施工总包单位推荐的分包单位资质、安全生产许可证及项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员的有效上岗证；

（7）参与编写监理规划中安全监理方案；

（8）参与对施工单位报审的危险性较大分部分项工程安全专项方案的审查；

（9）对危险性较大的分部分项工程安全专项方案实施过程中的巡视检查，并记好安全监理日记和跟踪记录；

（10）负责编制安全监理月报，每月上报业主；

（11）参与对施工现场的各项安全检查工作；

（12）对本工程安全资料的收集、整理和归档工作建立安全监理工作台账；

（13）负责编制本专业危险性较大的分部分项工程安全监理细则。

- （五）、测量监理工程师岗位职责

1、在总监领导下，会同专业监理工程师，按规范要求的精度监督承包商放线、放样，审核或批准承包商的工程测量结果。

2、负责检查承包商对导线控制点、水准点等测量控制点的护桩设施，保证不受损坏。

3、定期检查承包商测量仪器的精度和计量认证情况。

4、负责检查承包商的测量放样工作，随时检查各项测量记录。

- （六）、造价监理工程师岗位职责

1、督促承包商及时申报补充预算、结算等经济资料，建立、健全监理部经济文件管理制度并督促有关人员遵守。

2、负责补充预算、结算等的初步审核，提交项目总监审批。

3、负责每月承包商工程款的审核等工作。

4、负责监理费用的申请工作。

5、负责施工准备阶段的合同执行和管理等工作。

6、拟定造价控制的环节、重点及控制程序。

7、按监理规范要求程序进行工程计量。

8、严格控制工程变更和现场签证。

- （七）、监理员岗位职责

监理员应履行以下职责：

（1）在专业监理工程师的指导下开展监理工作；

（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

（4）按设计图纸及有关标准施工，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

（6）做好监理日记和有关的监理记录。

- （八）、信息管理员岗位职责

（1）、负责每天上午9∶00收集、阅读各专业监理工程师的监理日记，了解工程进展，并简要向项目负责人汇报，负责编写监理月报，并在每月5号前发出监理月报；

（2）、及时处理档案管理员转交的文件，资料发现问题及时与各专业监理工程师联系，确保文件资料的完整、准确、有效；

（3）、定期到现场巡视，负责现场各种信息的采集，计算机存储以及信息的分析处理工作；

（4）、信息管理员每人配备一台计算机并负责其保管和使用，借助计算机按公司统一的信息编码系统及统一的文件格式建立，录入各种监理台帐，并将有关信息及时通知各专业监理工程师或项目负责；

（5）、负责每月25日打印当月监理台帐，交档案管理员归档，负责每月二次把现场台帐信息全部传回公司；

（6）、负责收集整理工地所有会议（系由监理负责召集或有监理参加的）会议纪要，整理后交项目负责人审查，印后迅速分发给有关专业人员或有关单位；

（7）、信息传递按文件，资料签认流程框图进行。

- （九）、档案管理员岗位职责

（1）、档案管理员负责对工程建设各方相互往来的一切书面资料（包括信年、电报等）进行妥善保管；

（2）、对技术资料，各种文件，逐件报告的收发应办理签收登记手续，签收的资料应及时转交给现场信息管理员，以便确认资料的完整性、准确性和有效性；

（3）、对各专业监理工程师确认返回的文件资料、按统一的编目系统进行分类整理归灯；

（4）、负责文件资料的借阅，办理借阅手续；

（5）、负责现场办公用品（包括复印机、复印纸，稿纸等）和劳保用品（包括电风扇、安全帽等）的保管和领用；

（6）、协助项目负责人负责现场监理组的生活后勤工作；

（7）、负责现场监理组的留守工作；

（8）、负责现场监理人员的考勤工作；

（9）、收发文工作按文件资料签认流程框图进行。

- 三、监理工作制度

- （一）、设计文件、图纸审查制度

监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏，监理人员不仅要认真复查设计图纸建筑结构，而且有必要踏勘现场及审查地质勘探报告，以便进行对照，及早发现大的出入。

- （二）、技术交底制度

监理工程师要督促、协助组织设计单位施工配合组向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底(设计意图、施工要求、质量标准、技术措施)，并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。

- （三）、施工组织设计与施工方案审核制度

合理划分施工流水段，保证施工资源供给，优化技术方案，措施到位，是审核施工组织的关键。这直接关系到三大目标的实现。

施工单位编制的施工组织设计或施工方案，必须在三天内由总监组织有关监理人员进行审查，提出审查意见，总监认为有必要(如涉及措施费用或设计变更)召开有关方(业主、设计、施工)会审时，应及时组织会审，并在五天内由总监给予批复。

- （四）、监理工作交底制度

工程开工前，由总监或总监委托监理工程师向施工单位进行监理工作交底。

- （五）、单位工程测量、定位、复测制度

单位工程开工前，监理人员在收到施工单位报送的“施工放样报审单”后二天内对该工程的座标、轴线、标高进行复测，并作好书面记录。认为合格后签认“报审单”，施工单位方可开工。建(构)筑物的沉降观测，应按有关规定及设计要求，督促施工单位进行设置和观测，现场监理人员进行抽查、复测。

- （六）、材料、构件检验及复验制度

分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填材料、构件合格证。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师监督下，对施工单位使用设备进行复查，不准使用不合格材料。

对于按规定须进行复试合格后方可使用的材料，其取样和送试过程必须由监理人员见证，并在见证单上签认，否则复试无效。

- （七）、开工报告审批制度

当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出《工程开工申请报告》，经专业监理工程师现场落实后，报总监理工程师审批。

- （八）、设计变更审核制度

如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由建设单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后进行变更设计，设计完成后由设计单位填写变更设计通知单。监理审核无误签发《设计变更指令》。

加强设计变更的管理，建立设计变更处理流程，并要求各方通力配合。

- （九）、隐蔽工程检查制度

隐蔽以前，施工单位应根据验收标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前二日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同建设、设计单位共同检查签认。

- （十）、旁站监理制度

对于重要的工序、分项工程或重点部位实行旁站监理，对桩基作业及结构混凝土浇筑必须进行全过程的旁站监理。

- （十一）、工程质量监理制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入施工日志簿和监理日志簿，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。

对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“指令单”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。

- （十二）、工程质量检验制度

1、监理工程师对施工质量有监督管理的权力与责任。

2、如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程部分暂停指令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理站进行复验，合格后发出《复工指令》。

3、分部分项工程、分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后，发给《分项、分部工程检验认可书》或《竣工证书》。

- （十三）、工序交接检查制度

必须坚持上道工序不合格或未经验收签认，下道工序不得施工的原则。上一道工序完成后必须进行检查验收及做好检查实测记录，同时须督促施工单位做好与下道工序的交接工作。凡涉及多专业的工序，监理人员还应组织会检交接，并办好书面交接。坚持上道工序不合格或未结验收签认，下道工序不得施工的原则。

- （十四）、分项、分部工程质量检查验收制度

分项或分部工程完成后，施工单位在自检合格并整理好质保资料后填报有关验收单，监理工程师应在规定时间内审查质保资料并到现场按施工图纸及施工验收规范与标准进行测量、检验，认为合格方可签认有关验收单，分部工程尚须经总监进行审查，并到现场检验合格后签认分部工程验收单。监理员、监理工程师及总监都必须对自己所签认的报验单负责。

- （十五）、单位工程验收制度

单位工程的全部分项分部工程完成经施工单位的检查验收合格并质保资料整理完毕后，施工单位报送单位工程竣工验收报告，总监在收到报告7天内组织单位工预验收，预验收时设计、施工、业主派代表参加，与有关监理人员共同组成预验收小组开展预验收工作。预验收时必须细致察看现场，对工程实体进行实测实量，认真审查质保资料，对检查与审查中发现的问题，预验收小组应指令施工单位限期整改、补充完毕。预验收通过后，应及时写出预验收报告及质量评估报告，报送业主，然后内业主组织单位工程正式验收。

- （十六）、质量事故处理制度

施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理；对大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理，由站组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理复查，确认无误，方可继续施工。

- （十七）、施工安全控制制度

按照《建筑工程安全生产管理条例》，监督检查承包商安全文明施工。检查承包商安全体系的落实和施工安全管理制度及施工现场安全措施和现场防火措施。检查施工机具、施工用电安全。施工现场做到“工完，料尽，场地清”。

- （十八）、施工进度监督及报告制度

1、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理组每周、月以周、月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。要求施工单位采取措施，对进度的偏差进行纠偏。

2、审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。

- （十九）、投资监督制度

1、监理组进场后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的中标资料并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变动情况，按期统计分析，进行预控与纠偏。

2、对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。

- （二十）、工程索赔签审制度

工程发生索赔事件，必须按制定的索赔程序进行签审。

- （二十一）、工程竣工验收制度

在保证质量的同时，应加强对日常资料的收集管理和对竣工资料的整理归档，以便日后的查对和维护。

1、竣工验收的依据是批准的设计文件(包括变更设计)，设计、施工有关规范，工程质量验收标准及合同及协议文件等。

2、施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确、不清晰，不能验收交接。

3、施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理一份，审查确认完整后，报建设单位，其余分发有关接管、使用单位保管。

- （二十二）、监理日志和会议制度

1、监理工程师应逐日将监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。

2、监理每周六上午召开监理例会，检查本周监理工作，

沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。

- （二十三）、监理信息资料管理制度

监理信息资料由信息资料员负责管理，所有信息资料、文件、图纸都由他统一收发、编号、登记、建立台帐、归档、保管。

- 第三章  安全文明管理的监理工作内容及方法

- 一、安全生产和文明施工监理工作范围、内容、目标和依据

- （一）、安全生产与文明施工监理范围

本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的安全生产与文明施工过程监理。

- （二）、安全生产和文明施工监理的工作内容

（1）对施工单位的安全生产责任制、安全生产保证体系进行检查审核，对施工单位在施工过程中分析各施工阶段和各施工工序可能发生的安全隐患，制定的各项安全技术措施进行检查、审核，并对其具体的实施情况进行检查；

（2）及时制止和纠正施工过程中各项违章作业，及时发现各种隐患、督促其整改。对其重大隐患和问题有权责令施工单位停工整改；

（3）对施工单位的施工机械设备的数量、性能、安全年检证及特殊工种作业人员操作证等进行审查，确保机械设备的正常运转，消除不安全隐患；

（4）审查施工单位提交的施工方案中安全措施，督促施工单位定期或不定期的检查施工现场用电、机械设备、邻边防护、消防设施等安全工作的情况；

（5）每周对施工现场的安全用电、防护设施、消防器材的设备、设备安装和防火、防事故措施等的落实情况进行一次综合性的检查；

（6）检查督促施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间的分隔、路拦设置；

（7）检查施工现场的排水设施和对公用管线的保护措施及其他应急设施（包括防汛措施）的落实；

（8）检查督促施工单位保持施工沿线道路及其出入口的畅通、整洁。

（9）检查督促施工单位按规定落实各类材料的堆放，做到整齐有序，并挂好识牌。

（10）检查督促施工单位在施工中做好防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的工作，减少施工时对市容环境的影响；

（11）检查施工单位的工地“五小”设施是否齐全，各项管理制度是否建立及落实情况。

（12）工程竣工后，检查督促施工单位在规定期限内完成现场的清退场工作；

（13）对检查中发现存在的问题，要以书面通知施工单位，落实整改并同时向建设单位反馈信息。

- （三）、安全生产和文明施工监理目标

安全生产及文明施工控制目标：工程实施过程中，无重大的安全事故，无用电事故，无火灾事故，特别是人身伤亡事故。施工现场符合省、市安全文明施工的标准要求。

- （四）、安全监理工作的依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第70号（2002年6月29日）；

（2）《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号（2003年11月24日）；

（3）各类施工规范中有关安全技术的标准

- 二、安全监理组织机构、职责

- （一）、安全监理组织机构责任体制

公司安全主管部门

项目总监理工程师

专职安全监理员

安全文明信息管理

基坑支护安全管理

高空作业安全管理

机械设备安全管理

施工用电安全管理

劳动防护安全管理

脚手架及模板支架安全管理

- （二）、安全监理人员岗位职责

1、项目总监理工程师安全管理职责

    - 对本工程项目安全监理全面负责，确保安全目标的实现；

    - 组建工程项目安全监理机构；

    - 组织编制和审批安全监理实施细则

    - 审批承包单位提交的安全施工方案及其安全技术措施；

    - 签发安全监理指令书和工作联系单；

    - 定期和不定期召开安全监理专题会议；

    - 参加有关安全生产方面的例会；

    - 根据施工合同和安全生产管理协议，向建设单位提出奖罚建议；

    - 协助建设单位对施工单位进行安全资质审查确定；

    - 熟悉安全事故报告、调查和处理程序等有关规定。

- 2、安全监理员职责

  - 审查施工单位提交的安全施工方案及其安全技术措施，并监督实施；

  - 督促施工单位按照规定搭设安全设施；

  - 参与工程事故分析与处理，督促安全技术防范措施实施；

  - 督促施工单位及时整理现场安全管理资料；

  - 做好安全监理日记和有关记录；

做好安全监理巡视和旁站工作，发现问题及时指出、责令整改并监督其执行；

- 三、现场安全文明施工监理监督内容和要点

- （一）、现场安全文明施工监理监督内容

1、施工前，向建设单位索取充分的、与工程项目相关的资料（如：地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程资料等）。

2、结合工程项目的实际，应将涉及文明施工的相关内容编入监理实施细则，保证文明施工顺利开展。

3、审查施工组织设计施工措施或方案是否符合文明施工标准，对施工组织设计中阻碍文明施工的内容向施工单位提出修改意见。

4、负责监督施工单位是否按照施工组织设计进行文明施工，发现施工企业违规施工的行为应当立即要求其整改。

5、审查和批准施工单位提出的合理的保障安全文明施工所需的条件及相关经费， 监督施工单位对建设单位拨付的安全文明施工费用专款专用，不得挪作他用。

6、及时协调施工单位（总包单位和专业分包单位）之间的矛盾，保证施工现场安全文明施工的顺利进行。不得以缩短合同工期及其他不正当理由，阻碍施工现场的文明施工管理。

- （二）、现场安全文明施工监理工作要点

建筑工地安全生产、文明施工的工作非常重要，已成为全社会关注的热点和监理控制的一个重点。为此，建筑工地安全生产和文明施工的管理工作更加需要高度重视，监理工作将着重加强施工前控制和施工过程中的预控，实行总监理工程师负责制，设专职的安全监理员，并由专职安全监理员配合建设单位抓好施工现场的安全生产、文明施工工作，具体工作要点如下：

[一] 编制文明施工设计方案内容的监理审查要点

1、施工现场平面布置图。包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的设置地点，如成品、半成品、原材料的堆放位置等。大型工程平面布置图因施工期变动较大时，可结合基础、主体、装修施工阶段分步设置施工平面图。

2、施工现场围栏的设计。

3、现场工程标志牌的设计。

4、临时建筑物、构筑物、场地硬化、道路等单体设计。

5、现场污水处理排放设计。

6、粉尘、噪音控制措施。

7、施工区域内现有市政管网和周围的建、构筑物的保护。

8、现场卫生及安全保卫措施。

9、现场文明施工管理组织机构及责任人。

[二] 施工现场周围围挡设置的监理控制要点

1、围挡必须将施工区域整体封闭，达到稳固、安全、整洁、美观的要求，围挡外侧与道路衔接处要采用硬化或固化措施。

2、在城区主要路段和市容景观道路附近的施工现场，围挡高度不低于2.5米，在其他路段设置的围栏、高度不低于1.8米。

3、围栏外部应做简易装饰，色彩与周围环境协调。

4、围挡大门应当采用封闭门扇，且应当符合消防要求。

[三] 施工现场出入口设置的监理控制要点

施工现场主要出入口应搭设简易的门楼，门楼上应有工程名称和施工企业标识。在醒目位置设置工程标示牌，工程标牌依次为：佩戴安全帽警示标志牌、工程概况牌、施工现场平面布置图、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、应急救援预案公示牌和重大危险源公示牌。工程标牌的设置方式可结合施工现场的实际采用电脑喷绘悬挂、板报书写绘画，也可购买成品张贴。各种标牌的制作及悬挂应遵循“规格适当、字迹端正、位置明显、张挂牢固”的要求。在车辆出口处应当设置长不少于6米，宽不少于4米车辆冲洗台，对驶出场区的车辆进行冲洗，车辆冲洗干净后方可驶出施工现场，车辆冲洗场要有专人清扫，保证污水泥浆不带入城市道路。

[四] 施工现场区域划分的监理控制要点

施工现场的施工区、办公区、生活区应当科学布局、分区设置，划区管理，符合城市环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定。所有车辆道路、人员作业、办公区、生活区等地面应当采取硬化处理，厚度和强度应满足行车和施工需要，施工场地和道路要平坦、通畅，并设置相应的安全防护设施和安全标志，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场应当设置良好的排水系统和废水回收利用设施，防止污水、污泥污染周边道路、堵塞排水管道或河道，采用明沟排水的，沟面应当设置盖板，禁止向饮用水源及各类河道、水域排水。

[五] 施工区域设置的监理控制要点

１、施工现场的场区应干净整齐，施工现场的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口和建筑物临边部位应当设置整齐、标准的防护装置，各类警示标志设置明显。施工作业面应当保持良好的安全作业环境，余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。

２、施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件等物料应当按照施工总平面图划定的区域存放，并设置标签。施工现场砂、石等散体物料的堆放，应当设置高度不低于0.5米的堆放池，并有名称、品种、规格等标牌。钢材按规格搁放整齐，并挂设产品标识牌，加工的产品应分门别类（挂标签牌）搁置在物架上。土方、工程渣土和垃圾应当集中堆放,堆放高度不得超出围挡高度，并采取覆盖、固化措施，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。

3、施工产生的渣土、泥浆及废弃物应当随生产随清理。基础工程土方开挖后，土方应立即清理出场，因特殊情况不能及时清理出场的，应当将土方顶部平整，用绿色密目网连接整体覆盖。禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放。操作面及楼层的落地灰、砖渣废料必须做到场清料净，高层或多层建筑严禁从高处向下抛撒建筑垃圾。施工现场的渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应使用密闭的运输车辆，没有用密闭车辆运输的应当采取喷淋压尘装载，保证行驶途中不污染道路和环境。

4、拆除建筑物和构筑物应当采用符合安全文明要求的作业方式，拆除、清运时要采取喷淋措施湿法作业，还应采取措施禁止扬尘和物体高空坠落。拆除建筑物和构筑物后暂时不能开工的建设用地，建设单位应当实施简易绿化、绿色密目网覆盖或者硬化铺装措施。

5、建筑物外围脚手架应当使用符合国家和有关部门要求的全封闭的绿色安全立网和水平防护架，防止高空坠物和建筑粉尘飞扬。安全立网应当定期冲洗，保持清洁，外围脚手架和水平防护架的搭设应符合国家有关规定且应分色油漆。

6、出现四级及以上大风天气时，禁止土方工程施工和易造成扬尘的作业。遇有六级以上大风、雨雪和雷电等恶劣天气时，应禁止一切吊装和高处作业。

[六] 办公区域设置的监理控制要点

施工现场办公室墙壁应抹灰刷白，地面硬化，室内高度不低于2.4米，并悬挂安全岗位责任制。配备医疗保健急救箱、急救器材和经过培训的医务人员。办公场所的设施应当有专人管理。

[七] 生活区域设置的监理控制要点

1、在施工现场内设置职工生活区的，应当符合消防安全要求，并建立宿舍管理制度。宿舍室内净高不得小于2.4米，每间宿舍住宿人数不得超过10人，人均使用面积不得少于２平方米，实行单人单铺，也可采用定型的上下床，留有行走通道。职工宿舍内禁止明火取暖和在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，在施工现场外设置生活区的，应当实行封闭管理。

2、生活区内应设置食堂及就餐场所的，应当符合卫生管理规定，并制定健全的生活卫生和预防食物中毒管理制度。食堂室内高度不低于2.8 米，内墙抹灰刷白、吊顶、灶台贴砖，地面水泥硬化，室内通风有透气窗；食堂应当有卫生许可证，炊事员应当持有健康证；食堂内生、熟半成品不得放置地面，生、熟食案板、刀具分开；食堂有防鼠、灭蝇、灭蚊等设施。就餐场所有固定的桌凳，便于职工就餐。施工现场内应设有饮水处，保证职工随时喝上符合卫生标准的饮用水。

3、生活区内应设置淋浴间和厕所。淋浴间能满足职工的洗澡需要，有条件的可使用太阳能或锅炉供应热水。厕所应与食堂保持合适的距离，并设专人管理。厕所内应通气、采光充足，地面用水泥沙浆硬化，便池镶嵌瓷砖，设纱门、纱窗，做到无蚊蝇、无蛆、无味，高层建筑应当设有流动厕所。有条件的生活区可设置学习和文体室，满足职工的业余学习和文体活动的需要，丰富职工的业余文化生活。

4、生活用电应与施工用电分开设置，按要求架设或埋设临时用电线路，严禁使用大功率电器、严防电线老化和私拉乱接。

5、生活区内要设置垃圾箱，生活垃圾应集中堆放，严禁凌空抛掷，严禁焚烧各类废弃物。

[八] 噪音控制的监理控制要点

1、居民区内的新建项目，建设、设计、施工单位应采用低噪音的工艺和施工方法。

2、建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪声限值时，施工单位应在开工前向区环保局申报，核准后方能开工。

3、在居民区内，禁止中午和夜间进行产生噪音的施工作业（中午12时至下午2时，晚上11时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，应报区环保局审批。

[九] 施工现场安全保卫工作的监理控制要点

1、建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任制。

2、施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。工作卡由总包单位制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别。

3、建立来访登记制度，不准留宿闲杂人员。

4、经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

- 四、安全文明施工监理工作制度

1、定期组织监理机构人员进行安全学习与交流；

2、每周监理工作例会要有施工现场安全、文明施工的内容；

3、监理月报要有安全生产、文明施工的内容；

4、根据施工现场的施工进度、施工工序及时发出有关安全生产、文明施工的工作联系单。

- 五、安全文明施工监理工作程序

安全监理工作流程图

总监理工程师

总监理工程师

专职安全监理员

报告建设单位

发出整改指令

发通知单至施工单位

施工单位接受指令整改

施工单位整改合格复查

回复建设单位

现场检查巡视

检查巡视监理记录

每周监理例会通报

发现安全问题

监理月报报告建设单位

施工前控制

- 第四章 治污减排控制方案

- 一、施工现场环境的质量控制

- （一）监理控制依据

- 建筑法

- 消防法

- 环境保护法

- 环境影响评估法

- 水污染防治法

- 固体废物污染环境防治法

- 环境噪声污染防治法

- 清洁卫生促进法

- 建设工程安全生产管理条例

- 建设项目环境保护管理条例

- 建设部环保总局及省环保局有关规定

- （二）主要措施

1、施工现场环境质量控制是指经批准的建设用地临时用地，临时占用道路，进行土木工程，建筑工程市政工程，装饰装修工程建（构）筑物拆除设备安装管线敷设和园林绿化等施工活动产生的废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪场，振动、电磁波辐射对环境的污染和危险等内容。

2、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价。对于环境影响很小，不需进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表，具体划分方法及报审程序按环保行政建设主管部门规定执行。

3、工程施工应当遵守法律、法规和规章的规定，不得损害社会公共利益或者他人的合法权益。

任何单位和个人不得妨碍和阻挠依法进行的工程施工活动。

4、鼓励在工程施工中采取先进、科学的施工技术不，禁止使用不符合环保法规定要求的技术和设备，使用安全的防护设施，推进施工现场的规范化、科学化管理，提高施工现场管理水平。

5、建设单位应当为施工单位提供必需的安全作业环境和相应的地下设施资料，并保持资料的真实、完整、准确。

建设单位不得违反合同约定压缩工期、降低标准、干预施工单位政党的现场管理工作。对违反合同约定的，施工单位有权拒绝。

6、实行总承包的工程施工现场，由总承包单位负责实施统一管理；分包单位负责分包范围内的施工现场的管理。

工程项目依法发包给多个施工单位的，由建设单位负责施工现场的统一管理：建设单位委托其中一个施工单位统一管理施工现场的，应当在合同中载明，明确管理责任、费用，并书面通知其他施工单位。

7、建设单位必须依法保证施工现场管理所需要的费用。

施工现场管理中产生的安全施工、文明施工、施工临时用地等有关费用必须列入工程概算。安全施工、文明施工措施费在招标投标时应当列为不可竞争费，在建设工程施工招标中单列。在工程发包过程中，按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。

建设单位应当将安全施工、文明施工措施费优先支付给施工单位。施工单位应当按照规定使用，不得挪作他用。

8、环境污染防治、文明施工措施应当纳入施工单位编制的工程施工组织设计，并经监理工程师审核签认。建设单位或者监理单位在审核施工组织设计、工程造价时，应当审核文明施工措施等有关费用能否满足施工现场管理需要。

工程实行总承包和分包的，由总承包单位负责编制施工组织设计，分包单位负责编制分包工程的施工组织设计。

工程施工必须按照施工组织设计进行，因施工需要对施工组织设计修改的，需报经原审核单位审核同意。

9、施工现场的主要出入口处应当悬挂现场平面布置图、公示工程有关情况的标牌。

标牌公示的内容应当包含规划许可证、施工许可证的批准文号；消防、安全生产、文明施工和环境卫生防治措施；标明工程项目、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位名称；项目经理姓名、联系、监督电话和开竣工日期。

10、施工现场应当封闭，周边必须围挡，围挡高度不得低于1.8米；机场、码头、车站、广场以及市区内影响市容景观的施工现场的围挡不得低于2.5米。使用的材料应当保证围挡坚固、美观和整洁，色彩一般应与周围的环境相协调。

围挡不得用于挡土、承重。

因特殊情况不能进行围挡，或者因安全需要围挡确需低于规定高度的，应当采取必要的隔离措施并设置警示标志。

11、安装机械设备、堆放材料、设置临时设施，应当符合施工总平面图的要求。

施工单位不得擅自改变临时设施的使用性质。工程竣工后，临时设施应当及时拆除，清理与平整现场。

施工现场内的各类建设工程质量应当符合法律、法规和技术规范，技术标准的规定。

12、施工中发现文物或异常地质影响施工安全的，应当立即停止作业，保护现场，并及时向建设单位和有关行政主管部门报告。

13、工程施工现场设专人接待居民来访，及时依法妥善处理居民反映的问题，维护施工现场的正常秩序。

14、市区范围内已建成的城市道路上敷设管线，应当按照规定采用非开挖技术进行施工。

- （三）监理控制要点

1、施工单位在工程施工时应当采取下列防止环境污染的措施：

硬化处理现场地表、平整场地、设置排水设施，确保地表无大面积积水，保持施工现场场容整洁；

设置沉淀池及时，妥善处置泥浆、废水排放严禁排出地面；

遮盖或者在库房内存放易产生扬尘的水泥、砂石等物料；

分类堆放建筑垃圾和生活垃圾并及时清运；

集中堆放工程渣土并及时密闭清运。未清运的，及时覆盖、固化、酒水、不得裸露；

施工现场进出品设置清理设施，清洗进出的车辆，净车出场。设置的冲洗台长不得少于6米，宽不得少于4米；

妥善保管现场存放油料、化学用品、外加剂，防止渗漏或者危害。

2、工程施工应当使用预拌砼及预拌砂浆。

主城、新市区范围内的工程施工现场，不得使用现场搅拌砼、现场拌石灰土和二灰结石。

一次性使用砂浆2立方米以上的，应当使用预拌砼砂浆。

3、医疗区、文教科研区、居民区等区域，除抢险、抢修外，在夜间（22时至次日6时）不得进行产生环境噪声污染的施工作业。因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须依法报环境保护行政管理部门审批。

在中考、高考等特定时期，市环境保护行政管理部门可以规定禁止施工作业的时间和区域。

施工影响周边居民生活的，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，在开工前2日内，将施工作业情况告知附近居民。

四、工程施工应当使用低噪声设备。对产生噪声、振动的施工设备和机械，应当采取消声、减振、降噪措施。从事电焊作业时，应当采取措施防治电弧光污染。严禁使用淘汰及环保不合格设备。

4、工程施工单位不得有下列行为：

凌空抛撒或者向建筑物外抛掷垃圾建筑垃圾、废弃物；

直接将泥浆、废水排入城市排水设施或者河流，或者排入工地地面或附近地面。

将有毒有害废弃物作土方回填；

熔融沥青或者焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和气体的物质；

热水锅炉、炊事炉灶使用高污染燃料；

其他严惩污染环境的行为。

5、施工单位应当为作业人员提供安全、卫生的作业环境；

施工作业区与办公、生活区分开设置；

建立生活卫生责任制，膳食、钦水符合卫生标准；

职工宿舍的卫生、通风、照明设备良好，有必要的更衣、盥洗设施；

专人负责请扫保洁工作，设置的临时厕所等卫生设施符合市容环境卫生标准；

备有防暑降温、防寒防滑防护用品。

6、申请处置建筑垃圾、工程渣土，必须具务以下条件，并到市市容行管理部门办理核准手续，按照国家有关规定缴纳处置费：

提交书面申请（含处置数量、时间、地点）和建筑垃圾分类处置的方案；

有建设工程规划许可证、工程项目施工许可证、工程施工图纸以及合法的道路运输经营许可证、车辆行驶证；

运输车辆具备密闭运输机械装置或者密闭苫盖装置；

具有健全的运输车辆运营、安全、质量和保养措施，并得到有效执行。

7、运输建筑垃圾、工程渣土的车辆，应当按照规定使用全密闭运输装置，实施全密闭运输。运输途中不得抛撒滴漏及车轮带泥污染道路。

建筑垃圾、工程渣土，应当按照市市容行政管理部门规定的时间、方式、地点清运处置，不得私自倾倒。

因施工需要回填建筑垃圾、工程渣土的，应当向市市容行政管理部门申报登记，经登记后由市市容行政管理部门会同有关单位统一调剂。

8、建（构）筑物拆除施工单位应当具备相应的资质等级。

拆除建（构）筑物，拆除现场的周围应当设置围档，并按照拆除的要求划定危险区域，设置警戒和明显的警示标志。建（构）筑物承重结构的拆除还应当指定专人指挥。

建（构）筑物拆除作业不得采取立体交叉方式。

房屋拆除施工现场必须配备酒水设施。拆除房屋产生较大粉尘的，必须做到边拆房、边洒水。

9、在居民密集点、交通要道附近施工，鼓励采用新型工艺安装脚手架。脚手架应当采用全封闭围护，并搭设防护隔离棚。

设置的脚手架影响通行的，必须设置行人、机动车安全通道。

脚手架应当与被拆除物同步拆卸。

10、工程施工对毗邻建筑物、构筑物、树木和环境可能造成破坏的，建设单位、施工单位必须制定应急救援预案，采取必要的安全防护措施。

11、施工时应当符合下列文明施工要求：

采取安全、可靠的方法进行地下开挖施工，不得损坏地下设施；

遵守安全操作规程，不得违章指挥、违章作业；

建立防火管理责任制度，配备符合规范的消防设施，并保持完好的备用状态；

采取必要的防盗措施，做好施工现场的安全保卫工作。

施工造成依法敷设的管线损坏的，由管线产权单位负责维修恢复，施工单位应当赔偿管线产权单位的损失。

12、施工用水生活用水必须使用钦用自来水，凡使用地下，河、坑、沟等非自来水，必须事先送有资质的检测单位检测合格后才准使用。

13、在检查施工安全的同时应检查环境控制并及时记录有关施工现场环境控制、安全施工的有关资料。

- 二、施工现场规范围档措施

- （一）依据标准

为进一步提高建设工程文明施工水平，加强文明施工管理，维护市容整洁和城市美观，促使文明施工规范化、标准化、制度化，积极推进我区创建生态区，依据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等有关法律、法规

- （二）划分管理责任

A．建设单位责任

建设单位应向施工单位提供充分的场地（包括施工现场、生活场地、办工场地及材料堆放场地）及毗邻区域内的基本生产生活设施，并真实、准确、完整的提供与工程项目相关的资料（如：地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程资料等）。

建设单位在编制工程预算时，应当依据《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》确定工程安全文明施工措施所需费用并即使拨付。

及时协调施工单位（总包单位和专业分包单位）之间的矛盾，保证施工现场安全文明施工的顺利进行。不得以缩短合同工期及其他不正当理由，阻碍施工现场的文明施工管理。

B．监理单位责任

结合工程项目的实际，应将涉及文明施工的相关内容编入监理实施细则，保证施工顺利开展。

审查施工组织设计施工措施或方案是否符合文明施工标准，对施工组织设计中阻碍文明施工的内容向施工单位提出修改意见。

负责监督施工单位是否按照施工组织设计进行文明施工，发现施工企业违规施工的行为应当立即要求其整改。

施工单位责任

施工单位应向建设大单位提出合理的保障安全文明施工所需的条件及相关经费，并编制合理的施工组织设计方案，严格执行本实施办法的文明施工标准。

施工单位对建设单位拨付的安全文明施工费用应当专款专营，不得挪作他用。

建设单位实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全文明施工总负责，分包单位应当服从总承包单位的文明施工管理。

- （三）施工现场周围围挡设置

1、围挡必须将施工区域整体封闭，达到稳固、安全、整洁、美观的要求，围挡外侧与道路衔接处要硬化或固化措施。

2、在城区主要路段和市容景观道路附近的施工现场，围挡高度不低于2.5米，在其他路段设置的围栏、高度不低于1.8米。

3、围栏外部应做简易装饰，色彩与周围环境协调。

4、围挡大门应当采用封闭门窗，且应当符合消防要求。

5、施工现场出入口设置

施工现场主要出入口应搭设简易的门楼，门楼上应有工程名称和施工企业标识。在醒目位置设置工程标示牌，工程标牌依次为： 佩戴安全帽警示标志牌、工程概况牌、施工现场平面布置图、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、应急救援预案公示牌和重大危险源公示牌。工程标牌的设置方式可结合施工现场的实际采用电脑喷绘悬挂、板报书写绘画，也可购买成品张贴。各种标牌的制作及悬挂应遵循“规格适当、字迹端正、位置明显、张挂牢固”的要求。在车辆出口处应当设置长不少于6米，宽不少于4米车辆冲洗台，对驶出场区的车辆进行冲洗，车辆冲洗干净后方可驶出施工现场，车辆冲洗场要有专人清扫，保证污水泥浆不带入城市道路。

6、施工现场出入口：与施工现场出入口连接的主要干道和与场内主要存放物料场所之间的道路应浇砼水泥混凝土路面，宽度不小于5M，厚度能承受运输车辆的最大荷载量。

7、现场围挡：结合施工现场特点，围挡内、外侧与道路衔接处要采用沙石 （水泥）硬化或覆盖草皮绿化。

8、办公区域设置

施工现场办公室墙壁应抹灰刷白，地面硬化，室内高度不低于2.4米，并悬挂安全岗位责任制。配备医疗保健急救箱、急救器材和经过培训的医务人员。办公场所的设施应当有专人管理。

9、生活区域设置

生活区域和施工区域间应设有围档，在施工现场内设置职工生活区的，应当符合消防安全要求，并建立宿舍管理制度。宿舍室内净高不得小于2.4米，每间宿舍住宿人数不得超过10人，人均使用面积不得少于2平方米，实行单人单铺，也可采用定型的上下床，留有行走通道。职工宿舍内禁止明火取暖和在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，在施工现场外设置生活区的，应当实行封闭管理。

生活区内设置食堂及就餐场所的，应当符合卫生管理规定，并制定健全的生活卫生和预防食物中毒管理制度。食堂室内高度不低于2.8米，内墙抹灰刷白、吊顶、灶台贴砖，地面水泥硬化，室内通风有透气窗；食堂应当有卫生许可证 ，炊事员应当持有健康证；食堂内生、熟半成品不得放置地面，生、熟食案板、刀具分开；食堂有防鼠、灭蝇、灭蚊等设施。就餐场所有固定的桌凳，便于职工就餐。施工现场内应设有饮水处，保证职工随时喝上符合卫生标准的饮用水。

生活区内应设置淋浴间和厕所。淋浴间能满足职工的洗澡需要，有条件的可使用太阳能或锅炉供应热水。厕所应与食堂保持合适的距离，并设专人管理。厕所内应通气、采光充足，地面用水泥沙浆硬化，便池镶嵌瓷砖，设纱门、纱窗，做到无蚊蝇、无蛆、无味，高层建筑应当设有流动厕所。有条件的生活区可设置学习和文体室，满足职工的业余学习和文体活动的需要，丰富职工的业余文化生活。

生活用电应与施工用电分开设置，按要求架设或埋设临时用电线路，严禁使用大功率电器、严防电线老化和私拉乱接。

生活区内要设置垃圾箱，生活垃圾应集中堆放，严禁凌空抛掷，严禁焚烧各类废弃物。

10、监理机构应认真检查和督促施工现场围档的搭设，检查内容如下：

（1）围档搭设方案是否合理

（2）所用材料是否符合要求

（3）有无安全隐患

（4）区域划分是否明确

（5）是否容易倒塌

（6）是否能适应现场人流，物流的流通

（7）是否满足现场生产、生活和管理的需要

（8）是否符合相关规范

11、工地围档四周的安全出入口个数原则上不得超过三个（包括大门在内），并设置保安岗位，不得空岗。未设保安岗位的出入口上班期间一律关闭，因施工需要开启时必须指定专人监管。工地大门和其他安全出入口具体位置必须根据施工组织设计总平面布置进行设置，不得随意临时增设出入口。如确实因超长大设备、材料搬运需要临时破档开口，必须经项目经理同意，并增设临时保安岗位，明确其职责和任务，事后应及时恢复封闭。

12、带地下室的工程，通往地下室入口处必须设置安全隔离栅栏，防止小孩和非施工人员误入地下室；地下室通道和作业现场必须有足够的照明亮度，按规定悬挂地下室出入口、通道和紧急疏散方向的指示标志；地下室电梯井底、泵房水池、消防水池、积水坑以及设备机房应按规定设置安全防护栏杆和隔离栅栏；加强地下室通风，按消防要求配备灭火器，防止易燃、易爆、有毒、有害气体聚积引发火灾、爆炸和中毒及窒息事故。

- （四）施工现场围档的管理

1、针对目前建筑工地封闭管理方面存在着制度不健全，责任不明确、管理不规范、违章纠正措施不力等问题，如有的施工现场围档处于半封闭状态没有采取有效的隔离措施；有的工地出入口多，出入口保安岗位设置不足；有的项目部门卫管理制度执行不力，把关不严；有的工地施工区与生活区没有隔离和安全防护措施，以致外来人员擅自出入工地，农民工家属及子女随意进出施工现场，使项目的正常施工受到严重干扰。为强化建筑工地封闭管理，严格工地大门和安全出入口管理，防止外来人员未经登记擅自进入施工现场，采取有效措施制止外来人员进入场区，及时消除安全隐患，保障工地安全生产。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及《江苏省建筑文明工地管理规定》等有关安全生产法律法规、标准和规范性文件特作如下规定管理：    
    2、工地大门口处应设立门卫室，并实行24小时门卫值班和来访限时进出登记制度。
    3、外来人员一律通过工地大门按照来访登记准许的时限进出工地，来访者必须经被访者（本项目部人员）确认后方可准许，与本工程施工业务无关的外来人员一律不准进入工地。
    4、门卫室必须配备一定数量的安全帽，经登记准许的来访者必须佩戴安全帽并由被访者（本项目部人员）引导进入工地。被访者有义务做好迎来送往安全引导工作，严禁来访者在工地用餐、留宿以及涉及影响安全的活动。
    5、准许来访进出工地时限严格控制在1小时之内，超过1小时的必须经项目部经理或其他班子成员同意。来访者超过来访时限未出工地的，当班门卫人员应及时报告项目部，项目部领导必须立即组织人员进行搜索清场。
    6、门卫值班人员必须履行交接班手续。门卫值班人员在交接班时必须负责当班来访者已全部离开工地，并有离开时间记录。如有来访者尚未离工地的，必须在交接班时核查落实并办理交接手续。
    7、门卫值班人员不按规定擅自准许无关人员进入工地或对未进行登记的外来人员没有严格把关而放行进入工地的，一经发现应当追究当班门卫责任，并给予严肃批评教育和必要经济处罚。各项目部应制订具体的门卫值班制度和来访登记制度以及门卫违章处罚规定。
     8、本工程为学校项目，项目部应与学校保卫处沟通，服从校方安全保卫管理规定。
     9、公司机关工作人员到工地检查工作应主动做好出入登记。对于当地政府有关部门工作人员到工地检查工作时，门卫必须立即报告项目经理，由项目经理或其他班子成员负责接待。
     10、工地生活区与施工作业区必须严格分开，设置安全隔离设施。生活区通往施工作业区的人行通道必须符合紧急疏散的安全要求，该通道口必须设置保安岗位，防止农民工家属、子女以及其他非施工人员擅自闯入或误入施工作业区。严禁工地内居住小孩，违者追究项目部领导责任。

- 三、施工现场扬尘、治污减排措施

- （一）审查文明施工设计方案中相关内容

（1）施工现场平面的布置图。包括临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备及机具的设置地点，如成品、半成品、原材料的堆放位置等。大型工程平面布置图因施工期变动较大时，可结合基础、主体、装修施工阶段分布设施施工平面图。

（2）临时建筑物、构筑物、场地硬化、道路等单体设计。

（3）现场污水处理排放设计。

（4）现场卫生及安全保卫措施。

现场文明施工管理组织机构及责任人。

- （二）制订合理的预控措施

1、施工现场环境质量控制是指经批准的建设用地临时用地，临时占用道路，进行土木工程，建筑工程市政工程，装饰装修工程建（构）筑物拆除设备安装管线敷设和园林绿化等施工活动产生的废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪场，振动、电磁波辐射对环境的污染和危险等内容。

2、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价。对于环境影响很小，不需进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表，具体划分方法及报审程序按环保行政建设主管部门规定执行。

3、工程施工应当遵守法律、法规和规章的规定，不得损害社会公共利益或者他人的合法权益。

任何单位和个人不得妨碍和阻挠依法进行的工程施工活动。

4、鼓励在工程施工中采取先进、科学的施工技术不，禁止使用不符合环保法规定要求的技术和设备，使用安全的防护设施，推进施工现场的规范化、科学化管理，提高施工现场管理水平。

5、建设单位应当为施工单位提供必需的安全作业环境和相应的地下设施资料，并保持资料的真实、完整、准确。

建设单位不得违反合同约定压缩工期、降低标准、干预施工单位政党的现场管理工作。对违反合同约定的，施工单位有权拒绝。

6、实行总承包的工程施工现场，由总承包单位负责实施统一管理；分包单位负责分包范围内的施工现场的管理。

工程项目依法发包给多个施工单位的，由建设单位负责施工现场的统一管理：建设单位委托其中一个施工单位统一管理施工现场的，应当在合同中载明，明确管理责任、费用，并书面通知其他施工单位。

7、建设单位必须依法保证施工现场管理所需要的费用。

施工现场管理中产生的安全施工、文明施工、施工临时用地等有关费用必须列入工程概算。安全施工、文明施工措施费在招标投标时应当列为不可竞争费，在建设工程施工招标中单列。在工程发包过程中，按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。

建设单位应当将安全施工、文明施工措施费优先支付给施工单位。施工单位应当按照规定使用，不得挪作他用。

8、环境污染防治、文明施工措施应当纳入施工单位编制的工程施工组织设计，并经监理工程师审核签认。建设单位或者监理单位在审核施工组织设计、工程造价时，应当审核文明施工措施等有关费用能否满足施工现场管理需要。

工程实行总承包和分包的，由总承包单位负责编制施工组织设计，分包单位负责编制分包工程的施工组织设计。

工程施工必须按照施工组织设计进行，因施工需要对施工组织设计修改的，需报经原审核单位审核同意。

- （三）完善施工现场区域划分

1、建立科学合理的布局

施工现场的施工区、办公区、生活区应当科学布局、分区设置，划区管理，符合城市环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定。所有车辆道路、人员作业、办公区、生活区等地面应当采取硬化处理，厚度和强度应满足行车和施工需要，施工现场和道路要平坦、通畅，并设置相应得安全防护设施和安全标志，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场应当设置良好的排水系统和废水回收利用设施，防止污水、污泥污染周边道路、堵塞排水管道或河道，采用明沟排水的，沟面应当设置盖板，禁止向饮用水源及各类河道、水域排水。

2、建立合理的堆放方法

施工现场的场区应干净整齐，施工现场的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口和建筑物临边部位应当设置整齐、标准的防护装置，各类警示标志设置明显。施工作业面应当保持良好的安全作业环境，余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。

施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件等物料应当按照施工总平面图划定的区域存放，并设置标签。施工现场砂、石等散体物料的堆放，应当设置高度不低于0.5米的堆放池，并有名称、品种、规格等标牌。钢材按规格搁放整齐，并挂设产品标识牌，加工的产品应分门别类（挂标签牌）搁置在物价上。土房、工程渣土和垃圾应集中堆放，堆放高度不得超出围挡高度，并采取覆盖、固化措施，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。

- （四）施工中控制扬尘、治污减排的措施

1、及时清理污染的垃圾

施工产生的渣土、泥浆及废弃物应当随生产随清理。基础工程土方开挖后，土方应立即清理出场，因特殊情况不能及时清理出场的，应当将土方顶部平整，用绿色密目网连接整体覆盖。禁止渣土废料必须做到场清料净，高层或多层建筑严禁从高处从高处向下抛撒建筑垃圾。施工现场的渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应使用密闭的运输车辆，没有用密闭车辆运输的应当采取喷淋压尘装载，保证行驶途中不污染道路和环境。

拆除建筑物和构筑物应当采用符合安全文明要求的作业方式，拆除、清运时要采取喷淋措施湿法作业，还应采取禁止扬尘和物体高空坠落。拆除建筑物和构筑物后暂时不能开工的建设用地，建设单位应当实施简易绿化、绿色密目网覆盖或者硬化铺装措施。

2、建筑物外为脚手架应当使用符合国家和有关部门要求的全封闭的绿色安全立网和水平防护架，防止高空坠物和建筑粉尘飞扬。安全立网应当定期冲洗，保持清洁，外围脚手架和水平防护架的打设应符合国家有关规定且应分色油漆。

3、出现四级及以上大风天气时，禁止土方工程施工和易造成扬尘的作业。遇有六级以上大风、雨雪和雷电等恶劣天气时，应禁止一切吊装和高处作业。

4、场内道路：存放物料场所与各施工作业区之间的道路应用水泥硬化，宽度不小于3M，厚度能承受路面最大荷载量；场内人行路面最大荷载量；场内人行路面应用水泥扫平铺实，宽度不小于1.5M。

5、办公、生活设施：各类办公、生活设施的人行一侧（装有进出大门的一侧）应采用水泥硬化，其宽度不得小于1.5M；另外三边可采用水泥（沙石）固化，有条件的还可以覆盖草皮绿化，其宽度不得小于1M。

6、存放物料场所及脚手架基础：存放物料和脚手架基础要进行水泥硬化，物料的对方应遵循“分类存放、定型存放、标识清楚”的原则，做到整齐有序，整洁美观。

7、空闲场地：对施工现场地域内暂时不使用的场地可采用沙石固化，也可采用取种植花草的形式，进行绿化和美化。

8、开挖土方：施工现场开挖的土方应及时外运，如作回填土的土方应在场地内选择适当地点集中堆放、外表压实平整，并在其表面覆盖绿色密目网。

9、渣土及废弃物：按照“边作业边清除”的要求，及时清理施工现场，对拆除或修建高度6米以上建筑物产生的建筑垃圾，应采取集装密闭方式吊运至指定对方地点，严禁从高处向下抛撒建筑垃圾。

10、土方、垃圾的外运：土方、垃圾以及粉状建筑材料的外运采用密闭车辆运输，无密闭车辆运输的应采用喷淋压尘的方式进行装载，运输车辆驶出工地出口处必须冲洗干净，严禁将泥土和灰尘带出工地。

11、粉状建材的保管与使用：提倡建筑工地使用散装水泥，控制袋装水泥的使用量，确需使用袋水泥或其他粉状建材的应做好防尘处理，并将包装袋集中存放，进行无害化处理。

12、施工单位在工程施工时应当采取下列防止环境污染的措施：

硬化处理现场地表、平整场地、设置排水设施，确保地表无大面积积水，保持施工现场场容整洁；

设置沉淀池及时，妥善处置泥浆、废水排放严禁排出地面；

遮盖或者在库房内存放易产生扬尘的水泥、砂石等物料；

集中堆放工程渣土并及时密闭清运。未清运的，及时覆盖、固化、酒水、不得裸露；

妥善保管现场存放油料、化学用品、外加剂，防止渗漏或者危害。

13、工程施工应当使用预拌砼及预拌砂浆。

主城、新市区范围内的工程施工现场，不得使用现场搅拌砼、现场拌石灰土和二灰结石。

一次性使用砂浆2立方米以上的，应当使用预拌砼砂浆。

14、安装机械设备、堆放材料、设置临时设施，应当符合施工总平面图的要求。

15、施工单位不得擅自改变临时设施的使用性质。工程竣工后，临时设施应当及时拆除，清理与平整现场。

16、工程施工单位不得有下列行为：

凌空抛撒或者向建筑物外抛掷垃圾建筑垃圾、废弃物；

直接将泥浆、废水排入城市排水设施或者河流，或者排入工地地面或附近地面。

将有毒有害废弃物作土方回填；

熔融沥青或者焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和气体的物质；

热水锅炉、炊事炉灶使用高污染燃料；

其他严惩污染环境的行为。

17、申请处置建筑垃圾、工程渣土，必须具务以下条件，并到市市容行管理部门办理核准手续，按照国家有关规定缴纳处置费：

提交书面申请（含处置数量、时间、地点）和建筑垃圾分类处置的方案；

有建设工程规划许可证、工程项目施工许可证、工程施工图纸以及合法的道路运输经营许可证、车辆行驶证；

建筑垃圾、工程渣土，应当按照市市容行政管理部门规定的时间、方式、地点清运处置，不得私自倾倒。

因施工需要回填建筑垃圾、工程渣土的，应当向市市容行政管理部门申报登记，经登记后由市市容行政管理部门会同有关单位统一调剂。

18、建（构）筑物拆除施工单位应当具备相应的资质等级。

拆除建（构）筑物，拆除现场的周围应当设置围档，并按照拆除的要求划定危险区域，设置警戒和明显的警示标志。建（构）筑物承重结构的拆除还应当指定专人指挥。

建（构）筑物拆除作业不得采取立体交叉方式。

房屋拆除施工现场必须配备酒水设施。拆除房屋产生较大粉尘的，必须做到边拆房、边洒水。

19、在城区施工，鼓励采用新型工艺安装脚手架。脚手架应当采用全封闭围护，并搭设防护隔离棚。

设置的脚手架影响通行的，必须设置行人、机动车安全通道。

脚手架应当与被拆除物同步拆卸。

20、在检查施工安全的同时应检查环境控制并及时记录有关施工现场环境控制、安全施工的有关资料。

凡不符合规定的，一律不得开工建设，施工过程中违反的责令停工整改。

- 四、施工现场降低噪音的措施

1、医疗区、文教科研区、居民区等区域，除抢险、抢修外，在夜间（22时至次日6时）不得进行产生环境噪声污染的施工作业。因生产工艺要求或者因特殊需要须昼夜连续作业的，施工单位必须依法报环境保护行政管理部门审批。

2、在中考、高考等特定时期，市环境保护行政管理部门可以规定禁止施工作业的时间和区域。

3、施工影响周边居民生活的，建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，在开工前2日内，将施工作业情况告知附近居民。

4、工程施工应当使用低噪声设备。对产生噪声、振动的施工设备和机械，应当采取消声、减振、降噪措施。从事电焊作业时，应当采取措施防治电弧光污染。严禁使用淘汰及环保不合格设备。

5、居民区内的新建项目，建设、设计、施工单位应采用低噪音的工艺和施工方法。

6、建筑施工作业的噪声可能超过建筑施工现场的噪音限值时，施工单位应在开工前向区环保局申报，核准后方能开工。

7、在居民区内，禁止中午和夜间进行产生噪音的施工作业（中午12时至下午2时，晚上11时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需中午或夜间连续施工作业的，应报区环保局审批。

8、施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

9、建立定期噪音监测制度，发现噪音超标，立即查找原因，及时进行整改。

11、调整作业时间，混凝土搅拌及浇筑等噪音较大的工序禁止夜晚作业。

12、施工现场要遵守《中华人民共和国建筑施工噪声限值》制定的降噪声相应制度及措施。

13、建筑施工过程中使用机械设备的，必须在开工前15天向市环保主管部门进行申报，说明工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况，经市环保部门批准，建设主管部门方可给予办理施工手续。

14、合理布置产生噪声的设备，现场施工均要使用防噪声性能好的设备。要求机械设备按期保养，充分润滑。有效降低噪音排放量。

15、搅拌站布置在现场南面，尽量减少对周围环境的噪音影响。施工过程中排放噪声超过国家规定的建筑施工场界环境噪声限值的，必须按国家规定交纳噪声超标排污费。

16、严禁夜间装卸钢材制品材料，尽量减少夜间进行产生环境噪污染的建筑施工作业。

17、严禁施工人员聚众嬉闹，影响周围环境。

18、在施工现场周围设围墙，可以有效降低噪音量。

19、合理组织施工，将各种噪音高峰与休息时间错开，晚上10点以后及中午休息时间不得施工，如必须连续作业时，应报市环保部门批准，并公告附近居民。

- 五、本工程现场“治污减排”的建议

为降低建筑施工作业对环境的污染，逐步实现建筑施工现场“场地基础硬质化、场内布局规范化、施工作业无尘化、区间设置景观化”标准。依据有关法律、法规和规章对建设工程文明施工的要求，结合本工程实际，提出以下建议：

（一）、施工现场出入口

与施工现场出入口连接的主要干道和与场内主要存放物料场所之间的道路应浇砼水泥混凝土路面，宽度不小于5M，厚度能承受运输车辆的最大荷载量。施工现场出入口处应按规定设置门楼，并标识工程名称和施工单位。显目位置设置“七牌两图”等。在出入口内侧设置长度不小于6米、宽度不小于4米的车辆冲洗台，配置专用车辆冲洗工具。有专职或兼职人员负责冲洗。

（二）、现场围挡

结合施工现场特点，选择合适的围挡形式及材质，在场地四周连续设置闭合围挡。围挡内、外侧与道路衔接处要采用沙石（水泥）硬化或覆盖草皮绿化。

（三）、场内道路

存放物料场所与各施工作业区之间的道路应用水泥硬化，宽度不小于3M，厚度能承受路面最大荷载量；场内人行路面应用水泥扫平铺实，宽度不小于1.5M。

（四）、办公、生活设施

各类办公、生活设施的人行一侧（装有进出大门的一侧）应采用水泥硬化，其宽度不得小于1.5M；另外三边可采用水泥（沙石）固化，有条件的还可以覆盖草皮绿化，其宽度不得小于1M。

（五）、存放物料场所及脚手架基础

存放物料和脚手架基础要进行水泥硬化，物料的堆放应遵循“分类存放、定型存放、标识清楚”的原则，做到整齐有序，整洁美观。

（六）、空闲场地

对施工现场地域内暂时不使用的场地可采用沙石固化，也可采取种植花草的形式，进行绿化和美化。

（七）、开挖土方

施工现场开挖的土方应及时外运，如作回填土的土方应在场地内选择适当地点集中堆放、外表压实平整，并在其表面覆盖绿色密目网。

（八）、渣土及废弃物

按照“边作业边清除”的要求，及时清理施工现场，对拆除或修建高度6米以上建筑物产生的建筑垃圾，应采取集装密闭方式吊运至指定堆放地点，严禁从高处向下抛撒建筑垃圾。

（九）、土方、垃圾的外运

土方、垃圾以及粉状建筑材料的外运应采用密闭车辆运输，无密闭车辆运输的应采取喷淋压尘的方式进行装载，运输车辆驶出工地出口处必须冲洗干净，严禁将泥土和灰尘带出工地。

（十）、粉状建材的保管与使用

提倡建筑工地使用散装水泥，控制袋装水泥的使用量，确需使用袋装水泥或其他粉状建材的应做好防尘处理，并将包装袋集中存放，进行无害化处理。

- 第五章  工程质量控制的方法及措施

- 一、施工阶段质量控制目标

- （一）、质量控制目标的制订

符合国家质量验收规范标准。依据招标文件要求，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的要求。

- （二）、质量目标控制的原则

1、一条原则

工程质量控制是整个监理工作的核心，监理工程师监督施工单位严格按合同、设计图纸、技术规范要求施工，是监理工作的原则。

2、两个重点

一是重要的分部工程，例如：地基基础工程、主体结构（钢筋混凝土结构）、钢结构工程、装饰工程、暖通空调工程、弱电智能化工程；重要分项工程如钢筋砼、防水、消防、供电、智能化控制系统等；二是关键部位：如梁柱节点、箍筋加密区、钢筋构造要求、钢结构吊装、钢结构连接等。

3、三个阶段

施工准备阶段，主要是施工前的准备工作和分部分项工程施工准备工作；施工阶段，主要是关键部位和关键工序的旁站检查和现场巡视；成品验收阶段，严格按国家的质量标准进行验收。

- 二、施工阶段质量控制的内容

- （一）、施工准备阶段的监理工作的主要内容

- 1、监理准备工作

(1)熟悉合同文件

总监代表首先组织全体监理人员在监理工作实施之前，对组成该项目的合同文件进行全面了解和熟悉，以便监督和证实承包人是否严格按合同要求履行合同。

(2)审核设计文件和图纸

在开工前准备阶段，总监代表会同其助手进行设计图纸检查、校对。对工程实施之前，将发现的一些设计上的遗漏和错误，即时签报总监，并会同设计方共同研究处理。

(3)制定监理实施细则和表格

在施工准备阶段，总监代表会同其助手，根据本工程的具体情况，制定本工程施工实施细则，拟定质量检验表和试验记录等报总监批准后实施。

- 2、施工准备阶段监理

(1)提供图纸

合同签订后，由总监代表向承包人提供图纸和技术规范的复印件，各分项工程开工前，承包人将其自行设计的监理工程师的要求规定格式的图纸提供给总监代表，图上并有有资格的负责设计的工程师签字。总监代表收到上述图纸后，在规定时间给予批准或提出修改要求，承包人修改后重新提交监理工程师批准，未经批准的一律不得施工。

(2)动员预付款的支付

承包人在完成工程承包合同签署、提交履约保证金和提交接受动员预付款的银行保证书后10天内，总监代表确认以上手续完备后，报请总监按合同规定的时间和金额向业主签发支付证书。

(3)承包人接管全部或部分现场

承包人在接到中标通知书20天内，按业主通知的时间接管全部或部分现场，接管时总监到场，并签字证明移交的时间和位置，以文件的形式三方签字确认，总监代表保留一份接管文件。

(4)审批承包人的工程进度计划

在工程承包合同签订后20天内，承包人向总监代表提交四份其格式和细节符合监理工程师要求的本工程的施工进度计划供审批。同时还要求承包人以书面形式提交四份有关承包人为完成本工程而建议采用的施工安排和施工方法的总说明，以供审批时查阅。

总监代表审查后确认承包人的计划，特别是网络图关键线路上的工序安排是否合理和切实可行，签署意见后在规定时间内签报总监批准。否则要求承包人修订计划，重新拟定后报审。

(5)审查承包人的质量保证系统

开工前，总监代表对承包人提交的质保系统进行审查，并提交改进措施。重点审查：承包人质量保证系统的运行程序是否完善；承包人自检人员的数量和资质是否满足需要；承包人现场试验设备的类型、规格、数量是否符合合同文件中有关试验标准的规定，对一些关键设备监督承包人经有资质的计量单位进行标定；审查承包人的人员的资历、专业、承担过的试验项目等资料，并督促承包人按有关规定向省厅质监站领取临时试验资质证书。

(6)检验承包人的测量工作

工程承包合同签订后在规定时间内，总监测量助理会同总监代表（或测量专业监理工程师）向承包人书面及实地提供本工程所需的平面及高程控制点的位置及数据，供其使用，并书面将控制点交由承包人保管维护。

承包人所测设的局部控制测量资料及交会资料，应报送测量专业监理工程师和总监代表审查后，转交总监测量助理审核认可。

开工前，承包人应根据测量监理工程师批准后的测量数据进行准确的放样。准确放样后，及时向监理工程师提供放样数据及图表，填报<施工放样报验单>供检查审批，末经审批的放样，不得施工。

承包人在施工放样前24小时通知本工程测量监理工程师，以便总监代表安排人员在现场监督承包人是否按规范要求进行测量，测量监理工程师必要时，有权抽查承包人的测量数据。总监测量助理必要时，有权直接或委托有关人员对本工程测量监理工程师过的重要施工放样及竣工测量成果进行复测，如不符合设计或规范要求，可要求承包人重新放样或采取补救措施。

(7)检查和批准承包人的进场材料

总监代表及其材料监理工程师在施工材料未运入施工现场前，首先要求承包人提供材料产地、厂家以及出厂合格证书，象钢丝、钢材、钢绞线等重要材料及一些商品构件还应提供完整的试验报告。必要时监理工程师可要求承包人一道在材料进场前进行取样，送交经监理代表认可的试验单位进行按规范要求的试验。

材料进场后，试验监理工程师有权进一步抽样检验，不合格的材料不得进入施工现场和用于本工程。

(8)检查和批准承包人进入现场的机械

总监代表将全面检查承包人进入现场的施工机械、设备，对进场机械的数量、型号、规格、生产能力、完好率等进行认真地检查和记录。当发现承包人进场的机械与投标书附表所填不一致时，负责查明原因，并要求对承包人继续按实补报，如不符合标书规定的要求，不予批准开工。对承包人直接用于网络计划中关键线路工程的机械的生产能力、效率、性能及运转情况特别要细致地进行检验。

(9)批准试验标准

为控制承包人的工程施工质量，监理工程师将指令承包人提供为本工程质量而必须进行的标准试验项目，总监代表负责组织审查后签报总监批准。

(10)检查承包人办理的保险

总监代表将按工程承包合同条款的规定要求，检查承包人所需办理的各类保险是否完备。

- 3、开工条件的审查

(1)检查开工条件

总监代表将检查下列开工是否具备，并签报总监下达开工令。

1］开工时所需的现场及及通往现场的道路，承包人已接受并已履行现场接管手续。

2］所需的保涵、保险已办理或正在办理，以及未办理的补救措施已确定。

3］本工程进度计划已提交，且经批准。

4］承包人开工时所必须的施工机械、材料和工程技术人员、行政管理人员已按合同规定到达施工现场。

(2)签发开工通知书

本工程的开工通知书，由总监在业主发出中标通知书以后，投标书附件中写明的期限内签发，再由总监代表递交给承包人，并经承包人签收回执，总监代表负责监督承包人按期开工。

- （二）、施工过程监理的质量控制的主要内容

监理人员在质量控制方面的主要任务是：深入施工现场，通过科学的监理方法和质量保证措施，严格约束承包人按图纸和技术规范中写明的试验项目、材料性能、施工要求和允许精度等有关规定进行施工，消除隐患，制止事故发生。严格把好质量、按照合同条款的有关规则或暗示的规定，对工程质量进行监督与管理，与承包人共同努力，创优质工程。

一般程序为：承包人编制控制施工组织计划→报监理工程师审批→批准后承包人再编写施工实施细则→报监理工程师审批→批准后承包人再编制施工方法和工艺→监理工程师批准后将严格监督和检查。

- 1、分项工程开工前的审查

承包人在分项工程开10天，应填写<分项工程开工申请单>，在附有：

(1)《施工组织设计报审表》

(2)施工技术方案报审表》

(3)《施工放样报验单

(4)《施工材料报验单》

(5)《进场设备报验单》

(6)《开工准备情况说明》

收到承包人的开工申请后，结构监理工程师应根据承包人的<进场设备报验单>报验的设备等情况，审查承包人递交的施工方案、施工工艺、质量控制和进度计划等，提出审核意见报总监代表。材料监理工程师应根据承包人报审的<施工材料报验单>报验的材料等情况，审查承包人递交的材料进场情况、试验报告等，提出审查意见报总代表。测量监理工程师根据承包人报审的<施工放样报验单>报验的施工放样等情况，审查承包人在分项工程的测量放样资料是否准确，是否符合规定要求，提出审查意见报总监代表。

上述各项经批准后，由总监代表签认<分项工程开工申请单>、作出分项工程的开工通知。

- 2、审查施工安排

承包人于每周五下午，向总监代表上报分项工程的下周施工安排，总监代表在收到报告24小时内作出书面答复，并监督承包人按计划执行。

- 3、检验测试方案的确认

所有用于永久工程材料均需经过事先检验，并由试验监理工程师批准。材料检验包括：外购材料和半成品、成品的质量保证书和必要的试验签定、各种混合材料组成设计、各类机械的调校以及加工后的成品检验和各种工程检验。在承包人自检合格的基础上，由监理工程师使用自备的测试设备或利用承包人的设备、人员按规定的频率进行工地抽检，各类检验和抽检合格方可评价已完工程合格。

- 4、中间检验的认可

承包人在每道工序开始前，首先由承包人填报<中间检验申请单>，并附自检资料，随后专业监理工程师根据所报<质量检验单>所列项目，按规范或施工图要求进行检验，承包人应于每日下午五时前给监理工程师提交次日工程施工检验计划，监理工程师在接到正式检查申请的24小时内到现场检验，检查合格的签字认可；检查不合格的，立即通知承包人采取必要措施直至返工。特别是隐蔽工程必须经检验合格后方可复盖或进入下道工序继续施工。

- 5、对分项工程的检查验收

分项工程完工后，承包人首先按技术规范自检合格后，填报<工程报检单>，然后由总监代表检查该工程每道工序和每个部位的<中间检验申请单>，并组织现场验收，验收合格后，签署检验意见，并签认<工程检验认可证书>。对可分段验收的分项工程，经总监同意，由总监代表分段签认<工程检验认可证书>。对工期超过三个月且又无法分段验收的分项工程，将验收后再支付有困难的，由承包人申请，总监代表审查后报总监批准，方可进行分段支付。对需分段支付的分项工程中的已完工程，须经总监代表组织有关人员现场对其质量、位置等进行认真检查并签署意见方能进行支付申请。分段支付的总额一般只支付已完工程应付款的75％，余款在分项工程完成后一并支付。

- 6、监理现场旁站监督

现场监理人员应在施工点旁站监督施工。

根据工程施工的难易程度、复杂性和重要性等不同程度，将采用全过程旁站、部分时间旁站和巡视抽查三种形式，具体由总监代表视情况决定。例如对于某些易于产生缺陷或产生缺陷后难以补救的部位，像隐蔽工程、钻孔灌注桩、钢筋工程、砼浇注工程等实行全过程跟班旁站；像钻孔桩的钻孔、砼浇筑后养护可采取巡视检查；其它则可采用部份时间旁站。

旁站时及时指出存在的问题，制止错误的施工手段和方法，并及时上报施工中出现的各类问题。现场监理人员上论分工如何都有责任和义务发现施工中存在的隐患、缺陷，并向有关主管监理人员反映，以便及时指令承包人纠正。

- 7、强调程序控制

工程质量监理分为事先控制、事中控制、事后控制，事先控制强调主动监理，即监理重点放在施工之前的准备阶段，以及施工各工序之前，及早发现问题，将质量事故苗头消灭在施工之前。事中控制强调旁站监理，即监理人员自始自终“钉”在现场观察施工，及时发现问题及时纠正，不留下任何隐患。事后控制则是通过对已完工程的检查和验收，把好最后一道关，对不合格的要求承包人修补直至返工。

各级监理人员将严格监督承包人认真执行规范规定的各项工程技术要求，并按照质量验收程序对工程质量严格控制，每一分项工程的完工都必须有。

（1）《分项工程开工申请单》

（2）《中间检验申请单》

（3）《工程报验单》

（4）《工程检验认可证书》

具有上述四个程序，才具有分项工程最后计量与支付的基本条件。

- 8、协调建设各方关系

业主、监理与承包人彼此目标是一致的，监理在严格把关的前提下，尽可能给业主、承包人以帮助，积极配合进度，协调各方面关系。

设计方或承包人在变更设计或施工方案时；凡设计方或承包人在现场进行的试验，会直接影响构件或构筑物质量时，应提前五天提出试验方案，经总监或总监代表认可后，方可测试。

工程延期、索赔、价格调整、合同价格调整及工程意外费等，监理工程师在考虑业主和承包人从方利益的前提下，与承包人充分协商后并征得业主同意，以公正地维护合同双方的利益。

- 三、施工阶段质量控制措施及工程创优的监理工作手段

- （一）、工程质量控制的总体措施

- 1、质量控制的组织措施

建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任，协助承建单位健全和落实施工组织，落实责任制。

- 2、质量控制的技术措施

材料设备供应阶段，通过质量和价格比选，协助业主正确选择生产供应厂家，并协助其完善质量保证体系，施工阶段，通过旁站及先进检测仪器设备测量和检验，严格按事前、事中和事后的质量控制措施。

- 3、质量控制的经济措施及合同措施

严格质检和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款，不得进行下道工序施工，不得进行验收，按照合同中条文，奖优罚劣，达到合同中质量标准，按合同规定奖励，达不到质量标准，按合同规定处罚。

- 4、建立质量目标实现的风险分析机制

- 5、建立质量控制状况的动态分析的机制

- （二）、工程质量控制的事前控制措施

- 1、核查承包单位的质量管理体系的监理要点

1）核查承包单位的机构设置、人员配备、职责与分工的落实情况。

2）督促各级专职质量检查人员的配备。

3）查验各级管理人员及专业操作人员的持证情况。

4）检查承包单位质量管理制度是否健全。

- 2、审查分包单位和试验室资质的监理要点

1）承包单位填写《分包单位资质报审表》，报项目监理部审查。

2）核查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书等。

3）核查分包单位的业绩。

4）经审查合格，签批《分包单位资质报审表》。

5）查验试验室资质。

- 3、查验承包单位的测量放线的监理要点

1）查验施工控制网（平面和高程）。

2）查验施工轴线控制桩位标高。

3）查验各楼层墙柱轴线、边线、门窗洞口位置线、水平控制线、轴线竖向投测控制线等放线成果。

4）要求承包单位填写《施工测量放线报验表》，并附楼层、放线记录报项目监理部签认。

- 4、签认材料报验的监理要点

（1）要求承包单位应按有关规定对主要原材料进行复试，并将复试结果及材料备案资料、出厂质量证明等随《材料（构配件）设备进场使用报验单》报项目监理部签认。

（2）对新材料、新产品要核查鉴定证明和确认文件。

（3）对进场材料按规定进行现场外观检测和有见证取样试验。

（4）进行平行检验或会同建设单位到材料厂家进行实地考察。

（5）审查混凝土、砌筑砂浆配合比申请、混凝土浇灌申请，并应：

1）对现场搅拌设备（含计量设备）及现场管理进行检查；

2）对预拌混凝土搅拌单位及预拌砂浆单位的资质和生产能力进行考察。

- 5、签认建筑构配件、设备报验的监理要点

（1）审查构配件和设备厂家的资质证明及产品合格证明、进口材料和设备商检证明，并要求承包单位按规定进行复试。

（2）参与加工定货厂家的考察、评审，根据合同的约定参与定货合同的拟定和签约工作。

（3）要求承包单位对拟采用的构配件和设备进行检验、测试，合格后，填写《材料（构配件）设备进场使用报验单》并附名称、规格、型号、数量清单报项目监理部。

- 6、监理工程师进行现场检验，签认审查结论。

- 7、检查进场主要施工设备的监理要点

（1）要求承包单位在主要施工设备进场并调试合格后，填写《材料（构配件）设备进场使用报验单》并附各类施工设备合格证人员上岗证报项目监理部。

（2）应审查施工现场主要设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求。

（3）要求承包单位对需要定期检定的设备（如仪器、磅称等）应有检定证明。

- 8、审查主要分部（分项）工程施工方案（含质量通病、安全、节能及危险性较大工程等）的专项措施的监理要点

（1）要求承包单位对某些主要分部（分项）工程或重点部位、关键工序在施工前，将施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等情况编写专项施工方案，填写《施工组织设计/方案报审表》报项目监理部。危险性较大工程应事前有5人以上专家论证文件。

（2）检查防通病措施，安全措施，节能措施内容是否符合工程实际，是否落实，经总监审批并上报。

（3）当承包单位采用新技术、新工艺时，应审查其提供的鉴定证明和确认文件。

（4）应要求承包单位编制施工组织设计含季节性的施工方案（冬施、雨施等），在施工前填写《施工组织设计/方案报审表》报项目监理部。

（5）上述方案经监理工程师审核后，由总监理工程师签发审核结论。

（6）上述方案未经批准，该分部（分项）工程不得施工。

（7）本工程事前准备工作，也大部份适用于各施工阶段的准备工作。

- （三）、施工过程中的质量控制措施

- 1、施工现场巡视、旁站和平行检测的监理要点

（1）应对巡视过程中发现的问题，及时要求承包单位予以纠正，并记入监理日志。

（2）应对施工过程的某些关键工序、重点部位进行旁站，并做旁站记录。

（3）对所发现的问题可先口头通知承包单位改正，然后应及时签发《监理通知》。

（4）承包单位应将整改结果填写《监理通知回复单》，报监理工程师进行复查。

- 2、核查工程质量检验批记录的监理要点

（1）要求承包单位填写工程质量检验批记录和工序质量报验单报送项目监理部核查。

（2）对工程质量检验批记录的内容到现场进行抽查，填写在工序质量报验单内。

（3）对不合格的分项工程，通知承包单位整改，并跟踪复查，合格后准予进行下一道工序。不合格发监理工程师通知单通知整改，重新报验。

（4）对基础主体结构工程实体按平行检测方案进行检测，见平行检测方案。

- 3、隐蔽工程验收的监理要点

（1）要求承包单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格，将隐蔽工程检查记录及工序质量报验单报送项目监理部。

（2）应对隐蔽工程检查记录的内容到现场进行检测、核查。并填写在工序质量报验单内签字。

（3）对隐检不合格的工程，应填写《监理工程师通知单》，要求承包单位整改，合格后再予以复查。

（4）对隐检合格的工程应签认隐蔽工程检查记录即工程质量检验批和工序质量报验单，并准予进行下一道工序施工。

- 4、分项工程验收的监理要点

（1）要求承包单位在一个检验批或分项工程完成并自检合格后按规定填报有关表格并填写《工序质量报验单》报项目监理部。

（2）对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查。

（3）签认符合要求的分项工程。

（4）对不符合要求的分项工程，填写《监理工程师通知单》，要求承包单位整改。

（5）经返工或返修的分项工程应重新进行验收。

（6）建筑给水、排水及采暖、建筑电气、通风与空调等工程的分项工程签认，必须在施工试验、检测完毕且合格后进行。

- 5、分部工程验收的监理要点

（1）应要求承包单位在分部工程完成后，填报“工程质量检验批”及“工序质量报验单”，总监理工程师根据已签认的分项工程质量验收结果签署验收意见。

（2）单位工程基础分部完成，进入主体结构施工时，或主体结构完，进入装修前应分别进行基础和主体工程验收，要求承包单位申报基础/主体工程验收记录并填报工序质量报验单和平行检测表，并由总监理工程师组织建设单位，承包单位和设计单位共同核查承包单位的施工技术资料，进行现场质量验收，并会同各方在基础/主体工程验收记录上签字认可总监在工序质量报验单填写现场核查结果并签字。

- （四）、工程竣工验收（事后验收）的质量控制措施

- 1、竣工前监理预验收

（1）、当工程达到基本交验条件时，应组织各专业工程监理工程师对各专业工程的外观质量情况、使用功能进行全面检查，对发现影响 施工验收的问题签发《监理通知》要求承包单位进行整改。

（2）、对需要进行功能试验的项目（包括无负荷试车），应督促承包单位及时进行试验；认真审阅试验报告单，并对重要项目现场监督；必要时应请建设单位及设计单位派代表参加 。

（3）、总监理工程师组织竣工预验收

1）、要求承包单位在工程项目自检合格并达到竣工验收条件时，填写《单位工程竣工预验收报验表》，并附相应竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请竣工预验收。

2）、总监理工程师组织项目监理部监理人员对质量控制资料进行核查；并督促承包单位完善。

3）、总监理工程师组织监理工程师和承包单位共同对工程进行检查验收。

4）、经验收需要对局部进行整改的，应在整改符合要求后再验收，直至符合合同要求，总监理工程师签署《单位工程竣工预验收报验表》。

5）、预验收合格后，监理单位应对工程质量提出工程质量评估报告 ，整理监理资料，工程质量评估报告必须经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。工程质量评估报告主要内容包括：工程概况、承包单位基本情况、主要采取的施工方法、工程地基础和主体结构的质量状况、施工中发生过的质量事故和主要质量问题及其原因分析和处理结果，对工程质量的综合评估意见并要求施工企业填报“竣工申请报告”。

- 2、建设单位组织单位工程竣工验收

- 3、处理质量问题和质量事故的监理要点

（1）、监理工程师对施工中的质量问题除去在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外，可针对质量问题的严重程度分别处理。

1）对可以通过返修或返工弥补的质量缺陷，应责成承包单位先写出质量问题调查报告，提出处理议案；监理工程师审核后（必要时经建设单位和设计单位认可），承包单位处理。处理结果应重新进行验收。

2）对需要加固补强的质量问题，总监理工程师应签发《工程暂停令》，责成承包单位写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理方案，并征得建设单位同意，批复承包单位处理。处理结果应重新进行验收。

3）监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。

（2）、施工中发生的质量事故，承包单位应按有关规定上报处理，总监理工程师应书面报告监理单位。

- （五）、工程创优的监理工作主要手段

- 1、旁站监督

在施工过程中于现场观察、监督与检查其施工过程，注意并及时发现质量事故的苗头，和影响质量因素的发展变化、潜在的质量隐患以及出现的质量问题等，以便及时进行控制。隐蔽工程和关键部位施工必须旁站监理。

- 2、测量复核

对施工放线及高程控制进行检查，严格控制，不合格者不得施工；中间验收时，对于几何尺寸等不合要求者，应指令施工单位处理。

- 3、试验检验

每道工序中，需通过检测试验手段取得试验数据来判断质量情况。

- 4、指令文件

施工单位在施工中存在问题，监理工程师及时签发有关指令文件，并报业主备案。

- 5、规定质量监控程序

规定双方必须遵守的质量监控工作程序，按规定的程序进行工作，例如，未提交开工申请单并未得到总监理工程师的审查和批准不得开工；上道工序完成后，未经现场监理工程师签署质量验收单予以质量签证，不得进行下道工序的施工等。

- 6、利用支付控制手段

对施工承包单位支付任何工程款项，均需由监理工程师开具支付证明书，没有监理工程师签署的支付证书，业主不应向承包方进行支付工程款。如果施工单位的工程质量达不到要求的标准，而又不能按监理工程师的指示承担处理质量缺陷的责任，予以处理使之达到要求的标准，监理工程师有权采取拒绝开具支付证书的手段，停止对施工单位支付部分或全部工程款，由此造成的损失由施工单位负责。

- 四、质量目标的动态控制

进行质量控制情况的动态分析，加强旁站监理力度和隐蔽验收制度，及时掌握和反馈质量控制情况，制定各分部分项工程的质量控制表，及时处理质量问题，消除质量隐患。

- 五、施工阶段质量控制流程

质量控制系统组织 施工准备质量控制 质量保证体系、施工管理人员资质、上岗证审查 原材料、半成品及构配件质量控制 机械设备质量控制 事前控制 施工组织设计、施工技术方案、计划、方法、检 验方法审查 工程技术环境监督检查 现场管理环境监督检查 新技术、新工艺、新材料审查把关 测量标桩审核、检查 施 图纸会审及设计技术交底、会审纪要 工 审查开工申请，把好开工关 阶 工序控制 段 施工过程质量控制 工序之间的交接检查 质 中间产品质量控制 隐蔽工程质量控制 量 事中控制 分部、分项工程质量评定 控 设计变更与图纸修改的审查 制 联动调试 竣工质量检验 验收文件审核 事后控制 工程质量评定 竣工检验 工程质量文件审核与建档

- 第六章 现场旁站监理方案

- 一、旁站监理的范围

本工程现场施工质量旁站监理的范围暂定为工程的基础工程、主体工程、防水工程和节能工程，具体包括：

  - 基础工程方面：土方回填、砼浇筑；

  - 主体结构方面：梁柱结点钢筋隐蔽过程、砼浇筑；

  - 防水工程方面：卷材防水细部构造；

  - 节能工程方面：冷桥部位节能构造处理。

- 二、旁站监理的内容

本工程现场施工质量旁站监理的主要内容是：

旁站监理人员在施工现场对关键部位、关键工序实施跟班监督，及时发现和处理在旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。

旁站监理人员实施工旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工令或采取其它应急措施。

- 三、旁站监理的程序

（1）工程监理部将旁站监理方案递交业主和施工方各一份，并抄送工程质量监督站；

（2）施工企业根据旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知工程监理部，工程监理部应安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理；

  - 旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施；

  - 旁站监理人员应当认真履行职责，如实准确地做好旁站监理记录；凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

- 四、旁站监理人员的主要职责

（1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；

（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；

（3）检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

（4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

- 五、本工程关键部位旁站监理控制点设置及监理要点

- （一）、土方回填质量旁站监理

1、承包单位应根据工程地质、水文等条件，选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案，多快好省地进行施工。

2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节，使之达到设计要求和施工规范的规定。

3、土方回填施工质量的事前监理

（1）研究工程地质勘察报告。

（2）审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。

（3）审核回填土土质是否符合设计要求。

4、土方工程施工过程中的质量监理

（1）回填土的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。

（2）填方必须按规定分层夯压密实，取样部位、频次符合规范的规定。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于90％、不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于80kg/m2，且不能集中于某一区域。

- （二）、混凝土工程质量旁站监理

混凝土是由多种原材料组成的复合材料，混凝土的性能不仅与其组成的原材料性能有关，而且还与配合比特别是水灰比、外加剂的种类和掺量，混凝土的搅拌运输、成型、养护等因素有关。在控制混凝上工程质量时，专业监理工程师要全面考虑上述影响混凝土性能的诸多因素或环节，从组织上、技术上采取措施确保混凝土工程的质量。

1、混凝土工程质量的事前监理

（1）审核施工组织设计

①要熟悉建筑总平面图和土建施工图，根据工程的结构特点和施工现场的具体条件，审查施工组织设计有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施是否合理。其中应特别注意混凝土的生产、输送、浇筑顺序的设置。严冬、酷暑混凝土施工，以及大体积混凝土的浇筑，应专门制定施工方案，采取相应措施。

②若在施工现场拌制混凝土，应对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场的布置通盘考虑，砂石堆场应分隔，砂石相互不混杂；有一定的储备量，能保证混凝上连续生产；砂石进场、卸料与称量应较方便。

③若使用商品混凝土，应选择运距不太远、有生产许可证的商品混凝土站。根据施工要求提出在卸车地点的混凝土质量要求。

（2）混凝土生产设备及施工机具进行检查

①搅拌机的配备应能满足混凝土浇筑量的需要且应有备用搅拌机，搅拌机的加水系统应准确可行。

②原材料必须过磅，计量装置应校验正确。

③混凝土的水平运输工具和垂直运输机械应满足混凝土浇筑数量的要求，运行应可行。振捣棒（器）性能要可行。

④检测混凝上坍落度及制作试块的试模要配套。

（3）对原材料的监理

①有关水泥、砂、石、外加剂、混凝土质量标准、检验方法和认可程序须根据有关规定不得使用含有害矿物的骨料。

②散装水泥要按品种分类贮存，袋装水泥要存放在离地面300mm2以上的木隔板上按品种分批存放；堆放高度不宜大高，要采取有效措施，避免受潮结块。

③砂、石要按品种、规格分别存放在不积水的平地上，避免混入异物。

④外加剂要按不同品种及各自的要求贮存，防上掺混，并应注意过期外加剂的失效问题。拌制混凝土用水，应符合相应的标准。

（4）审查混凝上配合比根据结构设计要求，专业监理工程师检查混凝土配合比是否正确。

（5）签署混凝土浇捣令

总监理工程师在钢筋工程、模板工程、水、电、暖、通工程及混凝土浇筑准备验收认可后签署浇捣令。

2、混凝土施工过程中的质量监理：

（1）对混凝土拌制的检查

专业监理工程师对混凝土的拌制过程要进行跟班检查，检查内容有：

①原材料称量及加水量控制应准确；

②加料顺序及搅拌时间应符合规范要求；

③测量坍落度随机取样制作试块。

（2）混凝土运输

若使用商品混凝土，用混凝土搅拌车运输．在运输过程中受时间和温度

因素影响，混凝土和易性会降低。因此在浇捣地点要测量坍落度。在和易性降低后要注意混凝土浇筑振捣工艺，避免出现蜂窝、孔洞等振捣不密实问题。

混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不得超过规范的规定。

（3）混凝土的浇筑、接槎、振捣

①混凝土的浇筑顺序和方法事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑、分层、分段要合理；层、段间的间隔时间要计划好，在前一层、段混凝土初凝前，浇筑后一层、段的混凝土，振捣器要插入到下一层。

②浇筑竖向结构要根据结构形式采用串洞、开门孔洞等方法，保证混凝土浇筑中不发生离析，并保证各部分浇筑密实。

③对配筋及预埋件多的地方要认真浇筑，把各处振捣密实，并避免碰动钢筋及预埋件。

④要督促承建商加强管理，使操作工人严格按照混凝土施工操作规程施工。

（4）混凝土的养护

混凝土的养护，往往不被人重视，在自然环境中浇筑混凝土，混凝土在凝结过程中水分就不断散失，难以保持水泥的水化反应。对此，监理工程师应高度重视，督促承建商派专人对混凝土进行养护。混凝土在浇筑后，要避免受冻及温度急剧变化的有害影响，同时还要防止在硬化过程中受到冲击、振动及过早地加载。具体地讲，在混凝土强度末达到1.2N/mm2前不允许承建商在其上进行作业。

（5）混凝土质量的检查和缺陷的修整

①根据混凝土试块强度判定浇筑的混凝土是否达到设计要求的强度，对拆模后的混凝土结构检查其偏差是否超过规范要求；

②当发现混凝土结构存在蜂窝、麻面、露筋甚至孔洞时，承建商不得自行修整，要做好详细记录，报请专业监理工程师检查，然后根据缺陷的严重程度，区别对待进行修整。对于影响结构性能的缺陷，必须会同设计单位共同研究处理。

- （三）、钢筋工程质量旁站监理

钢筋工程是钢筋混凝土结构的筋骨。对钢筋工程的预验，就是要监督承建商的材料质量、钢筋加工到绑扎均要符合设计图纸和施工规范要求。1、熟悉结构施工图，明确设计钢筋的品种、规格、绑扎要求以及结构某些部位配筋的特殊处理。有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单，应及时在相应的结构图上标明，避免遗忘，造成失误。掌握规范中钢筋构造措施的规定。

2、把好原材料进场检验关

（1）钢筋的品种要符合设计要求，进场的钢筋有出厂质量证明书和试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志。

（2）钢筋的性能要符合规范要求。进场的钢筋应按炉（批）号及直径分批检验。按有关标准的规定取样，作物理力学性能试验。

（3）督促承建商及时将验收合格的钢材运进钢筋堆场，堆放整齐，挂上标签，并采取有效措施，避免钢筋锈蚀或油污。

3、钢筋的下料、加工，应要求承包方的技术员对钢筋工进行详细的技术交底。监理工程师应对成型的钢筋进行检查，发现问题，及时通知承建商改正。

4、钢筋的焊接，专业监理工程师首先应检查焊工的焊工考试合格证，在正式焊接前，必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊，检验合格后方可批准上岗。钢筋焊接接头应符合规范要求，并根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定，抽取焊接接头的试样进行检验。

5、钢筋绑扎过程中，专业监理工程师应到现场跟班检查，发现问题，及时指出，令其纠正。钢筋绑扎完毕经承建商自检合格后填报钢筋工程隐蔽验收单。

（1）专业监理工程师验收时，应对照结构施工图检查所绑扎钢筋的规格、数量、间距、长度、锚固长度、接头设置等等，是否符合设计要求及构造措施；

（2）框架节点箍筋加密区的箍筋及粱上有集中荷载作用处的附加吊筋或箍筋，不得漏放，具有双层配筋的厚板和墙板，应要求设置撑筋和拉钩。控制钢筋保护层的垫块强度、厚度、位置应符合规范要求。

6、预埋件、预留孔洞的位置应正确，固定可行，孔洞周边钢筋加固应符合设计要求。

7、钢筋不得任意代用。若要代用，必须经设计单位同意，办理变更手续。专业监理工程师据此验收钢筋。在浇筑混凝土时专业监理

- （四）、卷材防水层质量旁站监理

1、卷材防水施工质量的事前监理

（l）检查卷材防水所用的材料是否符合设计要求和施工规范的规定，并检查合格证和试验报告。

（2）铺贴卷材的基层表面必须牢固、干燥，无起砂、空鼓现象；基层表面应平整，基层与2m直尺间的最大空隙不应超过3mm，基层表面应清洁干净；阴阳角处均应做成圆弧形或钝角。

2、卷材防水施工过程中的质量监理

（1）跟班检查防水材料是否符合要求，检查冷底子油是否符合施工规范的规定。验收合格后，办理隐蔽工程验收签证。

（2）卷材防水层及其变形缝、预埋管件、阴阳角、转折处等特殊部位细部做法的附加层，必须符合设计要求和施工规范的规定，验收合格后办理隐蔽工程验收签证。

（3）卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头必须符合施工规范规定。做到粘结牢固紧密，接缝封严、无损伤、空鼓等缺陷。此外，还必须保证铺贴厚度。卷材防水层与保护层粘结牢固，结合紧密、粘度均匀一致。

（4）卷材防水层验收合格后，办理隐蔽工程验收签证。

3、地下防水工程竣工验收时，承建商应提供以下资料

（1）地下防水工程定位放线测量记录和验收签证；

（2）原材料出厂质量证明文件、试验报告和检验记录、配合比通知单；

（3）施工过程中重大技术问题的处理记录和工程变更记录

（4）隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表。

- （五）、保温节能质量旁站监理

1、保温节能工程施工质量的事前监理

（l）要求施工单位申报节能专项施工方案，由总监理工程师对建筑节能专项施工技术方案审查并签字认可，监理部则针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理规划及监理实施细则。

（2）检查保温节能工程所用的材料是否符合设计要求和施工规范的规定，并检查其合格证和型式检验报告。

（3）、对于工程中使用的保温节能材料如墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等按照规范要求，监理进行现场见证取样送检，经检验合格后方能使用于工程中。

2、保温节能工程施工过程中的质量监理

（1）、监理现场对涉及建筑节能功能的重要部位施工质量进行检查、验收并签字认可。

（2）、对易产生热桥和热工缺陷部位的施工，以及墙体、屋面等保温工程隐蔽前的施工，专业监理工程师现场采取旁站形式实施监理，按照规范要求做好旁站记录。

（3）保温节能各分项工程完成、验收合格后，及时办理隐蔽工程验收签证。

3、保温节能工程施工的事后质量监理：

（1）、按照设计和规范要求，现场见证进行抗拉强度检测、保温层厚度检测等试验检测。

（2）、按照规范要求，组织保温节能工程专项工程验收。

（3）、在《工程质量评估报告》中明确建筑节能标准的实施情况。

4、保温节能专项工程验收时，承建商应提供以下资料

（1）、保温节能工程竣工图。

（2）、原材料出厂质量证明文件、试验报告和检验记录，现场检验记录。

（3）、施工过程中重大技术问题的处理记录和工程变更记录

（4）、隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表。

- 第七章  本工程主要分部分项工程质量控制的监理对策

- 一、现浇钢筋混凝土结构工程监理要点

对于本现场监理工程师应要求施工单位拿出切实可行的施工方案，并提出审批意见，督促施工单位精心组织，精心施工，保证所施工的建筑工程结构完全达到优良标准，作为监理，应认真做好以下工作：

- (一)、工程结构垂直度轴线偏差的质量控制

为了保证主体结构垂直度轴线偏差小于规范要求，必须由取得资质的监测单位负责，检查监测方案是否合理，使用的仪器是否有检定标志，监理人员应检查监测单位报送的检测结果，发现偏差督促施工单位及时调整。确保本主体工程的垂直度偏差不超过规范要求。

- (二)、主体结构工程沉降观测的质量控制

跟踪掌握主体工程结构施工过程中可能出现的不均衡沉降或各种不利现象；监理人员应检查沉降观测是否埋设可靠，及时掌握动态变化的细微过程，发现局部细微工程质量问题，及时通知设计单位和业主采取措施加以解决。

- (三)、钢筋工程质量控制监理措施

1、钢筋焊条等材料进场时，由见证取样监理人员检查是否附有质保书、出厂合格证、试验报告等，并在按规范要求分批抽样、送检，经测试合格后方可使用，储存时应分批堆放，避免钢筋锈蚀或油污。

2、钢筋的种类、级别、规格和直径，应完全按照设计要求采用，施工单位不得擅自代换、变更，加工的形状、尺寸，必须符合设计要求和施工规范规定。

3、当受力钢筋采用焊接连接时，设置在同一构件内的焊接接头应相互错开，接头错开；焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍，且不宜位于构件的最大弯矩处。本工程按设防烈度7度采取抗震措施，要求钢筋接头不宜在梁端柱端的箍筋加密区内设置。大于25mm钢筋优先采用机械连接。

- （四）、钢筋工程的质量控制监理措施

1、土建监理工程师负责项目工程的钢筋质量监控。参与分部、分项的钢筋隐蔽工程质量验收及编写本专业的工程质量评估报告。土建监理工程师必须熟悉本项目工程的钢筋结构相关图纸、资料、关键部位、关键节点的设计意图和要求。

对工程项目土建结构设计图纸中有不足或遗漏的问题，土建监理工程师负责在图纸会审时与设计方提出加以解决。

2、土建监理工程师负责对施工方提供的钢筋配用计划量给予审核。对进场的钢筋要求供货方提供钢筋出厂质量证明书或试验报告，抽检钢筋力学性能、焊接质量、冷压接头质量。抽检要求和试件数量，应符合规范规定。

检查构件内钢筋的级别、数量、直径、间距、形状，锚固长度，钢筋加密区长度，钢筋弯钩的角度和绑扎位置。当需要钢筋代换时，应征得设计单位同意，并符合施工规范的规定。

检查构件内钢筋焊接位置是否符合规范要求，是否符合钢筋混凝土设计构造要求。因抗震要求，钢筋接头不宜设置在粱端、柱端的箍筋加密区范围内。

当钢筋接头采用绑扎接头时，其钢筋搭接长度的接头位置应符合规范规定。

3、捡查上、下柱截面改变时，纵向钢筋的位置应符合设计要求。检查预留孔洞周围应加固的钢筋是否符合设计(规范)要求，检查需要预留插筋的部位，插筋是否符合设计(规范)要求。

检查钢筋保护层厚度，是否符合设计和施工规范要求。

- (五)、模板工程的质量控制监理要点

模板施工是本工程主体结构施工重点之一，就是平面柱距跨度较大，以及放射治疗室板墙较厚，故监理工程师对施工单位的模板工程监控就显得十分重要，不仅对横板的轴线、几何尺寸、支撑系统严格把关，还要验算施工单位所提供的模板支撑计算数据，要做到万无一失。

1、土建监理工程师负责项目工程模板工程质量的监控。

土建监理工程师负责参与分部，分项的工程质量验收及编写本专业的工程质量评估报告。

土建监理工程师必须熟悉本项目工程的土建结构相关图纸、资料、关键部位、关键结点的设计意图和要求。

对工程项目土建结构设计图纸中有不足或遗漏的问题，土建监理工程师负责在图纸会审上与设计方提出予以解决。

2、施工过程中土建监理工程师负责检查构件模板的几何尺寸，确保拆模后混凝土构件符合设计要求。

检查构件节点处模板的构造情况，确保拆模后节点处构件阴、阳角折方正、清晰。

认真审查施工单位报送的模板支撑方案，复核其计算书，同时实地检查模板支撑情况，在确保安全的前提下，确保模板支撑系统的刚度和稳定性。

检查模扳接缝，确保接缝不漏浆。

3、检查梁、板模板的标高、轴线和起拱高度(当跨度≥4M时，起拱高度宜为全跨长度的1／1000~3／1000)，标高、轴线和安装允许偏差，检查安装在模板上的预埋件和预埋孔位置准确、安装牢固。

4、检查模板折模时间，应符合设计与规范规定。当施工荷载对拆模后的构件不利时应支撑加固。

5、检查脱模剂的质量和涂刷情况，对油质类等影响结构或妨碍装饰工程施工的脱模剂不得采用。严禁脱模剂沾污钢筋与混凝土接槎处。

- (六)、混凝土浇筑工程监理要点

1、土建监理工程师负责对本项目施工浇筑申请报告的审核。

2、总监理工程师负责审批项目施工混凝土浇筑申请报告的审批，并负责排出混凝土浇筑时段内的监理值班表，当班监理人员认真做好旁站记录。

3、土建监理工程师负责对混凝土浇筑前的施工设备准备工作的检查，如混凝土搅拌机、泵车、输送管道、起吊设备等，将检查结果记入当日的《监理日志》并向总监理工程师汇报。

4、水泥进场必须检查水泥出厂合格证，抽检水泥强度和安全性，并应列其品种、标号、包装、出厂日期等检查验收。

5、抽检砂子细度、石子级配和含泥量、含水量。

6、抽检外加剂的品种、质保书及其在混凝土中的掺量。

7、检查混凝土的配合比，各种原材料的称量，坍落度、并严格按设计和规范要求定组制作混凝土试块，及时进行试验，测定其抗压强度，抗渗强度，如采用商品混凝土要深入商品混凝土的生产厂家检查生产质量。

8、对重要部位(含地下室、框架剪力墙、大跨度粱板结构)浇筑时，应专门制作施工方案，以确保工程质量。

9、对混凝土冬季施工，应专门制定冬季施工方案，采取各种有效措施，以确保工程进度和工程质量。

10、对承台、地下室等大面积混凝土浇筑时，应设置测温孔，及时测定混凝土底部、中部，表面的温度，将内部和表面温差控制在规定的不超过25℃范围内，否则混凝土表面要进行覆盖。

对未经监理进行隐蔽验收和浇筑申请报告未进行审批的浇筑项目，严禁浇筑。总监理工程师签发混凝土开浇报告的依据

(1)、由各相关专业监理工程师签字的施工单位报送的隐蔽工程验收单；

(2)、由施工方报送的混凝土浇筑报告；

(3)、由施工单位(或商品混凝土供应商)报送的混凝土配告比通知单；

11、混凝土浇筑过程中，检查混凝土浇筑的间歇时间，检查混凝土的凝固情况，如间歇时间过长则施工面要按照施工缝要求处理；

12、在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1—1.5小时，再继续浇筑。

- 二、屋面工程的监理要点

- (一)、防水卷材铺贴过程的质量控制

- 1、卷材铺贴前控制

（1）、防水卷材必须有出厂合格证和检测报告，使用前必须复试，合格后方可使用。施工队伍必须有专业防水施工资质，操作人员必须有特殊工种上岗证。

(2)、根据卷材性能可选用冷粘贴、自粘贴或热熔贴等方法，考虑本工程特殊性，采用热熔满粘法施工。

(3)、基层处理，其质量好坏直接影响防水层的质量，应做到基层平整、坚实、清洁，无凹凸形，尖锐颗粒，用米直尺检查，最大空隙不应超过5mm，表面无起砂、起皮现象(表面处理成细麻面效果更佳)，雨水口、穿墙出水孔下口不得高于基层。

(4)、基层必须干燥，含水率不得大于9％。简易测定的方法是用1m2左右的卷材铺在干净的基层上，2小时后，覆盖的基层无水印，卷材表面无凝结水即可。

(5)、对穿过屋面的设备、管道、水落口等易发生渗漏的薄弱部位，应按各处形状折叠、裁剪、铺贴附加层，基层与突出屋面的女儿墙、天窗、烟囱等连接部位，应做成半径为100~150mm的圆弧或钝角；铺贴雨水口及穿墙出水孔等处时，应将卷材翻入口内粘贴牢固。

(6)、在干燥的基层上涂刷沥青冷底子油，涂刷时要均匀一致，不得辅刷和出现麻点，气泡等缺陷，操作要迅速，一次涂好，切勿反复涂刷。

- 2、卷材铺贴过程控制

（1）、用喷灯烘烤卷材底面，使涂盖面层熔化后(这道工序应注意火焰距离适中；幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，应防止过分加热或烧穿卷材)，立即将卷材滚边与基层粘贴，并用压锟滚压，局部未压实处用手压实，排除卷材下面的空气，使之平展，不得褶折，并应辊压粘接牢固。

（2）、卷材与卷材用搭接法粘贴，长边措接长度不应小于80mm。短边不应小于150mm，相邻两幅卷材接头必须相互错开，间距大于1500mm。

(3)、铺设卷材时把卷材自然地贴上印可，决不可用力拉紧或不均匀地施压于任何角上。

(4)、搭接缝处要精心操作，喷烤后趁油毡尚未冷却，随即用抹子将边封好，最后再用喷灯在接缝赴均匀细致地喷烤压实。

(5)、整个工程铺设完毕后，应对铺设好的卷材检查一遍，如发现有损坏或粘贴不良的情况，应用比损坏处大150mm的卷材重新粘贴。

（6）、改性沥青防水卷材严禁在雨天，雪天施工，五级风及其以上时不得进行施工，施工中选下雨、下雪，应做好已铺卷材周边的防护工作。

- 3、卷材铺贴注意事项

（1）、卷材防水层的施工应在上道工序结束后进行，不得交叉施工。

(2)、卷材施工完毕，及时进行24小时蓄水试验，做到无渗漏。

(3)、应注意成品保护，进行其他工序施工也应采用相应的保护措施。

- (二)、保温板施工过程的质量控制要点

1、挤塑保温板及专用肢粘剂必须有出厂合格证和检测报告，保温板使用前必须复试，合格后方可使用。

2、结构上已有2％~3％坡度的屋面，用同一厚度保温板铺贴，从分水线开始由上坡向下坡方向铺贴，排气槽须留出30—50mm不铺贴保温板。

3、结构上无坡度的屋面，必须用不同厚度的保温板组合进行建筑找坡。每隔20—30m砌筑标准找平层(坡度按设计要求)，根据两边标准找坡厚度用拉线控制，一行行铺贴。

4、保温扳铺贴时，一定要使用FJ胶水与水泥调剂的粘结剂(配合比来1：1.6~3.0)，满刀灰式地与卷材粘结，粘结层厚度不小于5mm。保温板铺贴时要求平整，缝隙紧密，粘贴牢固；铺贴后坡度正确，必须留缝处，缝隙宽度一致；表面缺棱少角处修补紧密，并经嵌缝处理。

5、保温板铺贴完毕，经检查验收后，立即进行找平层施工，尽量避免施工用水及雨水直接侵入保温层。

- 三、电气分项工程监理要点(包括装修部位)

- (一)、施工前质量控制要点

1、审查施工单位施工组织设计，要求做到安排合理科学，有计划、有措施、高标准、严要求的组织设计。审阅设计图纸，做好技术交底，图纸会审工作。尽可能做到施工前解决错、漏、撞的问题。

2、协助业主选购主要设备，并列厂家资质进行审查，协助考查厂家产品生产的能力和质量，优选信誉好，节能降耗，来用新材料、新工艺，新技术的产品。

3、审查施工方进场人员的资质，包括项目经理、施工员、质检员、安全员、操作工人的特殊工程操作证、职称、技术等级证、上岗培训证，严禁无证上岗。

4、审查分包单位及零配件、电气材料供应商的施工、产品资质。

5、协助施工方建立三级质量保证监督体系及实施、建立安全三级保证体系，并监督其工作实施。

6、施工现场监理用电根据相关规定必须建立安全技术档案，内容包括临时用电施工组织设计，技术交底，临时用电工程检查验收表，电气设备的试验调整记录，接地电阻记录，电工维修记录，该设计应经监理审核批准执行。

- (二)、施工阶段质量控制要点

1、检查进场的设备和电气制料，严禁无质保书、无生产许可证、无产品合格证产品进场。

2、检查按设计要求预留的孔洞标高位置是否准确，检查粱板柱墙内的预埋铁件数量和位置标高。

3、检查配线电管预埋到位，应做到清污、套丝、锉毛、接地焊接可靠、布置合理，横平竖直、整齐一致。

4、配电照明系统的箱柜开关灯具插座的安装要相序一致，面板标高一致、四周无缝隙，插座电气器具的数量安装位置准确无误。

5、检查所有设备的电器的外壳和管线支吊架、桥架、线槽、保护套管等要牢固接地，支吊架要做防腐处理，油漆色洋均匀，间距均匀，排列整齐。

6、检查电缆电线的连接应采用套接压接，不准使用人工绑扎。执行《电器装置工程施工及验收规范》敷设。

7、检查强弱电配线要按国际色标穿线，出现同一色线应套号码标识，吊项内必须使用同规格的阻燃线。

8、检查明配的线管应单独设吊卡架组应安装牢固，线管到位处应护口锁口齐全，管口应光滑，薄铁管应做防腐处理。

9、检查利用主体基础内钢筋做为接地体向上焊连的二根钢筋，应做标记，屋顶上各种金属部件应与接闪器相连，架空和直接埋地的金属管道就近与防雷装置接地，整个防雷接地电阻不应大于1欧姆。

10、检查施工单位的资抖管理，施工自检记录，测试纪录数据要真实齐全，分项分部工程评定是否齐全，不全应即时补做，不合格的应重做。

11、为加强施工现场监理，尤其加强用电管理，检查配备的电气机械设备安全性能令其装设可靠的漏电保护装置，开关箱柜应设防雨棚罩。

12、督促施工方完善现场安全设施，手持电动工具操作人员要穿绝缘鞋，戴绝缘手套，高空作业要戴安垒帽安全带。

13、及时做好施工计量工作，安装单位应按月将通过质量检验的工程量上报监理。监理工程师及时确认并报业主。

14、按监理规划，定期召开工程例会，不定期召开专题会协调各专业施工配合问题，协调设备材料按计划供货进场。

15、对不合格工程，对违反操作规程规范，擅自更改设计的工程，有权签发整改通知或停工指领，并报业主。对三无设备材料有权禁止使用。对三无人员有权停止其工作。

16、做好隐蔽工程验收签证，分部分项工程验收签证，不符合验收标准的工程，令其整改，直至符合标准后签证。

- (三)、电缆施工质量控制要点

1、电缆及敷设电缆的耐压试验结果泄漏电流及绝缘电阻必须符合规定。

2、严禁压扁护层，以免断裂划伤。

3、电缆头制作密封填料灌注饱满无气泡无渗油，绝缘带包扎紧密封铅光滑无砂眼、裂纹、锥体坡度匀称光滑，相序正确，固定牢靠，标志准确清晰，检查试验记录。

4、管内穿线在盒箱内应有余量，导线在管内无接头，未进入盒箱的垂直管子的上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固包括紧密不伤芯线，护口护垂齐全，盒箱内无杂物，导线排列整齐。

5、观察检查硬母线安装母线连接搭接接触面间隙用0.05塞尺检查应塞不进去，焊接应有2—4mm加强高度焊面两侧各突出4-7mm，应无缺口、无裂纹，药渣清除干净。

6、母线绝缘子位置正确，排列整齐，横平竖直，间距均匀，表面清洁。

7、搭接用螺栓和螺母钻孔尺寸正确，相色正确，架空弛度一致，螺栓纹露出2-3扣，拧紧无松动。

8、观察电气低压线路瓷件严禁有裂纹缺损。

(1)、连接严密，管路和引线整齐美观，瓷套管不受外力，色相正确，零线固定牢靠。

(2)、柜盘与基础型钢连接紧密，接地可靠，接缝可整盘面标志牌框正确清晰。

(3)、小车抽屉式推拉灵活，无卡阻，投入时接地触头先接触退出时接地触头后脱开，二次回路切换接头或机械电气连锁装置动作正确可靠，盘面清洁。

(4)、柜盘箱内母线色标正确相序排列以至结线准确，固定可靠，导线与端子排连接不超过两根。

- (四)、照明安装质量控制要点

大型灯具用的吊钩预埋件必须埋设牢固。开关插座盖板紧贴墙面，四周无缝隙，箱盘安装允许偏差<1.5mm，灯具中心允许偏差<5mm，开关并列安装高差<0.5mm，同一场所高差<5mm。

- (五)、防雷接地质量控制要点

1、避雷网规格尺寸和弯曲半径正确，固定可靠，防腐良好针体垂直，支持件间距均匀，垂直偏差小于制杆直径。

2、接地体位置应平直牢固，深度不小于0.6m隐蔽工程记录齐全准确，检查利用主体基础内钢筋做为接地体向上焊连的二根钢筋，应做标记，屋顶上各种金属部件应与接闪器相连，架空和直接埋地的金属管道就近与防雷装置接地，整个防雷接地电阻不应大于1欧姆。

3、查施工单位的资料管理，施工自检记录，测试记录数据要真实齐全，分项分部工程评定是否齐全，不全应即时补做，不合格的应重做。

4、及时做好施工计量工作。安装单位应按月将通过质量检验的工程量上报监理，监理工程师及时确认并报业主。

5、做好隐蔽工程验收签证，分部分项工程验收签证，不符合验收标准的工程，令其整改，直至符合标准后签证。

- 四、给排水及管道安装工程监理实施要点(包括装修部位)

(一)、给排水监理工程师负责给排水安装分部分项工程的质量监控。

(二)、给排水监理工程师负责本项目给排水分部分项工程质量验收及编写本专业的工程质量评估报告。

(三)、给排水监理工程师必须熟悉本项目工程的与给排水相关图纸、资料、关键部位、关键结点的设计意图和要求。

(四)、对工程项目给排水设计图纸中有不足或遗漏的问题，给排水监理工程师负责在图纸会审会上与设计方提出加以解决。

(五)、施工过程中给排水监理工程师应加强与土建、强弱电、暖通监理工程师的配合，负责检查给排水管道是否与其它工程有相交叉冲突之处，并加以协调解决。

(六)、在混凝土楼板、梁、墙上安装给排水管道时，严格按设计图纸要求，对管道及设备的位置，标高尺寸及固定方式加以控制。并按规范和设计要求进行查验和验收。避免错、漏和移位，

(七)、给排水监理工程师府对所有进场的用干本工程的给排水管道材料，设备及附件进行检查、抽查，检查抽查应注意以下几点

1、所有进场的设备、产品及材料，必须附有产品出厂合格证书，其质量必须符合国家或部颁标准的有关质量、技术要求。

2、各种管材规格、壁厚、化学成份应进行抽检，表面不得有明显的修士，剥落现象。

各种管道配件不得确砂眼、裂纹、偏丝现象，角度必须准确。

3、各种辅材的质量必须符合设计及施工规范规定。

(八)、督促施工方做好对管道预制加工成品妥善保护预制加工好的丝扣管段，应用临时管箍或水泥纸将管口包好，以防丝扣锈蚀。

1、对加工好的干、立、支管应分项编写，排放有序，按大小分类排放，用方木垫好，防止人员脚踏，重物砸损。

2、经防腐处理后的管材附件、配件，型材和支架制品，应放在专用的空气干燥的场地避免受到雨，雪水的侵蚀，所有防腐处理的制品必须严格做好除锈工作。

(九)、各种管道隐蔽工程必须分部位在隐蔽之前进行检查，做好试水、试压工作，在各项措施指标达到并符合设计要求和规范规定后方可验收，并填写隐蔽验收单。

1、平直度应符合要求，有坡度的管道必须符合设计及施工规范要求。

2、管道接口不得位于墙体，套管内及支架上，对口焊缝及弯曲部位严禁焊接支管，对口焊缝隙距起弯点，支架边缘必须大于50mm。

a、丝扣接口在加工完毕后应清除填料，并刷防锈漆两度。

b、管道切口在加工完毕后应进行铣口，以保证管道内壁光滑和内径尺寸。

c、所有承压管道，在安装完毕后应进行水压试验。

按水压试验的目的，分为强度试验和严密试验；按试压的范围，水压试验分为单项试验和系统试验。

试验压力按设计要求部位的管道安装完毕后，接设计要求和规范规定进行水压试验，系统试压是在全部管道安装完毕且按设计要求和规范规定进行水压试验，在强度试验合格后，将压力降至工作压力恒压，进行严密性试验，经全面检查，接口无渗漏，无压力降时为严密性试验合格，自动喷水系统应保压24小时，要求进行，一般为系统工作压力的1.5倍，但不小于0.7Mpa。严密性试验压力为系统工作压力，单项试压是在干管敷设完毕或隐蔽前。

3、当所试压管道合格后方可填写“管道系统试压记录”，排水管道的闭水试验根据对象分为灌水试验、通水试验和通球试验，合格后方可签字、验收；

(十)、隐蔽的生活污废水管在隐蔽之前必须做灌水试验，灌水高度与设计地面相平，当灌满延续5分钟，液面不下降为合格。

1、被隐蔽的雨水管道应做水压试验，试验压力为系统最高一个雨水斗的几何高度，在系统接通后作灌水试验，灌水高度至每根立管的雨水斗，液面不下降为合格(要求同上)。

2、生活污度水明装的悬吊管安装完毕后应做通水试验，以检查横管通水时渗漏情况，也可利用竣工验收前卫生设备放水进行试验，通水无渗漏为合格。

3、生活污废水主立管和排出管安装结束后应做通球试验，以便于查找可能存在的堵塞，以利管道的通畅和安装质量的检查。

4、卫生设备安装完毕后做盛水试验，观察和检查时间为24小时，液面不下降为合格。

5、灌水、通水、通球和盛水试验合格后，填写试验记录表，经签字给予合格后进行归档。

(十一)、管道系统的冲洗

在管道系统试压合格后，即将进行调试前，应列系统进行冲洗。

1、冲洗介质：工作介质为水的系统采用清洁水(自来水)；

2、洗压力和流量为设计工况下的压力和流量，直到每个配水点处的水色连明度与入口处目测一致为合格；

3、消火栓系统由底层向上接上水龙带，逐个开启放水，至水清洁为合格；

4、自动喷水系统各配管支管应在喷头安装前进行，在各管口加丝堵，打开各分区系统末端试验泄水阀，放水冲洗。

- 五、弱电(智能化)系统监理要点

由于本工程的特殊重要性，其弱电系统十分重要和齐全，故此项工作亦为监理工作重点。

弱电系统工程通常包括自动消防系统，通信系统，有线电视，安全防范系统，建筑物自动化系统等。由于目前弱电系统在不断发展，设计、施工队伍水平参差不齐，各种标准规范尚需完善，给监理工作带来很大地难度。我公司积累了一定的监理经验和措施，全面满足业主的功能要求，我们提出“重控始末，细控中间”的总体监理思路，即弱电系统监理要提前介入，重点审查设计文件是否符合总体规划、单一系统各环节功能参数是否相互匹配，各系统的器材配置是否合理，产品性能与设计要求能否达到有机融合；重点控制各子系统的调试验收环节，从单元调试直到系统调试以及最后的集成调试验收，细抓中间即检查并要求承包商详细记录施工中的接线并标牌显明，凡与设计不符的地方严禁擅自施工，所有变更必须报方案给监理或设计方审核，同意后施工。

- (一)、弱电系统通用监理控制要点

弱电系统发展很快，应注意备种标准规范的最新版本及修订情况。检查工程所在地的安装工艺标准有无特殊规定。对国内尚无标准规范的，应参考国际有关标准。

(1)、把好图纸会审关

应由业主、监理、设计院、施工单位、弱电系统成套供应商会同参加对图纸进行会审。

(2)、弱电系统材料设备的控制

采购的基本原则：同一类型的弱电系统产品大多数外形相近，但电气性能差异较大。为此采购宜实行招投标成套供应。招投标的重点放在产品性能要求上，要选择具有研究，制造和销售能力且符合国际标准的专业厂家产品，并考察其质保体系、按合同成套供货的能力，同一系统忌选择多家产品，以防影响各类弱电系统的整齐功能

对承包商供料的控制：在采购订货前应向监理工程师申报详细的供应采购计划，对重要材料还应提交样品，供试验或鉴定。监理工程师审查认可，发出书面证明后方可进行采购

对承包商供货的控制：监理工程师要制订详细的质保计划，划分弱电系统与其它系统的工程界面并协助业主采购供应招标、参与并拟定采购供应合同，监督合同的实施。

(3)、综合布线系统

a、通常认为强电线路是大楼的“血管“，综合布线是“神经”，可见综合布线系统的重要作用。监理在规划设计时要审查设计是否做到“总体规划，分布实施、水平布线尽量到位”的原则。选择产品的档次和系统规模时，监理要建议业主从装潢的档次考虑，尽量选用高档产品，安装位置既要考虑实用，也要考虑与装潢的配合。

b、本工程为商务办公大楼，对网络上传输图像要求较高。因此，对综合布线系统中光缆，非屏蔽六类UTP线等各类线材和设备质量要求也很高。监理将加强对进场制材料设备的验收，以确保其性能满足传递图像数据的宽带要求。

c、系统在实施时，在布线时要敦促施工单位及时做到线路的验证测试，随放随测，并出具合格的报告；待配线架和插头都跳完线后，施工单位要做好论证测试。测试时，监理将进行旁站监督检查。工程竣工时，应请有资质的检测单位进行综合布线系统工程的电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试，测试符合要求后方可进行交接；

d、对于户外进线电缆，在进入室内时应加设电气保护设备。这样可以避免电缆因发生雷击、感应电给与电缆连接的用户设备带来的损害。

(4)、计算机网络系统

a、对计算机网络技术和产品，监理将从安全性、可靠性、稳定性、先进性、易扩展性和高性价比几十方面，协助业主选择产品，以确保本工程弱电工程的这几个系统高科技水平，可靠稳定地运行；

b、对计算机网络系统的检测将按要求进行连通性检测、路由检测、容错功能检测、网络管理功能检测；

c、对计算机网络信息系统安全专用产品，必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”；计算机网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统；

d、竣工验收时，要求施工单位按设计和规范要求提供相关资料，如：设备进场验收报告、操作系统和应用软件系统的正版光盘、产品检测报告、设备的配置方案和配置文档、计算机网络系统的检测记录和检测报告、应用软件的检测记录和用户使用报告、安全系统的检测记录和检测报告以及系统试运行记录等。

(5)、有线电视系统

a、注意线路入户、前端设备的防雷保护，确保所有电视设备的安全；

b、要综合考虑公众电视信号、卫星电视信号、内部电视信号以及市有线电视台引来的电视信号的双向传输；对于自办节日设备、线路放大器的选择，要考虑系统的一致性和稳定性；

c、各处电视终端设置的合理性，保证在需要驳接电视信号的每一处可就近、方便，快捷的连接；

d、卫星接收装置要方向固定、接地良好，馈电端应有可靠的防雨措施；

e、专业电视光缆的选择应满足衰减、带宽、温度特性、物理特性、防潮等要求；敷设光缆前应对光纤进行检查，光纤应无断点且衰耗值符合设计要求；

f、当光缆在室内敷设时宜采用聚氯乙烯外护套或其它的塑料阻燃护套，出入建筑物的电(光)缆在出入口处应加装防水罩；

g、对专业电视电缆，应单独敷设在为其设置的线槽内，不得将电视电缆与电呼线同线槽、同出线盒、同连接箱安装；敷设完成后，监理将对其敷设进行仔细检查与验收，要求电缆走向布线和敷设合理美观、电缆弯曲盘接符合要求，电缆离地高度及其它管线间距要符合要求、架设敷设的安装附件选用符合要求、接插部件牢固防水防腐蚀。

h、电缆的敷设在两端应留有余量并标示明显永久性标记。

i、在光端机机房中端机上的光缆，应留有余量，余缆应盘成圈妥善放置。

j、前端机房及有条件房间内的专业电视电缆敷设，建议采用地槽形式。

k、有线电视系统竣工验收时，要求施工单位提价供基础资料、系统图、布线图、主观评价打分记录、客观测试记录、施工质量与安全检查记录(包括防雷、接地)、设备器材明细表等文件资料，并经上级主管部门验收通过后进行竣工交付；

(6)、安全防范系统

a、监理对公共安全技术防范的图纸审查要点如下：

摄像机、探测器等输入设备的规格、型号与使用场所、使用功能、

系统结构是否配套。

摄像点、探测点的布置是否满足实用美观的要求；

监视器的选用是否满足线数等要求；

系统的硬，软件应充分考虑其兼容性，选择时慎重配置；

b、线中预埋时要尽量一坎到位；

c、防盗报警器的选择要与场所相符；

d、要检查安全防范系统的防范范围、重点防范部位和要害部门的设防情况、防范功能，以及安全防范系统设备的运行是否达到了设计要求，特别要注意消除安全防范盲区；

e、安全防范系统中相应的视频安防监控(录像，录音)系统、门禁系统、停车场(库)管理系统筹对火灾报警的响应及火灾模式操作等功能的检测，在现场采用模拟发出火灾报警信号的方式进行；

f、安全防范系统竣工时，必须经有资质的检测机构检测合格(检测报告合格)方可交付使用。

(7)、公共及应急广播系统

该系统在发生紧急情况时，要按消防规范的要求切换进行应急广播，这对于在楼内的工作人员的人身安全具有举足轻重的作用。因此，监理在加强一般性控制的同时，要强调以下一些方面：

a、弱电监理工程师在进场后，首先要熟悉图纸了解设计意图，在施工前协助业主召开图纸会审，具体解决以下一些问题：

—— 检查图纸是否符合国家规定的深度要求和设计规范；

—— 分析设计和施工的可行性和经济性；

—— 图纸中是否给出一个详细的联动动作表；

—— 消防设备是否采用专用的供电回路；

—— 报警回路是否有相应的余量；

—— 若与其它系统联动，是否有适当的接口，以及对其它系统的要求等。

b、保证公共广播与应急广播系统间的切换和信号的可靠传递

对公共广播系统的扬声器布置，需考虑有效空间体积，功率和数量设计时还需考虑满足消防系统的需要，消防信号和背景音乐信号之间的切换，要在分区继电器模块前，保证发生火灾时消防广播信号的可靠传递。

c、加强强弱电之间的配合。发生火灾时要切断非消防负荷，而非消防负荷的断路器的脱扣器一般为交流220v，而消肪联动控制电源一般为直流24V，在订购配电箱时，箱内必要时要预留直流中间继电器，有条件时可直接采用直流24V脱扣器。

d、对消火栓按钮的重视。不能简单地将手报代替消火栓按纽，消火栓按纽的信号要能传到控制中心，也能直接启动消火栓泵，并有相应的返回信号。通讯模块也最好采用通用的模块，含监视模块和控制模块。

e、加强与土建、其他安装专业的配合。消防安全包括土建、水电、风等各个专业，应加强它们之间的配合。

f、注意与其他系统的接口。报警主机要有必要的通讯接口模块与软件支持。

g、设计时系统要留有一定的余量。由于装潢等不确定因素，设计时要留20％一30％的余量。

h、对消防联动系统，将在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行测试。火灾自动报警及消防联动系统需经相关主管部门验收通过后方可会使用。

- （二）、协调弱电自控系统施工与土建工程的配合

检查土建工程与弱电系统的预留孔洞与预埋管线的配合情况，施工次序、位置是否正确及有无遣漏。要注意线槽架的施工时间安排应在土建工程基本结束之后，与其它管道同步或稍迟于管道安装，必须解决好线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。注意管线施工与装饰工程同步进行，避免拖后施工影响装饰工程和穿线困难。弱电自控工程设备的定位、安装、接线端连线应在装饰工程基本结束时开始。

- （三）、协助业主作好弱电系统施工队伍选择

弱电系统施工最好选择专业化的施工单位或综合实力强的工程队伍；禁止单一土建专业的施工单位自己施工，如果是土建单位总承包，则建议采取分包模式，监理工程师要对其技术力量进行考察及考核。

- （四）、弱电系统工程界面的管理

明确划分各弱电系统之间、弱电系统与其它系统之间的设计界面，设备与材料供应界面，工程施工界面，设备接口界面；协助业主提出被控设备接口的状态量及性能参数要求，从理论上把握住系统施工主线，更好地协调各专业、各施工单位，各阶段的施工次序和进度安排。

(1)、弱电系统调试控制

系统调试是弱电系统工程的关键环节，一般应在成套供货时与主要供应商签订系统调试协议或技术服务条款，否则就要选择具有丰富系统调试经验的施工队伍，弱电系统的调试监理工程师要旁站监理并从以下几方面重点控制。

a、审核弱电系统调试大纲

b、检查调试前的准备情况：调试人员、组织、所需资料、软件程序、仪器设备落实情况，施工各方协调的方式方法。

c、检查工程方面是否具备条件：设备外观及安装质量的检查；环境温度、卫生及供电电源的到位情况；接地系统的检查测定是否满足了调试要求；系统及设备连线的检查。

d、基本应用软件的设定与确认：检查弱电系统图与实际运行设备是否一致；程序是否与工艺流程相符合；弱电受控设备的平面图(配线架、信息插座、监控点、终端机分布、状态、功能)是否与实际一致。

(2)、弱电系统的接地控制

弱电系统的接地由交流工作接地和安全保护接地、直流接地和防雷接地四种方式，应明确其内涵并按各自不同要求采取单点接地及等电位措施；计算机终端及网络节点不宜就地做接地保护，应从“系统”统一考虑，交流工作地即交流设备作二次接地，应注意电信号的不同频率采用不同接地方式。安全保护接地即所有机柜外壳的接地或接零，检测接地电阻应符合设计。直流接地即宜单点直接接地，接地电阻应符合系统要求。防雷接地按现行国家标准执行

- （五）、弱电系统验收监理控制要点

系统验收除规范标准的要求外，还应注意是否包含了如下内容。

竣工图纸中有无施工管线平面图(包括接线端子图)；监控点表及平面布置图；软件参数设定表(包括逻辑图)；监控点测试数据表；  单体设备测试报告：传输通道的性能测试；软件功能测试报告；终端感官评价报告；

- （六）、弱电系统分类项目的质量控制要点

(1)、消防系统

a、设计图纸完工后必须送交当地消防主管部门审核，经其同意后方可进行下步的工作。

b、审查施工单位对消防报警系统的施工方案和施工工艺流程；

c、监理工程师应与建设方(业主)、施工单位对到达现场的设备和器材作验收检查；

d、管内或线槽内穿线应在建筑抹灰及地面工程结束后方可进行，穿线前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

e、督促施工单位在系统布线时，应根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工验收规范》的规定，对导线的种类、电压等进行检验，系统的管路敷设、布线应符合要求。

f、监督施工单位在系统调试前，应分别对各个器件、设备进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

g、系统通电后，督促施工单位应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行功能检查，符合质量要求签字认可。

(2)、网络通信系统

电话系统安装结束后必须检查施工方的初验测试报告，测试报告至少要包括可靠性测试、接通率测试、性能测试、环境极限测试、传输指标测试等内容。

通信系统试运转是监理对系统质量稳定性检查的重要手段，一般从初验测试完毕、割接开通后开始，时间至少三十月，检查其硬件故障率，系统再启动，计费差错率等指标，必须符合设计要求及产品说明书要求。

- 六、冬季、雨季施工的监理控制措施

针对本工程监理将采取一系列的措施，保证冬季、雨季施工质量，以及现场施工安全。

具体措施如下：

- (一)、冬季施工的监理控制措施

l、当室外平均气温连续5天低于5℃以下时，进入冬季施工，冬季施工期间，监理密切关注天气情况，要求承包商做好制定防止气温陡然下降的措施。

2、根据冬季混凝土结构特点，重点部位的施工，要求承包商做好热工计算，编制切实可行的技术措施，监理进行审批。

3、当环境温度较低时，对混凝土配合比进行调整，掺入适量防冻剂。

4、强调测温、保温工作，布置好测温点，加强防冻保温措施。

5、冬季施工混凝土养护要做的以下几点：

(1)、模板外部保温，要隶承包商将挂设的麻袋、草袋等保温材料绑扎牢靠，监理进行检查认可。

(2)、要求承包商在裸露的混凝土表面铺设一层薄膜并用草袋或麻袋覆盖，厚度经热工计算确定，不够多加厚度，迎风面加设挡风层。

(3)、混凝土要达到受冻临界强度并冷却到5℃时方可拆除保温层或模板，拆模表面温度高于环境20℃以上，拆模后及时覆盖，防止表面温度突降引起裂缝。当最低气温低于0℃，不得浇水，以免引起冻结。

6、冬季施工气温低于-5℃时不宜浇筑混凝土，因为混凝土泵被冻结，将使基础的混凝土出现施工冷缝，以后渗漏难以处理，结构受力性能也将受到影响。

7、冰冻天气时，现场要做好防滑措施，特别是高空作业时，要检查工作面、脚手架、板表面是否有冰，如果有冰及时清理。

- (二)、雨季施工监理控制措施

1、雨季对土方工程的影响：

表面被雨水浸溶，不利于机械行走、人员施工，也不便于压实且回填土含水率过高，不能满足回填要求。压实后的低处客易积水，四周被横向挤压松动的土会被浸润、渗透，影响密实教效果。

2、雨季土方工程监理控制措施：

(1)、土方开挖时要保持1～2％的合理排水坡度，不使场内积水，场四周要修筑排水沟、泄水管，使场内雨水及时排出。

(2)、设置必要的临时性沉淀池，及时对进出车辆进行冲洗。

(3)、回填土料选择要慎重合理，含水量要经常进行测定，含水量    超过规定的要采取相应措施，如掺生石灰等等。

（4）、坚持不大于规定的分层厚度，进行分层填土、分层夯实。

3、浇筑混凝土时，突遇暴雨，己浇筑的混凝土必须立即用防雨布覆盖，尽可能降低混凝土落度，应将泌水及雨水引至积水坑，抽出；若雨太大，应暂停浇筑。

4、雨天时在脚手上的工人要注意防滑，遇雷电应立即停止施工。

- 第八章  针对本工程技术难点、重点的监理措施

- 一、基坑工程的技术重点和监理对策

本工程地下室建筑面积约800平方米，是本工程的重点和难点。现场监理机构应督促施工单位编制深基坑专项施工方案，内容应包括支护及止水、土方开挖、降排水、水平支撑及换撑、监测、结构等方面的安全和技术措施，方案需经专家论证通过后方可批准。现场监理机构应严格监督施工单位按批准的方案实施。

基槽开挖必须分层分段，不得一次开挖到底，挖土时应注意挖掘机械不能钩住或牵拉桩，以免引起桩位移及损伤，为确保基坑的安全和地下室施工顺利进行，必要时采取基坑边坡加固及抗内排水措施。

基坑开挖至设计标高后，先将坑底素土夯实，再铺筑一层100厚素混凝土垫层，作为地下室底板，基础梁的找平层，要求在基坑开挖后，应及时进行铺筑，基坑不得长期暴露。

- （一）、支护结构事前质量控制要点

1、本工程支护结构尚未设计。故按支护结构常规内容考虑，包括：1）排桩；2）地下连续墙；3）水泥土墙；4）高压喷射（基坑土体加固）；5）土钉墙；6）锚杆；7）支撑系统。

2、审查施工单位资质，人员资格（项目管理人员的资格专业工种上岗证等）及分包单位资质及总包对分包单位的质量管理制度是否符合有关规定（含降水单位）

3、根据基坑开挖深度，地质条件、施工方法、地下水性质、周围环境，相邻建筑，环境保护地下管线和地面荷载等资料。审查施工组织设计，特别是专家论证（含土方开挖专项方案方案。审查检测、监测方案、排水降水方案、支护与支撑方案、预案。重点审查防渗结构施工质量的保证措施。经监理工程师审批后，方可进行施工。

4、由施工单位校核的红线桩，及建筑物的平面及高程控制网及其到测桩，检查其保护措施，施工单位应将测量成果向监理部报送“测量放线报验单”（附测量放线记录及附图），经项目监理部测量监理工程师复测审核合格。

5、了解掌握施工单位及分包单位人员素质、数量、管理制度、能否满足施工需要，设备、仪器仪表是否具有合格证，校核证明。

6、对进场使用的材料，构配件，设备和预拌砼的合格证现场坍落度，见证取样复试报告。

- （二）、支护结构的质量控制重点

1、排桩

（1）水泥、砂、石子、钢材等原材料的合格证及检验报告及预拌砼合格证。

（2）打桩机械是否鉴定合格。

（3）孔深、孔径及相关记录，其孔深必须满足设计要求。

（4）施工的允许偏差：桩位偏差≤50mm，桩径偏差＜-50mm，垂直度偏差≤1.5%。

（5）钢筋笼制作质量，除符合设计要求外，还应满足GB50204-2002表5.6.4-1的规定。

（6）受力钢筋保护层厚度允许偏差为±10mm。分段制作钢筋笼的接头采用焊接时应符合相关规定。

（7）孔底沉渣厚度应＜200mm，当用作承重结构时，端承桩≤50mm，摩擦桩≤150mm。

（8）混凝土试块留置：1）每浇注50m3留置1组；2）每台班不少于1组；3）直径大于1m的桩每桩不少于1组。

（9）冠梁的宽度、高度、配筋；冠梁与排桩的连接。

2、地下连续墙

（1）钢材、电焊条、商品混凝土的产品合格证及检验报告。

（2）配筋规格、净保护层、构造筋间距等。

（3）混凝土的强和抗渗等级。

（4）试成槽所确定的泥浆配比记录及施工过程中的泥浆比重测试记录。

（5）槽段间连接接头形式（刚性、半刚性）。

（6）地下连续墙与地下室结构顶板、楼板、底板及梁连接时是否预埋钢筋或接驳器（接驳器每500套为一个检验批，每批检查3件，复验内容为外观、尺寸、抗拉试验）。

（7）成槽的垂直度，槽底的淤积物厚度、浇注导管的位置、混凝土上升速度、浇注面标高、商品混凝土坍落，锁口管或接头箱的拔出时间及速度等。

（8）成槽的宽度、深度及倾斜度。

（9）混凝土试块的留置：每浇注50 m3留置1组，每幅槽段不少于1组。

3、水泥土墙

（1）原材料的产品合格证、检验报告。

（2）水泥掺入量。

（3）水泥土墙布置的形式。

（4）高压喷射注浆水泥土墙的压力、水泥浆量、提升速度、施工程序等。

（5）水泥土搅拌桩的提升速度、水泥浆或水泥注入量，搅拌桩的长度及标高等。

（6）水泥土桩与桩之间的宽度。

（7）成桩工艺、水泥掺入量或泥浆的配比试验、高压喷射试验记录。

（8）垂直度≤0.5%，桩位偏差＜50mm。

（9）水泥土试块留置：水泥土桩每台班留置水泥土试块不少于1组。

4、土钉墙

（1）土钉、钢丝网、钢筋、注浆材料等原材料的合格证及试验报告。

（2）土钉的位置、长度、直径、间距。

（3）注浆材料的强度。

（4）土钉与面层的连接。

（5）土钉成孔的偏差（允许偏差：孔深±50mm、孔径±5mm、孔距±100mm，成孔倾斜±5%）。

（6）喷射混凝土面层中的钢筋网铺设（钢筋保护层厚度＞20mm）。

5、锚杆

（1）原材料（锚杆、锚具、承压板、斜支撑、台坐、横梁等）的合格证及复试报告。

（2）锚杆隔离架（定位支架）设置。

（3）锚杆杆件的保护层厚度（大于20mm）。

（4）锚杆浆体（水泥砂浆或水泥浆）强度(不宜低于20.0Mpa)。

（5）砂浆强度试块留置：每30根锚杆不少于1组，每组试块数量为6块。

（6）锚杆的锁定拉力。

（7）锚杆的孔位、深度、角度、锚杆插入长度、注浆配比、压力及注浆、喷锚厚度及强度、锚杆的应力。

（8）坡顶或坡面位移、坡顶沉降及周围变化。

- （三）、水平支撑体系的质量控制要点

（1）钢筋混凝土支撑所用原材料及混凝土试块的留置应符合要求。

（2）钢筋混凝土支撑须在混凝土强度达到设计规定后方可继续开挖。

（3）钢支撑所用原材料及配件合格证或复试报告、焊接连接时焊工的专项上岗证。

（4）钢腰梁与排桩或地下连续墙之间的填充（应采用C25细混凝土填充）、钢腰梁与钢支撑连接的加设劲板情况。

- （四）、基坑降水工程的质量控制要点

A、降水工程施工质量的事前控制

1、熟悉各土层土质颗粒组成，渗透系数；地下水的性质，地下水埋深，流向，流量，是否承压。

2、了解设计采用的降水形式，基坑总排水量，降水井的布置，井径、井距、井深以及成井采用的材料。

3、成井的材料（各种管材、滤料、滤网）进场时，要检查出厂产品合格证及相应质检证明，进入场内后要进行检验并合理堆放。

4、真空井点的真空泵和其他形式的降水井下潜水泵都应有充足的备用。

5、审核成井的施工方法：

（1）成井使用的机械设备是否满足施工需要；

（2）成孔过程中泥浆的处理措施是否符合工艺要求，并满足环保要求；

（3）成井过程中确保孔壁稳定的质量保证措施得到落实；

（4）洗井措施应有效；

（5）对井内抽出的地下水的排水系统布置符合已批准的施工方案要求；

（6）成孔、成井过程中可能发生的意外事故的应急措施得到落实。

B、降水工程施工质量的过程控制

监理检查点

①基槽放线、井位放线的检查和复核；

②检查孔深和洗井结果是否达到施工组织设计及相应规范要求；

③检查井管、滤网、滤料的质量是否符合降水工程设计和相应规范要求；

④单井抽水和群井抽水试验的结果是否达到设计要求，基坑中心或最深处的地下水是否降到设计水位；

⑤检查抽、排水管路系统运行情况是否符合设计要求，是否做到负责人员到位，责任明确，工作制度严谨。

2、针对不同的降水井施工工艺，监理工程师应注意以下特点：

（1）喷射井点。

1）成孔过程中注意防止塌孔，一旦发生塌孔必须进行处理；成孔后要稀释泥浆，控制泥浆含量；

2）向孔内投入的滤料要符合设计要求；

3）孔顶封孔要有足够的高度，并且要封盖实心密实。

（2）真空井点。真空井点施工基本同喷射井点，但真空井点的真空泵应放在排水总管后，因此，滤管施工应符合设计要求。

（3）电渗井点。电渗井点阴阳级的位置和长度要符合设计要求。

（4）引渗井。引渗井应按设计要求进行布井，成孔后孔内回填的砂砾料应符合设计要求。

（5）管井。

1）按设计要求布井，成孔后要洗井；

2）应检查滤水管质量，不合格者严禁放入井中；

3）位于水位中的滤管其外侧应按计要布置滤网，滤网质量应符合设计要求；

4）滤水管外侧回填的滤料质量和级配应符合设计要求；

5）成井后应及时洗井，并进行单井抽水试验。

3、在成孔过程中，如发现地质条件与工程地质勘察报告不相符合，施工单位应及时与降水工程设计人员商量，修改降水工程设计方案，并报监理工程师审核，批准后方可继续施工。

4、降水系统形成后，监理工程师应要求施工单位落实地下水观测制度，并定期通报地下水位情况。

（1）当水位未达到设计要求的降深时，每天观测3次，并做记录；

（2）当水位降到设计水位时，每天观测1次并做记录；

（3）当井内水位和流量有异常变化时，应及时分析原因，并采取相应的可靠措施进行处理，确保降水系统正常运行。

C、降水工程施工质量检验和验收

1、降水工程施工质量检验批划分原则：不同的降水深度，不同的降水方法，不同的成井方法都可以作为检验批划分的界限，也可以按台班，按施工工序以一定数量的降水井作为一个检验批进行施工质量的检验。

2、对基坑降水工程的施工质量检验，主要是以降水工程设计为依据，降水系统形成且地下水位稳定后，基坑中间部位的地下水位降至基底以下1.0m左右时，可以认为此降水系统符合设计要求。

- （五）、基坑土方开挖的质量控制要点

A．控制内容

1、经专家论证认可的施工方案及防质量事故预案，土方开挖施工单位与支护、降水单位的协作、协调工作。

2、防止基坑底部土的隆起和避免危害周边环境的措施。

3、挖方前地面排水和降低地下水位的工作。

4、土方施工中的测量记录，平面控制桩和水准控制点的保护措施。

5、基坑监测。

B．土方开挖

1、土方工程施工除应对降水及排水施工进行设计外，还应对降水系统进行检查和试运转，一切正常后方可进行地下水位以下土方工程的施工。

2、土方开挖顺序和方法必须与施工组织设计的规定相一致，并遵循“开槽支撑、先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。对大型基坑宜分层分段挖至设计标高，并及时验槽，然后分层分段及时浇垫层。

3、基坑（槽）、管沟开挖施工应分层进行，挖土时不应碰撞支护结构和降水设施与工程桩。

4、对基坑（槽）、管沟土方施工中应对支护结构和周围环境进行观察和监测，如出现异常情况应时处理，待恢复正常后方可继续施工。

5、基坑（槽）、管沟开挖至设计标高后，应对坑底进行保护，经验槽合格后，方可进行垫层施工，对大型基坑宜分区分段挖至设计标高并及时进行验槽，然后分区分块及时浇筑垫层。

C．深基坑排水

1、排水性质

基坑开挖施工过程中可能会遇到地下水、大气降水或施工用水的影响，为确保基坑正常开挖施工，必须采取措施将地下水，大气降水和地面水排走。

2、排水处理措施

生活区的用水严禁排向基坑内，也不能渗入到基坑周边的地下，以避免渗透到基坑内，应通过有防渗要求的排水沟（管），排放到远离基坑的地方。对于地下水或降入到基坑内的大气降水，应在基坑边设置排水沟或挡水墙以防止地面水流入基坑，在基坑内布置排水措施应同基坑骗开挖同步进行。

3、排水系统的布置

地面和基坑内的排水系统布置，应按施工季节长短和相应时间的地下水，大气降水和生活用水量大小而定。对于渗水边坡也应采取相应的排水措施。确保基坑边坡的稳定。

监理检查点

（1）审核定位放线成果：

（2）审核降水工程设计方案和施工方案，对施工过程质量进行检查；

（3）审核护坡工程设计方案和施工方案，对护坡工程施工质量进行控制；

（4）定期检查边坡监测结果和边坡变形情况，及时发现问题并组织研究解决方案，督促施工单位及时处理；

（5）检查打钎过程，核查打钎过程；

（6）由勘察、设计、施工、监理、建设单位共同检查基底土是否与《岩土工程勘察报告》中说明相符，并核查基底标高；

（7）验坑后，施工单位按要求对基底进行处理和清理，监理工程师负责复核基底标高。进行中间验收。

（8）验槽后督促施工单位对基底土采取保护措施，并尽快按设计要求的混凝土强度等级浇筑垫层。

在基坑开挖过程中，监理工程师必须注意以下事项：

1、深基坑，其挖土机械和运土设备的通道布置及挖土顺序，应按土方开挖施工组织设计中制定的工序进行；不能碰撞基坑围护结构，不得损坏防渗帷幕和降水设施。

2、对于排桩间距较大的基坑，当桩间土为少黏性土、无黏性土时，应采取有效的保护措施。

3、应注意降水效果，如果地质条件与勘察报告不符，降水效果差，或者防水帷幕施工质量欠佳时，基坑侧壁可能发生渗水，对一般的渗水可采取排水管导水措施；对于漏水严重且影响到基坑边坡稳定的，应停止施工，施工单位应与勘察单位、降水方案设计部门一起研究，尽快拿出可行的止水措施，并报项目监理部审核，批准后方可继续施工。

4、在基坑开挖过程中，由于降水系统已经形成，监理工程师要注意检查基坑周边的环境变化，如地面裂缝，围护结构位移变形等；当发现对基坑附近重要建筑物产生影响而出现安全隐患时，应启动应急措施进行防护。

- （六）、基坑开挖监测及检测的质量控制要点

A．基坑监测的事前控制

1、建筑深基坑工程的监测单位应具有相应的监测能力，并在市建筑安装工程质量监督站备案。监测人员应有相应的资格证书。监测的方法以仪器观测为主，监测仪器应计量检定合格，并在有效期内使用。

2、建筑深基坑工程的监测单位应根据设计要求等制定监测方案，包括监测目的、监测内容、测点布置、观测方法、监测项目报警值、监测结果处理要求和监测结果反馈制度等。监测过程中出现异常情况时，应加强观测，加大监测频率，并及时向建设、施工、监理、设计、质量监督等部门报告；情况严重时应报警。

3、建筑深基坑工程的顶周边在基坑深度1~2倍的范围内，未经深基坑设计单位书面认可、或按设计进行加强处理的，严禁设置塔吊等大型设备、超规定堆载和搭设临时设施。

4、建筑深基坑工程开挖完成后应及时进行地下结构的施工，严禁基坑长期暴露。地下结构完成后应及时回填。

5、基坑工程施工过程中发生质量事故的，建设单位应在24小时内（重大质量事故就在1小时内）向建筑工程质量监督机构及有关部门报告。

6、发生重大险情和质量事故，按应急预案进行处理。

7、建筑工程质量监督机构监督发现建筑深基坑工程有质量安全隐患或违法违规的，责令改正。出现下列情况时，按照相关法律法规对责任单位或责任人进行不良行为记录并公示，情节严重的报请建设行政主管部门进行行政处罚：

（1）施工图未经审查或审查不合格进行施工的；

（2）未办质量监督手续进行施工的；

（3）无土方开挖方案或方案未经专家论证进行土方开挖的；

（4）对质量问题或隐患未及时整改或停工的；

（5）出现质量事故未及时上报的；

（6）未进行验收即进入下道工序施工的；

（7）其它违反国家法律法规的。

8、基坑设计文件中应明确基坑支护监测的要求，包括监测项目、测点布置、观测精度、观测频率和临界状态报警值等。基坑监测单位必须制定监测方案，包括监测目的、监测内容、测点布置、观测方法、监测项目报警值、监测结果处理要求和监测结果反馈制度等。监测内容和观测项目、频率、数量、方法等见附表3-1、3-2。

B．基坑监测的事中控制

1、当出现下列情况时，应加强观测，加大监测频率，并及时向建设、施工、监理、设计、质量监督等部门报告监测成果。

（1）监测项目的监测值达到报警标准；

（2）监测项目的监测变化过大或者速率加快；

（3）出现超深开挖、超长开挖、未及时加撑等不按设计施工的情况；

（4）基坑及周围环境中大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现渗漏；

（5）基坑附近地面荷载突然增大；

（6）支护结构出现开裂；

（7）邻近的建筑物或地面突然出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂；

（8）基坑底部、坡体或围护结构出现管涌、流沙现象。

2、当出现下列情况之一时，应及时报警；情况严重时，应立即停工，并对基坑支护结构和周围环境中的保护对象采取应急措施。

（1）出现了基坑工程设计方案、监测方案确定的报警情况，监测项目实测值达到设计监控报警值；

（2）基坑支护结构或后面土体的最大位移大于附表3-3的规定，或其水平位移速率已连续三日大于3mm/d；

（3）基坑支护结构的支撑或锚杆体系中有个别构件出现应力剧增、压屈、断裂、松弛或拔出迹象；

（4）已有建筑物的不均匀沉降已大于现行的地基基础设计规范规定的允许值，或建筑物的倾斜速率已连续三天大于0.0001H/d；

（5）已有建筑物的砌体部分出现宽度大于3mm的变形裂缝；或其附近地面出现15mm的裂缝；且上述裂缝可能发展；

（6）基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破环的迹象或其他可能影响安全的征兆（流砂、管涌等）。

3、观测数据应及时整理，沉降、位移等观测项目应绘制随时间变化的关系曲线，并对变形和内力的发展趋势作出评价，根据设计和监测方案要求提交阶段性监测报告（内容包括：监测基相应的工况、监测项目、各测点的平面和立面布置图、监测成果的过程曲线、监测值的变化分析及发展预测）。

4、监测工作完成后，监测单位应提交完整的基坑工程监测报告（内容包括：工程概况、监测项目和各测点的平面和布置图、采用仪器、设备和监测方法、监测数据处理方法和监测结果过程曲线、监测结果评价）。

- 二、建筑保温节能工程的监理要点

- （一）、节能工程监理工作依据

本工程主要采用的规范、标准及有关文件如下：

- 夏热冬冷居住建筑节能设计标准CJGJ134-2001

- 公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）

- 外墙外保温工程技术规程（CJGJ144-2004）

- 民用建筑节能工程施工质量验收规程DGJ32/J19-2006

- 关于印发“江苏省”十一五“建筑节能发展规划的通知  苏建科（2006）366号

- 膨胀聚本板抹灰外墙保温系统（JG149）

- “建筑工程施工质量验收统一标准“（GB50300）

- 江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求   苏建科（2006）287号

- 建设部民用建筑节能管理规定  建设部令第143号

- 建设部关于新建居住建筑严格执行节能标准的通知（建设部建科[2005]55号文）

- 公共建筑节能设计标准贯彻实施及监督工作的通知（建设部函[2005]121号）

- 省建设厅“关于进一步加强我省民用建筑节能工作的实施意见（省建得字（2005）206号）

- 夏热冬冷居住与建筑节能设计标准（JGJ134-2001）

- 江苏省民用建筑热环境与节能设计标准（DB32/478-2001）强制性条文的通知

- 江苏省民用建筑热环境与节能设计标准（苏建科（2002）131号）

- 建设部关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知（建科2005）55号）

- 中华人民共和国节约能源法

- 建设工程质量管理条例（国务院字第279号）

- 民用建筑节能管理规定（建设部令（2005）142号文）

- 实施工程建设强制性标准监督规定（建设部令第76号

- 实施工程建设强制性标准监督规定（建设部令第81号）

- 关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知（建科（2004）74号

- （二）、墙体节能工程的监理要点

墙体是整个围护结构的主要组成部分，墙体传热约占围护结构传热的25%～30%,其节能效果及节能质量验收具有重要意义。

- 1、墙体节能工程监理控制内容及措施

（1）、主体结构完成后进行施工墙体节能工程，应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。

（2）、墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括安全性和耐侯性检验。

安全性包括火灾情况下的安全性和使用的安全性两方面。

特别重点检查安全性和耐侯性的型式检验报告的有效期，应根据具体产品加以确定。建筑类构件或产品通常为1至2年，由产品标准或设计单位给出要求，也可由生产厂家确定。型式检验报告一般应注明有效期。

（3）、本工程墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1）、保温层附着的基层及其表面处理；

2）、保温板粘贴或固定；

3）、锚固件；

4）、增强网铺设；

5）、墙体热桥部位处理；

6）、被封闭的保温材料厚度；

- 2、墙体节能工程质量控制要点

（1）、墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。保温材料受潮或浸水后会严重影响其节能保温性能。在施工过程中保温材料受潮或浸水会将水分带入建筑物的保温体系中，会降低体系的节能效果并发生层间结露现象。因此本条要求保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。例如：保温材料应入库存放，雨雪天气应避免施工，铺贴粘结保温板时基层应干燥等。

（2）、 墙体节能工程验收的检验批划分应按下列规定：

1）、 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面的墙面，每500～1000 m2面积划分为一个检验批，不足500 m2也为一个检验批。

2）、检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，有施工单位和监理（建设）单位共同商定。

（3）、用于墙体节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。设计选用的材料和构件，是经过热工计算确定的，不允许随意改变或替代。但是在施工中对材料品种和构件规格的控制，仍不是一件简单的事。许多外观、包装、品名相似而性能相去甚远的材料充斥建材市场，有些材料的检验报告不真实甚至冒名顶替，都可能导致不符合设计要求的材料和构件用在节能工程上。因此必须认真对进场材料进行检验和验收。若墙体设计的节能材料和构件必须采用改变或替代时，必须经建设单位和监理单位同意后，设计重新进行热工计算，并经原图纸审查部门重新审查合格后，方可按变更后的方案实施。

[监理要点] 墙体节能工程使用的材料、购进品种等是否符合设计要求，一般采用2种方法来确认：一是在材料、构件进场时通过目视、尺量和称重等方法检查；二是对其质量证明文件进行核查确认。检查数量为每种材料、构件按进场批次随机抽取3个试样进行检查。如果发现问题，应扩大抽查数量，最终确定该批材料、构件是否符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

（4）、墙体节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

[监理要点] 从建筑节能角度看，墙体节能工程使用的保温材料的许多性能都回影响节能效果，其中导热系数对节能效果具有举足轻重的影响。因此墙体节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能等均应符合设计要求，对于建筑节能来说直接涉及节能效果，因此这是我们监理工作的重点之处。

保温系统的导热系数、密度和抗压强度或压缩强度是否满足本条规定，主要依靠对各种质量证明文件的核查和进场复试。核查质量证明文件包括核查材料的出厂合格证、性能检测报告、构件的型式检验报告等。对有进场复试规定的要核查进场复试报告，然后均应进行进场复试，故均应核查复试报告。

核查质量证明文件，需要认真的精神，更需要经验和专业知识。核查时应注意一下几点：

1）、质量证明文件是否齐全。不同材料其质量文件要求不同，应核查合格证、检验报告、进口商品商检证明、复试报告、型式检验报告等是否都具备。

2）、文件的有效性。主要核查出具报告的单位是否具有相应的检测资质（资格）、文件的有效性、文件的日期、签字、应章等是否符合要求。

3）、文件的内容是否符合要求。主要是填写是否齐全、数据是否合理、结论是否明确和证明，以及各项质量证明文件之间是否又矛盾等。

应该注意，当上述质量证明文件和各项检测报告为复印件时，应加盖证明其真实性的相关单位印章和经手人员签字，并应注明原件存放处。又条件或必要时，还应核对原件。

检验方法：核查质量证明文件及进场复试报告。

检查数量：全数检查

（5）、墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复试，复试应在现场监理工程师见证取样下送检：

1）、保温材料的导热系数、密度、抗炎强度或压缩强度；

2）、粘结材料的粘结强度；

3）、强网的力学性能、抗腐蚀性能。

[监理要点] 在目前建材市场不完善的实际情况下，仅凭质量证明文件有时并不可靠，不能确保重要材料的质量真正符合要求，进场复试主要针对的是影响到结构安全、消防、环境保护等重要功能的材料，由于建筑节能的重要性，故本工程对以下3类材料采取了进场复试措施：

1）保温材料：质量参数有许多项，经筛选，复试主要针对导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。导热系数、密度和抗压强度3项参数较易理解，压缩强度是针对受压缩变形较大的材料力学检验的一项参数，通常可理解为当材料的压缩率为10%时的抗压强度值。

2）粘结材料：由于粘结强度影响安全、故主要复试其粘接强度。

3）增强网：主要复试力学性能和抗腐蚀性能。

（6）、墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。基层墙体的质量应符合下列规定：

1）基层墙体经工程验收达到合格质量要求；

2）墙体的砼残渣和脱模剂必须清理干净；

3）墙体平整度超出部分应剔凿或修补；

4）墙面的门窗框、水落管、进户管线、预埋件、设备连接件等均应安装完毕；

5）墙面不同基层材料相接处应铺设金属网

[监理要点]  保温层所附着的墙面，通常可能是主体结构的表面（混凝土或砌体表面）。主体结构施工时。往往并未考虑保温材料粘结的要求，其平整度、光洁度以及施工过程中产生的粉尘等附着物和污渍可能会给节能保温材料的粘结带来困难。为了保证墙体节能材料能牢固地粘结在主体结构的表面，墙体基层表面按照设计要求和施工方案要求首先进行处理，然后再进行保温层施工，基层表面处理应列为保温节能施工的一个重要环节，对于保证安全和节能效果很重要。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

（7）、墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

[监理要点]  墙体节能工程的各层构造做法是否符合设计要求，是能否保证节能效果的关键之一，因此必须必须对每个施工段进行全数检查。施工中主要依靠目视观察各层构造做法，以证明施工是按照设计要求进行的，且主要工艺过程符合施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查

（8）、墙体节能工程的施工，应符合下列规定：

1）、 保温材料的厚度必须符合设计要求。

2）、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。板背面胶粘剂涂胶面积不得小于40％；保温板材与基层的粘结强度应进行现场拉拔试验。

3）、 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

4）、当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。锚栓入墙内长度不得小于50㎜，塑料园盘直径不小于50㎜。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

[监理要点] 本工程对墙体节能施工提出了3项基本要求，这些要求关系到安全和节能效果，十分重要，故此也是现场监理工作的重点。

1）、保温材料的厚度必须符合设计要求。

保温材料的厚度直接影响节能效果，在节能设计中，是根据工程的实际条件经热工计算确定的。施工时必须保证其厚度不能减少。如果是保温板材，则在采购材料时就应对板厚和密度等进行检验，确保无误，确保其达到设计要求，严格按照节能验收规范采用钻芯法实体检验，严格检查控制，以确保保温层的厚度。

2）、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。现场拉拔试验的目的是检验粘结强度是否能够满足保温层粘结牢固的要求，本工程采用参照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的规定，其粘接强度应不小于0.1MPa。

3）、当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力是决定锚固效果的4个主要因素，也是直接涉及安全的4个因素。后置锚固件则应对4个要素都进行检查，锚固深度可在钻孔后随机抽查，锚固力应作现场拉拔试验。

检验方法：观察；手板检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

（9）、墙体节能工程饰面层的基层及面层施工，应符合下列规定：

1）、饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净；

2）、外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层；当采用时，其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应进行粘结强度拉拔试验，试验结果应符合设计和有关标准的规定。

3）、外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面板开缝安装时，保温层表面应具有防水功能或采取其他防水措施。

4）、外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。

[监理要点]  虽然饰面层本身并不是保温层的组成部分，但是由于它位于保温层表面，其施工工艺和质量与保温层就有了密切的关系。所以在符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定外，还要遵循以下3项要求。提出这些要求的主要目的是防止外墙外保温出现安全和保温效果降低等问题。

1）、饰面层的基层应无脱层、空鼓和裂缝，基层应平整、洁净、含水率应符合饰面层施工的要求，所有这些都是为了保证饰面层的施工质量。

2）、饰面砖不应渗漏的要求，是为保证保温效果而设置的，是一条重要规定。外墙外保温工程的饰面层一旦渗漏，水分进入保温层内，将明显破坏保温效果。加之水分滞留在保温层内，难以散发，可能出现内墙结露、发霉等现象。如果经过冻融还可能造成安全问题，特别是外墙外保温工程的饰面砖层，雨水等很容易进入板后的保温层表面，故特别规定保温层表面应具有防水功能或采取其他相应的防水措施，以防止保温层侵水失效。

3）、要求外墙外保温及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施，同样是考虑保温层及饰面层的防水和密封问题，这种防水和密封不仅影响保温效果，还将进而影响到外保温层的安全和耐久性问题，应该引起我们重视。

对于饰面砖粘贴强度，应进行粘结强度拉拔试验。拉拔试验应按照《饰面砖粘结强度检验规程》JGJ110的规定进行，试验结果应符合设计和有关标准的规定。

检验方法：观察检查。核查试样报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查

（10）、外墙或毗邻不采取空间墙体上的门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应安设计要求采取节能保温措施。

[监理要点]  门窗洞口四周墙侧面，是指窗洞口的侧面，即与外墙面垂直的4个小面。这些部位的保温施工较复杂，尤其是墙体上凸窗四周的侧面，容易出现热桥或保温层缺陷。因此，这些部位可以是围护结构节能的“软肋”，处理不当会严重降低节能效果。故此，施工现场专业监理工程师必须将此做为重点部位进行监理。

检验方法：对照设计观察检查，不要时抽样剖开检查。核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5个洞口，被检查部位应可能应尽可能均匀分布以便又较好的代表性。

（11）、 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

[监理要点] 对进入施工现场的节能保温材料与构件的外观和包装要求，产品的外观和包装应符合设计要求和产品标准的规定。对进入施工现场的节能保温材料与构件的外观和包装检查，主要是目视观察。有时，需要附之以简单的尺量，包括平尺、方尺、靠尺等的测量。检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

（12）、本工程采用耐碱玻璃纤维网格布作为防止开裂的措施时，耐碱玻璃纤维网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，耐碱玻璃纤维网格布不得不得皱褶、外露。

[监理要点] 在节能工程中通常在容易开裂的部位如面层、拐角等部位的砂浆中必须使用耐碱玻璃纤维网格布作为附加放开裂措施，并增强其整体性。施工中在抹面砂浆面层如果增加加强网，防裂效果就会大大增强。

耐碱玻璃纤维网格布其施工工艺为：抹灰时在底层抹灰中铺贴一层加强网，继续抹灰将加强网压压入砂浆中。

在隐蔽工程验收时应对照设计和施工方案中的工艺要求观察检查，查看饰面层是否都压入了耐碱玻璃纤维网格布，饰面层的厚度是否符合设计和施工方案的要求。加强网铺贴是否平整连续，其搭接尺寸是否符合要求，压入砂浆后有无外露，砂浆有无空鼓等。

检查方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2

（13）、施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架、孔洞等，应按照施工方案采取隔热断桥措施，不得影响方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

[监理要点] 注意施工造成的墙体缺陷有其自己的特点，主要是不可预知性，即设计图纸上无法预知，设计也不会出具弥补措施，只能由施工单位自行处理，所以这里也是我们监理工作重要之处，要督促施工单位加强这些部位的处理措施。在隐蔽工程验收时应对照施工方案观察检查，查看上述部位是否进行了处理，热桥部位保温层的厚度、拼缝等处的做法是否符合施工方案的要求。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

检查数量为全数检查。

（14）、墙体保温板接缝方法应符合施工方案要求，保温板接缝应平整严密。

[监理要点] 墙体保温板材的接缝最主要的要挤紧、可靠固定并使接缝处平整严密，以免在抹灰时砂浆或水泥浆进入缝隙内。在隐蔽工程验收时应对保温板拼缝、粘结、固定等对照施工方案观察检查，重点查看板缝部位处理是否符合施方案要求，拼缝处的做法是否符合施工方案的要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处。

（15）、墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应该采取防止开裂和破损的加强措施。门窗四角是应力集中部位，规定门窗四角处板不得拼接，应采用整版切割成形，避免因板缝而产生裂缝。

[监理要点] 对容易碰撞、破损的保温层特殊部位要求采取加强措施，防止被损坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。施工单位应将选择的加强措施写入施工方案，按照执行。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录；

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处。

- （三）、门窗节能工程的监理要点

门窗是建筑的开口，是满足建筑采光、通风要求的重要功能部件，也是建筑与室外交流、沟通的重要通道。然而门窗面积的大幅度增加，给节能工程带来了极大的不利。门窗节能是建筑物围护结构节能的主要部分，在建筑物围护结构中，门窗传热约占建筑围护结构传热的25%，故门窗节能工程质量是现场监理工作的重点之一。

- 1、门窗节能工程监理控制内容及措施

（1）、检查窗的规格、材质厚度及镀膜外观等是否符合设计要求。

（2）、检查窗的材料出厂合格证及材质性能监测报告，窗户及零附件质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定，按设计要求选用。不得使用不合格产品。

（3）、窗户选用的零附件及固定件，除不锈钢外，均应经防腐蚀处理。

（4）、检查承建单位是否采取有效措施保护产品。窗户的存放、运输应符合规范规定。窗户在安装过程应检查保护胶纸和塑料薄膜是否包扎完好。

（5）、窗户装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体。

（6）、横向及竖向组合时，应采取套插，搭接形成曲面组合，搭接长度宜为10mm，并用密封膏密封。

（7）、窗户外框与墙体的缝隙填塞，应按设计要求处理。若设计无要求时，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙外表留5~8mm 深的槽口，填嵌密封材料。

- 2、门窗节能工程质量控制要点

（1）、建筑门窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件进行检查验收，对质量证明文件进行核查。

[监理要点] 门窗的品种、规格及附件等均与节能性能有关，所以应进行检查验收，对质量证明文件进行核查。门窗的品种、规格与节能有直接的关系，不同的产品有不同的性能。门窗的品种中包含了型材、玻璃等主要材料的信息，也隐含着各种配件、附件的信息。

另外，门窗不同的开启形式、采用不同的密封方式，其气密性能和热工性能指标均可能不同。门窗规格大小不同，热工性能就会发生变化。如大窗的玻璃面积相对多，传热系数受框的影响就小一些，而遮阳系数就会大一些。所以应该核查门窗的品种、规格。检查门窗的规格采用测量门窗的特征尺寸的办法。

（2）、建筑外门窗工程施工中，应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收，并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。若设计无要求时，应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙外表留5~8mm 深的槽口，填嵌密封材料。

[监理要点]  门窗框与墙体缝隙虽然不能是能耗的主要部位，但处理不好，会大大影响门窗的节能。这些部位主要是密封问题和热桥问题。

处理门窗与墙体之间的缝隙有多种方法。对于需要保温的地区，应考虑缝隙处理带来的热桥问题，处理不好，容易在这些部位造成结露。

（3）、建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分：

1）、同一厂家的同意品种、类型、规格的门窗玻璃每100樘划分为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。

2）、对于异性或又特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商解决。

[监理要点] 为了使门窗工程的节能验收可以与其他施工质量验收统一，本工程基本按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中的规定，将门窗分项工程的检验批按照下列形式划分：

1）、同一品种、类型和规格的塑钢窗及门每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。

2）、同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批。

（4）、建筑外门窗工程的检查数量应按照以下数量进行检查：建筑门窗每个检验批应抽查5%，并不少于3樘，不足3樘时应全数检查。

[监理要点] 本工程按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中的规定进行抽检。

（5）、建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光投射比应符合设计要求。

[监理要点] 建筑外门窗的气密性、保温性能（传热系数）、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比都是重要节能指标，所以应符合强制的要求。门窗的传热系数可以通过具有有效资质的专业试验室出具复试报告来检验。

检验方法：核查质量证明文件和复试报告。

检查数量：全数检查。

（6）、建筑外窗进入施工现场时，应按江苏省建设厅的规定对其下列性能进行复试，复试应为见证取样送检：

1）、寒冷、严寒地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点；

2）、夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点；

[监理要点] 为了保证进入工程用的门窗质量达到标准，保证门窗的性能，现场专业监理工程师必须在建筑外窗进入施工现场时见证取样下进行复试。中空玻璃的露点测试采用《中空玻璃》GB/T11944中检测标准，测试的结果满足产品标准的要求，说明中空玻璃的密封性能满足要求。

检验方法：随机抽样送检；核查复试报告。

检查数量：同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘（件）。

（7）、本工程建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。

[监理要点] 为了到达节能要求，建筑门窗采用的玻璃应符合设计要求。检验采用的方法主要是外观观察检查和核对产品的质量保证文件。中空玻璃的密封是否采用双道密封胶密封两道主要通过观察。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件。

检查数量：特种门每个检验批抽查50%，并不少于10樘，不足10樘时全数检查。

（8）、由于该工程属于公共建筑，且地处严寒、寒冷地区，所以外门安装，应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。

检验方法：现场观察检查外门的节能措施。

检查数量：全数检查。

（9）、特种门的性能应符合设计和产品标准要求；特种门安装中的节能措施，应符合设计要求。

[监理要点] 特种门与节能有关的性能主要是密封性能和保温性能。对于人员出入频繁的门，其自动启闭、阻挡空气渗透的性能也很重要。

检验的内容及方法：质量证明文件，必要时包括性能检测报告；测量门的规格尺寸；现场观察检查门的外观质量；门的安装是否符合设计要求，安装是否牢固、到位，必要时可根据设计要求进行现场启闭测试。

现场检验数量：全数检查。

（10）、门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准中的规定。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱槽，接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。

[监理要点] 门窗扇和玻璃的密封条的安装及性能对门窗节能有很大的影响，使用中经常出现由于断裂、收缩、低温变硬等缺陷造成门窗渗水、漏气。所以塑钢门窗的密封条经常采用的品种有三元乙丙橡胶、氯丁橡胶条、硅橡胶条等。密封胶应符合国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》HB/T3099及《工业用橡胶板》GB/T5574的规定。关闭门窗时应保证密封条的接触严密，不脱槽。检验的内容主要是质量证明文件，且包括物理性能检测报告；现场观察检查密封条的外观质量；观察密封条的安装是否符合要求，安装是否牢固，接头处是否开裂，关闭后密封条是否处于被压缩状态或与型材紧密接触。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- （四）、屋面节能工程的监理要点

屋面节能是建筑物围护结构的主要组成部分，在建筑物围护机构中，屋面传热约占建筑物围护结构的6～10%，因此搞好屋面建筑节能是建筑物围护结构节能的重要组成部分。搞好建筑屋面保温不仅是建筑节能的需要，也是改善顶层建筑室内热环境的需要。所以我们在本工程的监理细则中将屋面节能工程的质量作为监理工作的重点之一对待，在监理工作中重点抓好以下两点：一是进场材料的质量性能，二是施工过程中的施工质量。

- 1、屋面节能工程监理控制内容及措施

（1）、原材料检验：要符合质量标准和设计要求。

（2）、基层施工质量复查：基层表面应平整、干燥、干净，没有起砂、裂缝、疏松、空鼓等缺陷。

（3）、保温层的铺设必须符合下列要求：板状保温材料：紧贴基层，铺平垫稳，拼缝严密，找坡正确。

（4）、保温层的含水率、厚度、坡度控制：符合设计要求。

（5）、穿屋面结构层的管道与结构层连接处节点检查：达到密实、牢固。

（6）、排气通道及排气管安装：符合专项方案和设计要求。

（7）、气候、环境的施工控制：保温层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工，雨季施工时必须采取遮盖措施，防止雨淋。干铺板状保温材料可在负温下施工。

（8）、保温层施工完成后，应及时进行下道工序。

- 2、屋面节能工程质量控制要点

（1）、 屋面保温工程的施工，应在找坡层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。

[监理要点] 要求敷设保温层的基层质量必须达到合格，找坡层的质量直接影响着屋面工程排水的顺畅程度，保温层敷设后已无法对找坡层再进行处理。应对没到工序每个施工环节，特别是关键工序的进行认真严格的检查，所以我们将找坡层和保温层的敷设作为质量控制点，在进行隐蔽之前，应按检验批进行隐蔽验收。

检查方法：按照设计要求实际测量。

检查数量：按检验批规定数量抽检。

（2）、屋面保温工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

1）、基层

2）、温层敷设方式、厚度；板材缝隙填充质量；

3）、屋面热桥部位；

4）、隔汽层。

[监理要点] 在建筑围护结构中，屋面的构造最为复杂，它具有保温、防雨防水、承受水雪荷载或上人荷载等功能。

（3）、屋面保温层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工，避免保温层受潮、浸泡或受损。

[监理要点] 屋面保温隔汽层施工完成后的防潮处理非常重要，特别是易吸潮的保温材料。因为保温材料受潮后，其孔隙中存在水蒸气和水，导致材料的导热系数更大。

（4）、用于屋面节能工程的保温材料，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

核查数量：按进场批次，每次随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

[监理要点] 保温材料进场一定要认真检查保温材料的品种、规格、不得随意更改，必须与设计要求一致，在材料的品种上一般情况不会错，但在规格上很容易出错，这是有主观的，也是有客观的。

1）.检查方法

（a）、保温材料的几何尺寸采用钢卷尺或钢板尺测量检查。

（b）、产品外观质量采用目测观察和手摸检查。

（c）、对照实物，检查每一种材料的技术资料和性能检测报告等质量证明文件是否齐全，内容是否完整。

2）.检查数量

按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查，相关质量证明文件按其出厂检验批进行核查。

3）.检查内容

（a）对照设计文件，检查保温材料的种类、品种和规格是否与设计相符。

（b）保温材料的外观、形状是否符合产品标准要求。

（c）用尺子测量其外形尺寸是否符合产品标准以及设计文件的要求，重点测量保温材料的厚度。

（d）检查产品出厂合格证、质量检测报告等质量证明文件与实物是否一致。

（e）核查是否取得青海省建设厅节能产品认定证书和节能标识。

4）.填写验收结论

参加验收的人员包括：监理工程师，建设单位专业负责人，供应商代表，施工单位技术负责人，施工单位专业质量检查员、材料员。

满足验收条件的可以通过验收，否则不能通过验收，否则不能通过验收。验收合格后必须形成文字记录，填写进场检验报告。验收人员签字齐全。

（5）、屋面节能工程使用的保温材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

[监理要点] 在屋面保温工程中，保温材料的性能对于屋面保温的效果起到决定性作用。保温材料的导热系数或干密度指标直接影响到屋面保温隔效果，抗压强度或压缩强度影响到保温层的施工质量，燃烧性能是防止或在隐患的重要条件。所以保温材料在进场时应对其导热系数密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复试，复试应为见证取样送检。

检验方法：核查质量证明文件及进场复试报告。

检查数量：同一厂家同一品的产品各抽查不少于3组

（6）、屋面保温层的屋面热桥部位的保温系统，必须符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：整个屋面抽查不得少于3处。

[监理要点] 影响屋面保温效果的主要因素除了保温材料的性能以外，另一重要因素是保温材料的厚度、敷设方式以及热桥部位的处理等。在一般情况下，只要保温材料的热工性能（导热系数、密度或干密度）和厚度、敷设方式均达到设计标准要求，其保温效果也基本能达到设计要求。对于屋面热桥部位如天沟、檐沟、女儿墙以及凸出屋面结构部位，均应做保温处理。否则，热桥将成为热流密集部位，特别是冬季时，当屋面内表面温度低于室内空气露点温度时，将会在屋顶内表面形成水珠，即发生“结露想象”。这不仅降低了室内环境的舒适度，破坏了室内装饰，严重时将对人们正常使用带来影响。

- 三、防治钢筋混凝土现浇楼板裂缝的监理要点

- (一)、事前控制措施

l、图纸会审时对建筑平面不规则的建议设计院采取措施，使之形成较规则平面或凹口边配筋加强。

2、图纸会审中层面及建筑物两端单元中是否设置双层双向钢筋且间距100MM，直径不小于8MM外墙角有否放射型钢筋。数量不少于7φ10。长度应大于板跨的1／3，且不得小于l一5m。

3、检查图纸中现浇楼板设计厚度是否不小于120mm(厨，卫台板不小于90 mm)

4、住宅长度大于40米时建议设计院设置后浇带。后浇带两边设置加强钢筋。

- (二)、事中控制措施

l、检查现浇板的混凝土是否采用中粗砂，商品混凝土应有符合材料的检验单。

2、为防止混凝土收缩于裂检查混凝土中采用的减水剂，减水必须在8％以上。

3、检查混凝土配合比单，含砂率控制在40％以内，每立方米粗骨料用量不少于1000kg，粉煤灰的剂量不大于l5％。

4、检查商品混凝土进场时坍落度高层应控制在180 mm，其它住宅150mm。

5、检查现浇板混凝土高度控制线，悬挑部分的负弯矩钢筋下面，应放置间距300 mm的保护层垫块，保证浇注时钢筋不位移。

6、检查管线布设应在钢筋网之上(双层双向配筋时应在下层钢筋之上)细管直径应小于1／3板厚。沿预埋管线方向应增设φ间距150，宽度不小于450mm的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。

7、检查现浇板混凝土初凝前必须二次振捣，终凝前二次压抹。1 2小时以内进行覆盖和浇水养护，养护时间不少于7天，对掺用缓凝剂的混凝土不少于14天。现浇板养护期间的混凝土强度小于1.2Mpa时监督施工单位不得进行后续施工。混凝土强度小于lOMpa时，不得在上面吊运、堆放重物。

8、检查模板支撑是否有足够强度，刚度和稳定性，边撑立杆与墙间距不得大于300mm，中间不大于800 mm。验拆模试块强度报告，不达规范要求不得拆模。

9、审查施工方有关后浇带位置和处理的技术方案，应设计在结构受力影响较小的部位，宽度为700-l000 mm，后浇带石浇注应在主体结束后60天进行或按设计要求的时间。检查钢筋锈蚀清理是否合格。原有混凝土表面清理是否干净。合格后浇注微膨胀混凝土。

- (三)、事后检查措施

严格每道工序的检验手续，按导则要求进行检验。钢筋混凝土现浇板有无裂缝出现，合格后验收。

- 四、防治墙体裂缝的监理要点

- (一)、事前控制措施

1、图纸会审时由于本工程长度大干40m的建议设计单位设置变形缝。

2、图纸会审中建议外墙层面必须有保温设计。

3、检查砂浆必须采用中粗砂，进场的混凝土加气块粉煤灰砖，蒸压夹砂砖出炉时间最少28天。

- (二)、事中控制措施

1、检查施工中砌体工程的顶层和底层是否设置通常现浇钢筋混凝土窗台梁，高度不小于120mm，钢筋不小于4φ10，箍筋φ6@200，其它层在窗台标高处设置通常现浇板钢筋混凝土板带，房屋两端顶层砌体设高度方向设置间隔不大于l.3 m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土高度不应小于C20，纵向配筋不少于3φ8。

2、对采用小型空心砌块，蒸压加气混凝土砌块等，轻质墙体时，检查间距大于3m的墙体应有构造柱。每层墙高的中部应增设厚度为

120mm与墙体同宽的混凝土腰梁。

3、检查砌体无约束的端部应设置构造柱，预留的门窗洞口应有钢筋混凝土框。

4、检查顶层圈梁高度是否小于240 mm，顶层砌筑砂浆强度应达到7.5M以上。

5、检查砌体与阳台之间的柱拉结筋，必须预埋准确，不得采用膨胀螺丝。

6、检查两种不同基体交接处的加强带，宽度两边各150 mm，顶层框架填充墙建议采用空心砖，采用其它砌体时需铺钢筋网。

7、检查砌体上墙时催促浇水，混凝土砌块、粉煤灰砖、蒸压夹砂砖含水率为5％-8％，混凝土砌块不得在绝水情况下施工，在砌筑填充墙与框架柱交接处应用15 mm ×15 mm木条预先留缝加贴网片前浇水湿润，再用l：3水泥砂浆嵌夹.

8、要求施工单位填充墙砌至梁底、板底时留有一定空隙，间隔十五天后在补砌挤紧。补砌时双侧缝用高标号水泥砂浆嵌实。砌体结构坡层顶卧梁下口应成踏步形。砌体结构的砌砖完成后不得少于30天再抹灰。

9、要求通常现浇钢筋混凝土板带应一次浇注完成。

10、框架主体柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求，不得弯折压入砖缝。

- (三)、事后检查措施

严格按照导则要求监理人员采用正确的检测手段，逐项进行检查，合格后验收。

- 五、本工程渗漏的防治措施

根据本工程特点以及以往出现的渗漏质量通病，我公司特别提出以下几点渗漏防治措施。

- (一)、外墙渗漏的防治措施

外墙渗漏使人们往往把注意力集中在抹灰层和装饰层上，但实际上墙体的裂缝在砌筑过程中或砌筑后不久就产生了。为防止外墙渗漏，在外墙砌筑时就要严格监控，做到一次砌筑高度不得超过l.5m，以防砌筑砂浆硬化沉实拉裂灰缝。

1、杜绝干砖上墙、加强砌体的砂浆饱满度，灰缝饱满、密实，抹灰应平整，并有适当的厚度，且与墙体粘接牢靠，以防起壳和裂缝。

2、墙体施工时，会在墙上留有很多小孔洞，如混凝土墙的穿墙螺栓孔、砖墙的脚手孔、套管和预留孔等。在外墙抹灰开始前，必须有专人负责，由专门班组封堵这些孔洞，确保外墙不因这些孔洞而渗漏。

3、框架结构砌体顶部嵌细石混凝土一定要落实。

4、砌体接触雨水较多的部分，砌筑砂浆密实度较差的部位或抹灰前砌体出现裂缝的部位，应用水泥沙浆勾缝。

5、有条件进行防水处理。

6、混凝土体与砖墙等不同材料间钉钢板网。

7、在砌筑过程中砂浆试块的制作往往被承包单位忽略，监理工程师应及时检查、督促。在砂浆中掺入有机塑化剂、防冻剂等必须进行检验和实配符合要求后方可使用。要求设计图纸中做适当处理并提出合理化建议。

- (二)、楼(卫生间)地面渗漏的防治措施

1、基层处理加强检查，不符合要求作特别处理。监理应派专人检查砂浆配合比，确保符合规定。

2、上下水管嵌实一次性做混凝土挡水圈。

3、严格进行上下水管孔嵌密混凝土验收。

4、地漏一定要比地面低5mm。

5、卫生间铺地砖，应做到地漏、浴缸下面放坡不积水。

6、地面泛水一定要进行泼水蓄水验收，达不到要求不得进行下道工序施工。

- (三)、门窗渗漏的防治措施

1、门窗洞口预留不可过大或过小，若洞口预留位置有偏差应先调整洞口位置与大小。

2、门窗周围要用加微膨胀剂和防水剂的水泥砂浆塞堵密实；门窗洞口上檐要作好滴水线，下沿要作出排水坡度。

3、窗台、雨蓬等应用水泥砂浆抹光，并抹出流水坡度，必避免倒泛水或积水。

- (四)、屋面渗漏的防治措施

l、落实施工方案审查制，施工人员资质审查制。

2、细部节点处理全面检查。

3、平整度用2m靠尺检查。

4、加强工序验收，严格进行泼水蓄水试验。

5、加强原材料质保管理验收体系。

6、山墙，女儿墙转角处做成钝角，垂直面与屋面之间的卷材要分层搭槎。

7、山墙、女儿墙的木砖、木条预埋前应防腐处理，卷材接口处要钉牢固。

8、山墙，女儿墙处压顶板宜用钢筋混凝土预制板，板缝之间应用沥青玛碲脂或油膏浇缝。

9、天沟严格按设计要求做好天沟的找坡层。

l0、天沟雨水口处要比周边低，短管要紧贴在基层上，雨水口及水斗四周卷材应粘贴牢固(含附加层)卷材层数按设计要求分层验收。

- 六、梁、板底粉刷层空鼓、脱落的防治措施

1、梁、板底表面木丝等杂物必须清理干净，油污、隔离剂等必须用10％的火碱洗刷干净。

2、批嵌前梁、板底凸的地方要凿平，凹的地方用1：2水泥砂浆抹平。

3、批嵌前一天应喷水湿润，粉刷时再洒水一遍。

4、在梁、板基层刷一层界面剂，批嵌时掺入粘结剂，待干燥后抹平，最后根据设计要求刷涂料。

- 七、安装工程通病的防治措施

1、细致读图，对电气管路应有一个清晰的认识，在现场加强监理检查力度，杜绝出现漏敷电气管路。

2、根据电气图及建筑图对需预埋管路进行计算，测量并预埋。管道预埋时，要求施工单位严格按测量长度预埋。

3、要求施工单位对灯位、插座、开关按图纸所示位置，在平顶、墙体内定出精确位置。插座高度应按规范要求．

4、检查电气管路及开关、灯位、插座箱盒是否固定牢固。

5、混凝土浇筑及砖墙砌筑时，旁站监理工程师要进行旁站监理。

- 第九章、工程造价控制的方法和措施

- 一、工程造价控制的目标和原则

1、根据建设单位和承包单位正式签订的工程总承包合同（以下简称“合同”）中所确定的工程总价款，作为造价控制的总目标；

根据本工程初步设计概算总投资额暂按业主提供的数据考虑。待本工程建设单位与施工单位正式签订工程承包合同时，以合同价为目标,实行全过程投资控制。确保合同以内的项目的工程造价不突破合同价。合同以外的工程变更价受到严格控制。

2、根据建设单位和承包单位正式签订的“合同”中所确定的工程款支付方式，审核拨付签认；

3、根据建设单位和承包单位正式签订的“合同”中所确定的工程款结算方式，进行竣工结算。

4、根据建设单位和承包单位正式签订的“合同”中所确定的方式，进行合理的变更签证控制。

5、依据设计图纸、相关规范、调价文件及合同约定，对调价部分予以审查

6、对涉及市场采购定价的部分进行市场调查后，依据实物签证

7、工程量清单控制原则：数量为图纸标注数量，但计量时，一般以实际完成的数量为准

8、严格审查施工承包单位资金的使用计划

9、重点审查施工图预算，向业主提出调整预算的意见

10、严格控制已完工程量的计量

11、正确地反映工程进度。在数量上应当与结算时相符合，已完成工程单位价格应与预算或合同单价相一致。

12、及时结算。指施工企业能够按合同规定的工程结算办法，在规定期限内及时提出结算凭证，建设单位进行审查和付款，以保证施工企业资金的正常周转。

13、简化结算手续。在保证正确和及时的基础上，尽量简化手续。

14、有利于节约使用资金、降低工程成本、加速施工进度和保证工程质量。

15、有利于促使工程早日竣工投产或使用。如工程初期付款额度偏高，后期比例较小，会导致抢开工多占用建设单位资金，反之，也会形成拖欠工程款，不利于施工企业的资金周转。

16、本工程属公共工程，少花钱多办实事是投资控制的重点

17、投资控制的资料及手续必须齐全

- 二、工程造价控制的内容及相应的方法和手段

- （一）、协助业主编制资金计划，严格审查施工单位资金的使用情况

1、按“合同”条件付款方式、付款金额、付款时间的约定和审定的工程总进度计划的时间要求，协助业主编制资金使用计划，其中包括按网络图节点最早，最近开工时间，编制分阶段投资支出预算。

2、按总进度计划中施工方提交的甲供三材，设备、构配件购买、运输需要资金的供应计划。

3、严格审查施工方的资金使用计划，控制资金使用不当及外流。

- （二）、重点审查施工图预算，向业主提出调整预算的意见

1、选择工程量大，单价高，对预算造价有较大影响的项目进行重点审查。

2、对分部分项工程项目及换算单价的审查。

3、对计取各费用进行审查。

4、审查工程量计算规则容易混淆的部位。

5、审查定额综合内容较多的分项工程，防止重复列项。

6、审查使用范围有限制的分项。

7、深入现场核实按实计算的工程量。

- （三）、严格控制已完工程量的计量

1、明确工程量计算的依据：1）施工合同；2）审定的设计图（包括明细表）；3）预算定额；4）招标文件；5）有关施工规范、规程、标准；5）审定的施工组织设计和施工方案，工程计价规范中的工程量计算规则和现场实际测量的数量确定。

在控制工程量应注意以下事项：

2、明确工程量的计量单位：工程量是指以物理或自然计量单位表示的各个具体分部分项工程细目的实物数量，土建多以M、M2、M3以及T作为计量单位，安装多以个、组、台、套等作为计量单位。

3、明确工程量项目名称是按专业划分工程分部分项工程名称一般按施工顺序先后排列。按工程量清单计价法计算的工程按招标文件及合同中约定的工程量清单确定的名称，单位数量及顺序进行计量。

4、加强隐蔽工程的计量：为了避免扯皮，必须对隐蔽工程作预先测量，测量结果经双方签字。

5、严格控制计量内容：按照施工合同规定的计价方法只复核合格合法的工程量，对下列已完工程不预计量，拒绝支付进度款。

1）承包人超出设计图（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量。

2）验收不合格的工程量。

3）有违返合同规定违约的工程量。

4）承包人报验资料不全的工程量。

5）承包人为施工方便私自增加的工程量。

6）对于预算中工程量漏项或清单没有列入的工程而图中有的项目。监理、乙方应共同测完实际工程量。作为增加工程量。

7）监理工程师核实后的分部分项工程量，如果与按设计图几何尺寸计算的工程量不一致时，按设计图计算的工程量为准。

6、即有已完分部分项工程的计量方法应与施工合同规定的计量方法相同，合同中未规定的，按国家省规定的计算规则执行，以保证计量方法的准确。

7、当发现施工合同规定的计量方法不利于控制等价或前后矛盾或未写明计量方法时，应尽可能采取补救措施，通过协商修改变更制定计量方法，以补充以协议形式增加合同计量方法。例如打桩、支护、挖土方等数量变动较大，应尽早明确定在此情况下的计量方法。

8、控制价格按省规定的“工程计量报审表”的表示及附件，于月底前把当月及累计完成工程量真实地编报并按填表要附上以下文件：以审定的设计图为依据，按单价法编制的施工图预算的各分部分项工程量、单价、报价及包括各项费用的总价与施工合同约定的总价，应相同，不允许不同。一般不能变更，特别是清单计价法的综合单价不能变动，以防施工承包单位在做预算时采取漏项，报少数量。用单价低报等等手段以低价中标。但下列情况可以变更单价和总价：

1）政策性调价，其中要控制的是调价的时间内未完成的工程量的数量控制。

2）各类变更工程量单价、总价按公平公正合理的原则控制。

3）按施工设计图计算的工程量可以调整。

4）投标书中未完工程名称数量，单价，暂定数量单，投标文件中应专列清单及说明。

5）新增工程。

- （四）、严格控制工程变更

工程变更是在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

1、工程变更的原因

工程变更的主要原因包括以下几个方面：

1）设计变更。在施工前或施工过程中，由于遇到不能预见的情况、环境，或为了降低成本，或原设计的各种原因（如设计图中错漏碰缺，图深度不足等）引起的设计图纸、设计文件的修改、补充，而造成的工程修改、返工、报废等。

2）工程量的变更。由于各种原因引起的工程量的变化，或建设单位指令要求增加或减少工程项目、部分工程，或提高工程质量标准、提高装饰标准等。监理工程师必须对这些变化进行认证。

3）有关技术标准、规范、技术文件的变更。由于情况变化，或有关方面的要求，对合同文件中规定的有关技术标准、规范、技术文件需增加或减少，以及建设单位或监理工程师的特殊要求，指令施工单位进行合同规定以外的检查、试验而引起的变更。

4）施工时间的变更。施工单位的进度计划，在监理工程师审核批准以后，由于建设单位的原因，包括没有按期交付设计图纸、资料，没有按期交付施工场地和水源、电源，以及建设单位供应的材料、设备、资金筹集等未能按工程进度及时交付，或提供的材料设备因规格不符、或有缺陷不宜使用，影响了原进度计划的实施，特别是这种影响使关键线路上的关键节点受到影响，而要求施工单位重新安排施工时间时引起的变更。

5）施工工艺或施工次序的变更。施工组织设计经监理工程师确认以后，因为各种原因需要修改时，改变了原施工合同规定的工程活动的顺序及时间，打乱了施工部署而引起的变更。

6）合同条件的变更。建设工程施工合同签订不规范，条款不明确以及实施中甲、乙双方根据工程实际情况，需要对合同条件的某些方面进行修改、补充，待双方对修改部分达成一致意见以后，引起的变更。

2、项目监理机构处理工程变更的程序

1）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保、节能等内容时，应按规定经有关部门审定。

2）项目监理机构应了解实际情况和收集保存与工程变更有关的资料。

3）总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估。

a、确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度以及实施变更时对其他项目的影响。

b、确定工程变更项目的工程量。

c、确定工程变更的单价或总价。

4）总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况及承包单位和建设单位进行协调。

5）总监理工程师签发工程变更单。

6）项目监理机构应根据工程变更单通知承包单位实施。

3、项目监理机构处理工程变更的方法程序

1）项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，总监理工程师应按施工合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字。

2）在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时，总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致。

3）在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。

此外，在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更；未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

4、工程变更价款的确定

1）《建设工程施工合同（示范文本）》约定的工程变更价款的确定方法：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行。

2）工程变更价款确定的方法：

a、采用合同中工程量清单的单价和价格，具体有几种情况：

一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用。

二是间接套用，即依据工程清单，通过换算后采用。

三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。

b、协商单价和价格。协商单价和价格是基于合同中没有，或者有些不合适的情况下采取的一种方法。

5、工程变更的资料和文件

由于工程变更处理除涉及到合同管理和执行外，还影响到工程的投资、进度计划和工程质量，因此对其处理过程应有书面签证。主要包括：

1）提出工程变更要求的文件。提出工程变更要求的文件应包括工程变更的原因和依据，变更的内容和范围，对工程量变化和由此引起的价格变化、合同价款变化的估算，对有关单位或有关工作的要求和影响，以及对工程价格、进度计划、工程质量的要求或影响等。

2）审核工程变更的文件。监理单位、建设单位、设计单位和施工单位对“提出工程变更要求”的文件的各项内容提出复核、计算、审查。对于设计变更还需要送原设计单位审查，取得相应的设计图纸和说明。

3）同意工程变更的文件。一般由有关的施工单位、设计单位会签，建设单位批准，监理工程师签发。

- （五）、控制工程价款结算

1、工程价款结算的原则

1）正确地反映工程进度。在数量上应当与结算时相符合，已完成工程单位价格应与预算或合同单价相一致。

2）及时结算。指施工企业能够按合同规定的工程结算办法，在规定期限内及时提出结算凭证，建设单位进行审查和付款，以保证施工企业资金的正常周转。

3）简化结算手续。在保证正确和及时的基础上，尽量简化结算手续。

4）有利于施工企业经济核算。在确定工程结算对象时，应从加强施工企业的经济核算出发。有利于节约使用资金、降低工程成本、加速施工进度和保证工程质量。

5）有利于促使工程早日竣工投产或使用。如工程初期付款额度偏高，后期比例较小，会导致抢开工多占用建设单位资金，反之，也会形成拖欠工程款，不利于施工企业的资金周转。

2、工程价款结算的方式

按现行规定，工程款结算有多种方式。

1）按月结算。即每月结算一次工程款，竣工后清算的办法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。

2）竣工后一次结算。建设项目或单项工程全部建筑安装工程工期在12个月以内，或者工程承包合同价在100万以下的可以实行开工前支付一定的预付款，或者加上工程款每月预支，竣工后一次结算的方式。

3）分段结算。即按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。

4）其他结算方式。结算双方可以约定采用并经开户银行同意的其他结算方式。

实行竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程应与年度完成工程量一致，年终不另清算。

3、工程预付款的计算和扣回

1）预付备料款：

a、施工企业承包工程，一般都包工包料，在开工前施工企业需要的一定数量的备料周转金(预付备料款)。

财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）第十二条对预付款的数量时间有明确规定，但根据双方情况也可以在合同中另行约定。

b、预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式时间和数量，并在工程进度款中进行抵扣。

c、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不得预付工程款，不得以预付款为由转移资金。

2）预付备料款的拨付

a、  预付备料款的额度，应执行地方规定或由合同双方商定。预付备料款按下列公式计算：预付备料款=年度建筑安装工作量或合同价款×预付备料款额度（%）。

b、预付备料款的扣回

建设单位拨付给施工企业的备料款，以抵充工程进度价款的方式陆续扣还。具体如何逐次扣还每次扣多少，应在施工合同中约定。

3）工程变更价款结算

工程变更是指全部合同文件的任何部分的改变，不论是形式的、质量的或数量的变化，称之为工程变更。工程变更包括设计变更、施工条件变更、投招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”。其中最常见的是设计变更和施工条件的变更。

工程变更价款的内容：

工程变更通常涉及到工程费用的变动和施工工期的变化，对合同价有较大的影响，需要调整合同价，应密切注意对工程变更价款的处理。财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建（2004）369号）第八条规定调整因素包括：

a、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。

b、工程造价管理机构的价格的调整。

c、经批准的设计变更。

d、发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加。

e、双方约定的其他因素。

《建设工程价款结算暂行办法》第十条规定了工程设计变更价款调整办法，可按本办法执行，也可以按双方商定的合同条款执行。但增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

4）变更合同价款调整原则

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

b、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

c、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

5）工程竣工价款结算

a、《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按本办法规定的期限（合同约定有期限的，从其约定）进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留5%左右的质量保证（保修）金，待工程交付使用质保期到期后清算（合同另有约定的从其约定），质保期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。具体办法见“结算办法”第十六条规定或按合同约定执行。

b、“办法”第十五条规定，凡由发、承包双方授权的现场代表签字的现场签证以及发、承包双方协商确定的索赔等费用，应在工程竣工结算中如实结算，不得因发、承包双方现场代表的中途变更改变其有效性。

c、“办法”第十七条规定，工程竣工结算以合同工期为准，实际施工工期比合同工期提前或延后，发、承包双方应按合同约定的奖惩办法执行。

6）建设单位供应材料和水电的结算

a、建设单位供应材料的一般结算方式

建设单位供料，指建设单位组织材料和设备采购、运输，并按需要配套供应至施工现场。建设单位供应部分建筑材料和设备，是一种常见形式。因为建设单位供应的材料已按预算进入工程造价中，所以，乙方进行结算时，应按预算用量与预算价格之积返还给建设单位。但施工企业退价时，应扣除现场保管费后退还给建设单位。如由施工企业代办运输的，运杂费应按双方协商的办法另行结算。

建设单位供料的费用返还方式应当在施工合同中予以规定，一般有以下几种方式：

①在供料的当月或次月起按比例在结算中扣除；

②参照备料款起扣点，在起扣点后按比例扣还；

③在建设单位供料费用加累计结算款到达90%合同价值时，停止支付工程款；

④根据建设单位的供料费用占合同价款的比例，在每期结算中扣还等。

应当指出：当材料为建设单位供应时，材料预算价格中的采购与保管费应当为双方共享。具体分配比例可按各地规定执行或由双方协商。

b、施工用水电费的结算

施工用水电应由建设单位向供水供电部门申请装总表后，由施工企业在现场装分表计量，按预算价付给建设单位。如施工企业装表确有困难，由建设单位提供水电。在竣工结算时，按定额含量乘以预算单价付给建设单位。施工现场内施工人的生活用水电按实际发生金额支付。

7）设备、工器具费用的结算

按照我国现行规定，银行、单位和个人结算都必须遵守结算原则：一是遵守信用，及时付款，二是谁的钱进谁的帐，由谁支配；三是银行不垫款。

建设单位对要购的设备、工器具，预付定金，只对制造期在半年以上的大型专用设备的价款，按合同分期付款。如某项合同对大型设备结算进度规定为：当设备开始制造时，收取20%的货款；设备制造进行60%时收取40%货款；设备制造完毕托运时，再收取40%货款。有的合同规定，设备购置方扣留5%货款的质量保证金，待设备运抵现场验收合格或质量保证期满时再返回质量保证金。

建设单位收到设备、工器具后，应按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠。如果资金不足而延期付款，要支付一定的赔偿金。

- （六）、工程款的计量支付

1、计量支付的内容方法：

计量支付是指在施工过程中间结算时，监理工程师按照施工的有关规定，对施工企业已完的分项工程进行计量，根据计量的结果和施工合同规定的应付给施工企业其他有关款项，由监理工程师出具证明向施工企业支付款项。

工程进度款应根据承发包双方在施工合同中约定的时间、方式、数量和经监理工程师确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付进度工程款。建设单位如不按合同约定支付工程进度款，则按合同约定承担相应的责任。

通过工程计量支付来控制合同价款，约束施工企业的行为，在施工的各个环节上发挥着重要作用。

造价控制的关键一是控制工程付款与实际工程进度相对应；二是严格控制造价总额不超过合同价款总额。在目标控制中，着重于实际完成且符合质量的工程计量和支付工程款的综合单价的核定。

2、计量支付流程

1）施工企业按照施工合同规定的方式对质量合格的工程进行计量，确定出实际完成工程的数量。施工企业每月月底填报“工程计量报审表”报监理部，监理部派人与施工企业有关人员到现场测量核实，核实的合格工程量与设计图一致，签字。签后施工单位再填报“付款申请表”报总监审定签字，交甲方签字付款。施工企业填报的“工程计量报审表”应按省规定填表内容，即分部分项工程当月和累计完成工程量数量，套合同规定的单价计算总价（含变更及各项费用）并附计算公式及说明，变更单（甲方签字）等。

2）施工企业根据计量结果和合同约定申报本期应得的款额。

3）监理工程师审核施工企业的申报材料，确定应支付的款额，向建设单位提供付款证明文件。

4）建设单位收到总监理工程师的证明文件后向施工企业付款。

- （七）、保修费用的处理

建设工程质量保证金（保修金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。“缺陷”是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定。

《建设工程质量保证金管理暂行办法》中质量保证金的条款规定

发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

1、保证金预留、返还方式。

建设工程竣工结算后，发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金。

缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管；采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金，并按照有关规定执行。

缺陷责任期内，双方应认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

2、保证金预留比例、期限。

全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算5%的比例预留保证金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可参照执行。

3、保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式。

4、缺陷责任期的期限及计算方式。

缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。

缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

5、保证金预留、返还及工程维修质量、费用等有争议时，按有关处理程序处理。

6、缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

- （八）、竣工结算审核

1、竣工结算审核的依据

1）工程合同。要尊重合同规定的合法条款及招标文件中盟约的协议规定。

2）国家和地方颁布的标准、定额、规范、费用等政策文件。

3）造价管理机构发布的有关单位工程类别、面积及工期文件。

4）工程施工期间发生的变更、通知、监理单位和建设单位的签证、核定等文件。

5）工程施工期间当地材料价格行情和工程造价管理部门发布的材料价格信息。

6）工程所消耗的人工、材料、设备、机械台班资料。

2、竣工结算审核的内容

单位工程竣工结算审核是在施工图预算审核的基础上进行的。

1）审核工程施工合同

工程施工合同是明确建设单位和施工企业双方责任、权利与义务的法律文件之一。竣工结算审核时，首先必须了解合同中有关工程等价确定的具体内容和要求，以此确定竣工结算审核的重点。

a、对未经过招投标程序的一般包工包料的合同工程，竣工结算审核重点应落实在竣工结算全部内容上，从工程量审核入手，直至进行对设计变更、材料价格等有关项目审核。审核过程同施工图预算审核。

b、对招标承包的合同工程，竣工结算审核，不能实施全过程审核。其中通过招标投标确定下来的合同价款部分，只审核其中是否有违反合同法及施工实际的不合理费用项目，不再进行从工程量到定额套用的具体项目审核，以维护合同与招标投标过程的严肃性。

2）审核设计变更

a、审核设计变更手续是否合理、合规；

b、审核设计变更的工程与设计变更通知要求是否相吻合；

c、设计变更数量的准确性；

3）审核施工进度

在上述审核过程完结后，汇总审核后竣工结算造价，达成由建设单位、施工企业和审核单位三方认可的审定数额，并以此为标准，编写审核报告。审定后的竣工结算数额是建设单位支付工程的最终标准。

建设部、财政部制定的《建设工程价款结算暂行办法》中有关工程结算的规定

第十四条规定，工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合价款调整内容以及索赔事项进行工程竣工结算。

a、工程竣工结算方式

工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

b、工程竣工结算编审

①单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。

- 单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任自负。

c、工程竣工结算审查期限

单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。

处理索赔及反索赔的费用做到合理、公正及有据（在合同管理方案中编号）。

- 三、工程造价的控制措施

- （一）、工程计量的控制措施

（1）工程量清单数量为图纸标注数量，但计量时，一般以实际完成的数量为准。工程量清单的变动，可能有以下几种情况：数量变而工程细目及单价不变，单价变而细目及数量不变，细目、单价数量全部变，新增工程量。所以监理工程师必须按确认的数量及单价进行计量，并不应超出允许的增减幅度。应注意控制以下几个方面：确定细目计量划分比例，工程数量准确，暂定全额的清单栏目的控制，计日工计量的控制。

- 计量范围

- 工程量清单及修订的工程量清单的内容。

- 合同文件规定的各项费用支付。

- 主要计量依据 ：

- 工程量清单及说明

- 合同图纸

- 工程变更令及修订的工程量清单

- 合同条件

- 技术规范

- 有关计量的补充协议

- 《索赔时间／金额审批表》

（4）计量原则： 不符合合同文件要求的工程，不得计量；按合同文件所规定的方法、范围、内容、单位计量；按监理工程师同意的计量方法计量。

（5）工程计量的方式：

①工程达到规定的计量单位时，监理工程师应审查承包人提供计量所需的资料，并与其共同计量。 监理工程师必须对计量结果做出准确的记录，并将记录的副本抄送给承包人。

②监理工程师可根据工程特殊情况增加计量次数，但应提前向承包人发出通知，写明监理工程师准备何时对何工程进行何种计量。

③监理工程师对承包人增加计量次数的申请，应要求其提前填写计量申请单，写明要求计量的原因、计量的工程部位和计量的时间。

（6）工程计量的程序和主要文件

计量通知或申请工程需要计量，监理工程师应审查承包人提出的计量申请或向承包人发出计量通知。

审查有关文件资料 监理工程师必须检查承包人为计量准备的有关资料，发现问题或资料不全，应退还承包人，暂不进行计量，或计量后暂不予支付。

填写中间计量表 《中间计量表》必须清楚真实的填写计量结果，对承包人在合同规定的时间内提出的异议，监理工程师应进一步检查计量记录，将复议后的结果通知承包人。

主要文件

①《中间计量表》

②《工程分项开工申请批复单》

③《检验申请批复单》及有关的自检资料

- 工程质量检验表及有关的质量评定意见

- 《工程变更令》

- 《中间交工证书》

计量程序：

计量通知或申请——》审查有关文件资料——》填写中间计量表——》工程支付。工程计量的方式为： 对承包人提出的计量资料审查，共同计量并详细记录，可根据工程情况增减计量次数。计量申请应写明要求计量的原因、计量的工程部位和计量的时间。

（7）工程支付可分为三个阶段，即前期支付、中间支付、最终支付。

前期支付的主要工作为：签发动员预付款金额的支付证明，并通过《中间支付证书》逐次扣回，按合同规定，签发对履约保函的一定百分比的支付证明及对业主和承包人保证额一定比例的支付证 明和扣回证明。

中期支付的主要工作有：签发《中期支付证明》的各次支付，暂定金的签发支付，计日工的签发支付，签发材料设备预付款支付证明，签发工程变更引起的支付证明，对保留金的扣留及退还，业主及承包人的索赔支付证明，价格调整引起的支付证明，代行对分包人的支付，工程交工支付等。

在最终结算清单的确认后进行最终支付，同时应对整个工程各阶段的计量支付进行清理和总结。

- （二）、工程量清单控制要点

（1）工程量清单及工程量清单说明

监理工程师必须熟悉技术规范、工程量清单及工程量单说明的内容，掌握工程具体项目的工作范围和内容、计量方式和方法。

工程量清单数量是合同图纸给定的数量，计量时应以实际完 成并经监理工程师确认的数量为准。

监理工程师应要求承包人按照合同规定的内容与时间，报送单价的来源及其构成。

监理工程师按合同规定办理工程变更时，应对工程量清单进行相应的修改和补充：

- 变更工程数量，清单细目内容及单价不变。

- 工程性质变更引起单价变化，原清单细目内容及数量不变。

- 清单细目内容、单价、数量全部变更(包括项目整个被取消)。

- 新增工程，即清单细目、单价、数量全部是增列的。

（2）工程量清单的使用

有具体工程单位的清单栏目，必须按工程量清单标明的单价和实际计量的工程数量办理。

- 监理工程师必须按工程量清单标明的单价和实际计量的工程数量办理。

- 实际计量的工程数量与工程量清单给定的数量相比，自然增减幅度在合同规定的范围内。

- 工程数量自然增减的幅度，超出合同规定幅度，应按合同的有关具体规定办理。

以细目为单位的清单栏目监理工程师应根据实际情况确定细目计量划分比例。

暂定数量的清单栏目监理工程师必须严格控制工程数量，并应根据实际情况办理

以时间为单位的清单栏目监理工程师必须根据工程实施的具体情况严格掌握。

- 监理工程师应根据实际情况，部分动用、全部动用或根本不动用该项费用。

- 实际费用超出清单限额，宜通过工程变更办理。

- （三）、工程支付的监理

（1）前期支付

A． 动员预付款

- 监理工程师收到并确认承包人与业主签定的合同协议、履约保函及动员预付款保函之后，应按照合同规定，签发动员预付款金额的支付证明。

②监理工程师应通过《中期支付证书》，对动员预付款按合同规定的方法予以扣回。

B．履约保函

- 监理工程师收到并确认承包人提供的履约保函后，应按合同规定签发相当履约保函一定百分比金额的支付证明。

- 监理工程师签发《工程缺陷责任终止证书》后，应签发解除承包人履约担保责任的证明。

C．保险

监理工程师必须根据合同规定的保险范围审验承包人的各项保险证明。并按照合同规定，签发相当保险额一定百分比金额的支付证明。 监理工程师应及时从支付证明中，扣除业主代替承包人办理保险所支付的费用。

（2）中期支付

① 工程款：监理工程师必须对《中间计量表》审查无误后签发《中期支付证书》。

②暂定金 监理工程师应根据实际需要动用暂定金，并在下列手续完备之后，签发暂定金支付证明。

审批承包人提交的相应工程的施工组织计划；

审批承包人提交的对应其施工组织计划所需要的工费、 材料费、机械费、设备费及计算说明；

与业主和承包人就暂定金的支付进行协商。

审核有关动用暂定金的凭证。

③计日工 监理工程师可指令按计日工完成特殊的、较小的变更工程或附加工程。同时应要求承包人提交该项工程的下列报表：

用工清单。

材料清单。

机械、设备清单。

费用清单，包括其付款凭证。

监理工程师审查上述资料时，应注意：未经监理工程师同意不得加班；未经监理工程师认可的材料不得使用；发生故障和闲置的机械、设备不得计入；并根据工程量清单计日工的价格及其合同中规定的费率，签发有关的支付证明。

④材料设备预付款

监理工程师必须在下列要求满足后，签发支付材料设备的预付款证明。

- 材料设备将被用于永久性工程；

- 材料设备已运抵工地现场或监理工程师认可的承包人的生产场地；

- 材料设备的质量和存放均满足合同要求；

- 承包人向监理工程师提交材料设备的订货单或收据。

监理工程师签发材料设备预付款支付证明，不是对该材料设备的质量批准。

监理工程师签发材料设备预付款支付证明时，应注意：

- 累计支付材料设备预付款的金额不应超过合同剩余工作量；

b．累计支付材料设备预付款的材料设备数量，不应超过工程所需的实际总数量；

c.预付款材料设备的品种应与工程计划进度相符合；

d．已支付材料设备预付款的材料设备，所有权归业主。

材料用于永久性工程后，监理工程师必须通过《中期支付证书》将材料设备预付款予以扣回。

⑤工程变更

监理工程师签发变更工程支付证明，必须以工程变更令及其修改的工程量清单为依据。

监理工程师收到《中间计量单》并审查无误后，应依照工程变更令所确定的支付原则，参照其修订的工程量清单，办理支付。

⑥保留金

监理工程师对保留金的扣留应按合同有关规定办理。

如果承包人在第一个《中期支付证书》前，提交了一份由业主认可银行出具的银行保函，监理工程师可不再替业主从《中期 支付证书》中扣留保留金。

保留金的退还一般应分两次进行。

- 监理工程师颁发全部工程的交接证书后，按合同规定的退还比例签发支付证明。如果颁发的仅是部分工程的交接证书，接该部分工程占整个工程的百分比例计退。

- 监理工程师签发缺陷责任终止证书后，签发退还剩余保留金的支付证明。如果颁发的缺陷责任证书仅是部分工程的缺陷责 任证书，监理工程师应继续扣留与完成剩余工作所需费用比例相当的保留金。

⑦索赔

监理工程师必须依据《索赔时间／金额审批表》，签发索赔支付证明。

索赔金额支付必须按合同有关规定及《索赔时间／金额审批表》所确定的执行。

⑧价格调整

监理工程师必须根据合同规定的价格调整方式，通过《中支付证书》因价格调整引起的费用支付。

如果合同没有规定具体的调整方法，监理工程师应与业 主、承包人协商后，决定进行价格调整的具体方法。

⑨迟付款利息

监理工程师确认业主收到监理工程师签发的支付证书后，没有在合同规定的时间内向承包人付款，应签发迟付款利息的支付证明。

⑩对指定分包人支付

监理工程师应通过承包人对指定分包人进行支付。

监理工程师可要求承包人出示指定分包人得到承包人付款的证明。

承包人无正当理由拒绝向指定分包人付款，监理工程师必须帮助业从《中期支付证书》中扣留指定分包人应得到的款项，直接向指定分包人支付。

①合同中止后支付

工程遇到战争、叛乱、骚乱等合同规定的特殊风险。监理工程师应帮助业主澄清下列内容，同业主、承包人协商后，签发合同中止证书：

- 合同中止之日前，承包人已按合同完成的工程的全部费用，以及业主已支付给承包人的款额与细目；

- 承包人依照合同为该工程合理订购的材料、设备及货物的费用；

- 承包人雇佣的所有从事工程施工人员在合同中止时的合理遣返费；

- 承包人机械设备撤离费；

- 承包人为完成整个工程而合理发生的费用，而该费用末包括在其它各项支付之内；

- 承包人应偿还业主的有关设备、材料和工程的预付款余额，以及合同中止之日，按合同规定业主向承包人收回的任何其它款项。

承包人违约:

监理工程师确认承包人违约后，应对由于承包人的过失而使业主产生和随之引起的所有费用的增加按照合同文件的规定，进行估价。在与业主和承包人协商后，签发扣除承包人上述费用的证明。

业主违约:

当监理工程师确认业主不能继续履行合同，或因业主干涉、阻挠、拒绝监理工程师的支付证书致使承包人提出中止合同受雇时，监理工程师应澄清下述内容，同业主和承包人协商后，签发合同中止的支付证书。

- 本款(l)中的全部款项内容；

- 由于合同中止给承包人造成的任何损失或损害的款额。

②工程交工支付:

监理工程师收到承包人交工财务报告后，应完成对其报告中下列内容的审查，确认后向业主签发《中期支付证书》。

按照合同规定日期完成的全部工程的最终价值；

业主还应支付的任何追加款项；

按照合同应付给承包人的估算总额。

- （四）、最终支付的监理

- 准备工作

- 监理工程师必须处理有关工程和合同方面的一切遗留事宜；

- 确认承包人的遗留工程及缺陷工程已完成并达到规范标准，签发该工程的支付证明；

- 确认承包人已获得全部工程的《工程缺陷责任期终止证书)签发解除承包人履约担保责任的证明及退回或解除承包人剩余保留金或银行保函的证明。

c．确认已对符合合同文件规定的工程变更、时间与费用索赔、价格调整等事宜，进行了清理与审定，并签发完毕与之有关的支付证明。

- 监理工程师必须澄清整个工程各个阶段的计量与支付，并完成下列工作：

- 对所有支付的细目进行检查，防止漏项和重复；

- 对所有的工程数量与费用计算进行的复核；

c．对所有有争议的细目与计算进行核实，并与业主和承包人协商，确定最终的处理办法。

- 最终支付

- 最终结算清单的说明

- 最终支付的依据及计算方法；

- 监理工程师确认按照合同最终应付给承包人的款项总额；

c．考虑业主以前所付的款额及业主、承包人各自责任对支付额的影响后，业主还应付给承包人或承包人还要付给业主的余额。

- 最终结算清单由一系列清单及表格组成。

- 最终结算清单的附件由一系列图纸、计算资料、文件、发票等组成。

- （五）、工程支付监理工作程序

(1)中期支付程序

①中期支付申请

监理工程师收到承包人要求支付的申请后，必须从以下方面进行确认：

- 承包人申请中已详细列明其认为有权得到的款项；

b．申请中所涉及的表格形式经过监理工程师认可。

中期支付申请的审定

监理工程师应在合同规定的时间内完成以下几个方面的审定：申请的格式和内容应满足合同要求。

各项资料、证明文件手续齐全。

所有款项计算与汇总无误。

②签发《中期支付证书》

监理工程师审核并修订承包人的支付申请后，应向业主签发《中

期支付证书》，副本抄送承包人。

除了特殊项外(如：计日工、暂定金、费用索赔等)，监理工程师签发的《中期支付证书》中的支付数量应基本正确。

监理工程师应通过任何一期《中期付款证书》，对已支付工程发现的问题或已颁发的支付证书的错误进行纠正。

当工程支付款小于合同规定的限额时，监理工程师可以不按月签发《中期支付证书》。

(2) 最终支付程序

- 最终支付申请:

监理工程师应受理承包人在合同规定的时间内提交最终支付申请。

②最终支付申请的审定 监理工程师应在合同规定的时间内，完成对最终支付申请的审定：

a.申请的格式和内容，应满足合同规定及监理工程师的要求。

b.相应的系列结算清单，必须齐全、完整，相互关系清晰。

c.相应的系列证明资料有监理工程师的签字认可。

d.确认所有的计量与支付均没有遗漏、重复且计算准确，汇总无误。

e.发现又能够确认的费用，应及时通知承包人，并要求其提供所需

的进一步资料与证明。

③签发最终支付证书:

- 监理工程师应按规定审核承包人的最终支付申请，向业主签发最终支付证书，并将副本抄送承包人。

- 第十章、工程进度控制的方法和措施

工期目标的控制一定要有提前量，科学化，系统化的管理工期是非常重要的。我公司首先委派专人负责进度控制事宜，建立进度控制的日常机制。

- 一、进度控制的目标和原则

1、根据本工期建设单位与施工单位签订的工程总承包合同中所确定的总工期（合同工期）为目标。

2、总工期应根据施工组织设计上编排的施工进度计划进行分解，并根据施工组织设计找出关键线路。以控制关键线路为中心，将施工进度计划按季、按月分解，并设立控制点进行控制。

3、承包单位依据“合同”工期总目标所编制的工程施工组织设计作为进度控制的指导性标准；

4、经监理项目负责人审核通过的承包单位编制的施工总进度计划、年/季/月实施计划作为总体实施计划。

5、在项目进行的全过程中，检查工程进度，随时将有关信息输入计算机，进行计划值与实际值的比较，发现偏离及时提出意见，协助承包单位修改网络计划，调整资源配置，实现进度计划总目标。

6、对总工期的调整必须依据合同和建设单位的要求

7、在具体实施过程中，应留有余量，月计划应有5%的提前量，总计划应有2%的提前量。

8、对影响总进度的关键工序的控制，应有预案，对可能发生的进度延误要有补救方法。

9、本工程监理委托合同规定的总工期，开竣工日期及相关合同案件；

10、本工程施工招投标文件及工程承包合同规定的总工期，开竣工日期与合同相关条件（总承包、分包、供货等）协议、会议文件、变更等；

11、国家、省、市有关法律法规、条例、工期定额、标准规定等；

12、总监审定施工组织设计。

- 二、进度控制的任务

审查承包单位施工管理组织机构，人员配备，资质，业务水平是否适应工程的需要，并提出意见。

审核施工单位提出的工程项目总进度计划，并督促其执行。

审查施工单位年，季度的进度计划并督促砼执行。

要求施工单位每月25日报下月的月进度计划和本月的完成工程量报表，监理工程师审核月报进度计划和月工程量报表作为结算和付款依据。

监理工程师对进度计划和实际完成计划定期进行比较，找出影响进度的原因，并报总监理工程师，对客观原因造成进度拖期的应及时调整进度并备案。

此外，对影响进度的主要因素进行统计和分析，从总体判定进度是否属于正常。可按以下方法统计并计算出影响度（E），用以判定。

先统计出每个月度由于资金、材料、劳动力、组织、气候、机械等原因而影响进度的天数，按季度计算影响度。则累计三个月的各类原因影响进度的合计天数，分别计算。

如在5%以内为正常；超过10%为非正常，应采取针对性的有效措施予以解决。

对承包单位提前完成计划，并没有发生质量、安全事故的应建议建设单位予以适当奖励；因承包单位主观原因造成工期拖后，应建议业主予以适当罚款。

- 三、进度控制的方法和手段

- （一）、进度计划编制的依据

（1）进度计划编制的原则与依据

监理工程师应要求承包人在编制工程进度计划时必须贯彻合同条件及技术规范，真实、可靠并符合实际，清楚、明了并便于管理，表达施工中的全部活动及其他的相关联系，反映施工组织及施工方法，充分使用人力和设备，预料可能的施工障碍及变化。施工合同中规定的合同工期、开工日期及竣工日期；

投标书中确认的工程进度计划及施工方案；

主要材料和设备的采购合同及供应计划；

工程现场的特殊环境及气候条件；

施工人员的技术素质及设备能力；

已建成的同类工程的实际进度及经济指标等。

（2）进度计划的内容

进度计划包括总进度计划、年度、月度、周及日进度计划：

工程项目的合同工期，

完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算；

各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量；

各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等。

（3）进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，一般可采用横道 图、斜道图或进度曲线等方式表示；对于高等级大型项目，还应采用网络图表示；年度、月(季)度进度计划可采用横道图、进度曲线及有关形象进度图表示。

（4）总体进度计划的内容

①工程项目的合同工期，

②完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期、最早开始和最迟结束的时间。

③ 各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算；

④各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量；

⑤各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等。

（5）年度进度计划的内容

①本年计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标；

②施工队伍和主要施工设备的数量及调配顺序；

③不同季节及气温条件下各项工程的时间安排；

④在总体进度计划下对各分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

（6）月(季) 进度计划度的内容

①本月(季)计划完成的分项工程内容及顺序安排；

②完成本月(季)及各分项工程的工程数量及投资额；

③完成各分项工程的施工队伍及人力和主要设备的配额；

④在年度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

（7）关键工程进度计划的内容

①具体施工方案和施工方法；

②总体进度计划及各道工序的控制日期；

③现金流动估算；

④备施工阶段的人力和设备的配额及运转安排，

⑤施工准备及结束清场的时间安排，

⑥对总体进度计划及其他相关工程的控制、依赖关系和说明等。

（8）进度计划的表示方式

总体进度计划及关键项目的工程进度计划，一般可采用横道 图、斜道图或进度曲线等方式表示；对于高等级大型项目，还应采用网络图表示；年度、月(季)度进度计划可采用横道图、进度曲线及有关形象进度图表示。

- （二）、进度控制计划方案的审批

（1）进度计划的提交

A．总体性进度计划 在中标通知书发出后合同规定的时间内，监理工程师应要求承包人书面提交以下文件；

- 一份详细和格式符合要求的工程总体进度计划及必要的各项关键工程的进度计划；

- 一份有关全部支付的现金流动估算；

- 一份有关施工方案和施工方法的总说明(即通过施工组织设计提出)。

- 阶段性进度计划 在将要开工以前或在开工以后合理的时间内，监理工程师应要求承包人提交以下文件：

- 年度进度计划及现金流动佑算；

- 月(季)度进度计划及现金流动估算；

- 分项(或分部)工程的进度计划。

（2）进度计划的审查步骤

监理工程师应组织有关人员对承包人提交的各项进度计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。审查工作应按以下程序进行：

①阅读文件、列出问题、进行调查了解；

②提出问题与承包人进行讨论或澄清；

③对有问题的部分进行分析，向承包人提出修改意见；

④审查批准承包人修改后的进度计划。

（3）进度计划的审查内容

A．工期和时间安排的合理性：

- 施工总工期的安排应符合合同工期；

- 各施工阶段或单位工程(包括分部、分项工程)的施工顺序和时间

- 安排与材料和设备的进场计划相协调；

- 易受冰冻、低温、炎热、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施；

④对动员、清场、假日及天气影响的时间，应有充分的考虑并留有余地。

- 施工准备的可靠性：

- 所需主要材料和设备的运送日期已有保证；

- 主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实；

- 施工测量、材料检查及标准试验的工作已经安排；

- 驻地建设、进场道路及供电、供水等已经解决或已有可靠的解决方案。

- 计划目标与施工能力的适应性：

- 各阶段或单位工程计划完成的工程量及投资额应与承包人的设备和人力实际状况相适应；

- 各项施工方案和施工方法应与承包人的施工经验和技术水平相适应；

③关键线路上的施工力量安排应与非关键线路上的施工力量安排相适应。

- （三）、进度计划的检查与控制

（1）每日进度检查记录

专业监理工程师应要求承包人按单位工程、分项工程或工点对实际进度进行记录，并予以检查，以作为掌握工程进度和进行决策的依据。每日进度检查记录应包括以下内容：

①当日实际完成及累计完成的工程量；

②当日实际参加施工的人力、机械数量及生产效率

③当日施工停滞的人力、机械数量及其原因；

④当日承包人的主管及技术人员到达现场的情况；

⑤当日发生的影响工程进度的特殊事件或原因；

⑥当日的天气情况等。

（2）每月工程进度报告

驻地监理工程师应要求承包人根据现场提供的每日施工 进度记录，及时进行统计和标记，并通过分析和整理，每月向总监 理工程师及其代表和业主提交一份每月工程进度报告。应包括以下主要内容：

①概况或总说明：应以记事方式对计划进度执行情况提出分析；

②工程进度：应以工程数量清单所列细目为单位，编制出工程进度累计曲线和完成投资额的进度累计曲线；

③工程图片：应显示关键线路上(或主要工程项目上)一些施工活动及进展情况；

④财务状况：应主要反映承包人的现金流动、工程变更、价格调整、索赔工程支付及其他财务支出情况；

⑤其他特殊事项：应主要记述影响工程进度或造成延误 的因素及解决措施。

（3）进度控制图表

监理工程师应编制和建立各种用于记录、统计、标记、反映实 际工程进度与计划工程进度差距的进度控制图及进度统计表，以 便随时对工程进度进行分析和评价，并作为要求承包人加快工程 进度、调整进度计划或采取其他合同措施的依据。

- （四）、进度计划调整

（1）进度符合计划

在工程实施期间，如果实际进度(尤其是关键线路上的实际进度)与计划进度基本相符时，监理工程师不应干预承包人对进度计划的执行；但应及时掌握影响和妨碍工程进展的不利因素，促进工程按计划进行。

（2）进度计划的调整

监理工程师发现工程现场的组织安排、施工顺序或人力和设备与进度计划上的方案有较大不一致时，应要求承包人对原工程 进度计划及现金流动计划予以调整，调整后的工程进度计划应符合工程现场实际，并应根据满足合同工期的要求。调整工程进度计划，主要是调整关键线路上的施工安排，对于非关键线路，如果实际进度与计划进度的差距并不对关键线路上的实际进度造成不利影响时，监理工程师可不必要求承包人对整个工程进度计划进行调整。

（3）加快工程进度

在承包人没有取得合理延期的情况下，监理工程师认为实际工程进度过慢，将不能按照进度计划预定的竣工期完成工程时，应要求承包人采取加快的措施，以赶上工程进度计划中的阶段目标 或总体目标。承包人提出和采取的加快工程进度的措施必须经过监理工程师批准。批准时应注意以下事项：

只要承包人提出的加快工程进度的措施符合施工程序并能确保工程质量，监理工程师应予以批准；

因采取加快工程进度措施而增加的施工费用应由承包人自负；

因增加夜间施工或法定节假日施工而涉及业主的附加监理管理（包括监理)费用，应由承包人负担，费用数额及支付方式由业主、监理工程师及承包人协商确定。

（4）进度计划的延期

由于业主或监理工程师的原因，或承包人在实施工程中遇到 不可预见或不可抗力的因素，因而使工程进度延误并批准延期后，监理工程师应要求承包人对原来的工程进度计划予以调整，并按调整后的进度计划实施工程。

（5）进度计划的延误

由于承包人的原因造成工程进度的延误，而且承包人拒绝接受监理工程师加快工程进度的指令，或虽采取了加快工程进度的措施，但仍然不能赶上预期的工程进度并将使工程在合同工期内 难以完成时，监理工程师应对承包人的施工能力重新进行审查和 评价，并应发出书面警告，还应向业主提出书面报告，必要时建议对工程的一部分实行强制分割或考虑更换承包人。

以上环节的衔接与统筹均要以总监牵头，与甲方，各参建单位通过计划管理，专题会议等方式来实现。

- 四、进度控制的措施

为使进度控制方案的顺利实施，确保达到本项目工程总工期目标不，我们采取以下有力措施。

- （一）、组织措施

1、强化监理部对进度的控制，设立专人或兼职（监理工作较大）人员，专门管理本项目进度控制。健全以总监控制进度为首，人人控制进度的责任制度，把控制进度落实到每一个监理人员的岗位责任上。人人督促乙方按时编制、上报各类进度计划，每日、每旬、每月检查完成工程量数量并与计划进度对比，及对发现问题找出原因，提出对策。监理部每月召开一次全体监理人员进度控制情况的会议对主要对问题研究对策。对控制进度作的好的人员奖励，失职人员予以处罚。形成人人关心进度的良好气氛。本项目开工前把本大纲进度控制方案与措施书面以“监理工程师通知单”发给乙方，要求严格执行。要求乙方有专职或兼职人员管理进度控制计划的编制，上报检查计划执行情况。以“联系单”的形式要求甲方指定进度控制的兼职人员对口管理，其姓名送监理部。形成三方齐抓共管，再组织形成管理网络。

2、成立建设方驻工地代表总监和施工企业项目经理参加的进度控制领导小组。

1）每周监理例会，除研究质量、安全等问题以外，进度控制是必需内容，检查周计划的执行情况存在问题和有效对策措施，参加人员除领导小组人员以外，专管或兼管控制进度的三方人员亦应参加。

2）每月召开一次控制进度的专业会议，三方领导小组成员及三方专管或兼管人员参加，检查当月计划进度执行情况，存在主要问题及提出有效对策措施，若发现进度控制中重大问题应及时召开会议，适时采取对策措施，周会、月会都应有监理记录，打印及时，登记送交各方。

3、严格控制各个承包单位的资质，人员上岗证，应该有证而无证人员限期退出现场及调派有证人员及时上岗。特别注意分包单位的审查。杜绝无资质或资质不够及人员无证上岗。

条款对于下列情况应分别进行处理

4、用监理工程师通知单等手段控制进度计划的严肃性和一贯性

按合同有关条款及国家省市有关规定，每一个施工单位都必须认真编制进度的旬计划，月（季）计划，年计划，项目总计划含详细说明及图表。以及与之相适应的项目开工前旬、月（季）、年及项目总保障计划，合同规定的甲供材料、设备、构配件工程款支付计划，按时上报甲方，甲方早作准备。缺一不可。

监理工程师指令：发现乙方编制的计划不完整或内容草率或不按时编报计划，监理部应发“监理工程师通知单”限期认真地修改。补充有关计划，如果拒不执行，在与甲方商定后再发“监理工程师通知单”并请甲方签字。再拒绝发“备忘录”送甲方和上级建设行政有关部门。

在贯彻执行进度控制中，主要由于乙方原因，使实际进度落后计划进度10%以上，应查明具体原因，签发“监理工程师通知单”责成乙方采取有效措施，弥补延误的进度。如果主要是甲方的原因，则应签发“监理工程师联系单”，提前送甲方采取措施和对策。如果发现乙方实际进度与计划落后20% 上，且主要原因是乙方。则应在查明具体原因之后用“工程师联系单”建议甲方根据具体原因按合同规定罚款或责令调换项目经理或有关人员。情况严重的，如实际实力不行，且与投标文件严重不符的，监理部应进行分析评估，实在无力完成合同任务的应签发“监理工程师联系单”建议甲方调换队伍。水电、安装、装饰装修等甲方直接分包的施工单位，极易发生这些情况，是监理部重点要监控的对象。

对于编制上报各类计划齐全，内容较完善，控制计划执行好又无较大安全质量事故的承包单位，监理部应在有关会议上表扬并建议甲方适当奖励。

分阶段控制预估可能产生问题上，我们体会各阶段工期目标控制是控制总计划的基础而预见各阶段可能存在的主要问题，及时采取有效的对策措施，又是进度目标实现的关键，为此我们根据本各阶段工程特点及我们的经验明确各阶段最易出现的主要问题，列为重点控制对象并采取相应的具体对策，防患风险。为了对本工程项目总进度目标得到有效控制把总进度目标落实到主要分部分项工程的具体进度的目标及列出这些具体目标容易出现的主要问题上，采取针对性措施就十分重要。

- （二）、技术措施

我国、我省、我市由于施工组织设计及施工技术方案编制，不切实际，监理又审查不严，随意签字而发生的重大质量事故，屡有发生，从对本工程各阶段的风险看，大多数风险也是因此而产生的，因此编制审查极为重要。

我公司从92年成立以来，监理过各种类型（住宅高低层公共建筑，综合楼古建等）工程，工种齐全，专业配套有十几年工程监理经验，从未发生过较大的质量安全事故。这是我们的优势，监理进场后，我们将组织包括公司专家型的现场全体监理人员，发挥我们的优势，对施工组织设计和施工过程中的各种施工技术方案进行全方位的认真、细致审查。审查内容和方法见我公司监理工作制度中的施工组织设计和施工技术方案审查制度。确保这些文件基本切合实际，能有效指导施工，如审查通过，由施工单位在这两个文件前页填报“施工组织设计/方案报审表”，报监理部审批。同时报甲方一份，如果提出重要修改意见，连修改意见退回施工单位限期修改，再按程序填报。在审查中做到。从技术上和安排上帮助乙方完善施工组织设计和专项施工方案及时解决存在的问题。

1、施工技术方案，使方案科学合理地在保证质量安全的原则下适应环境变化进行立体、交叉、平行的施工作业，压缩工期。

2、抓好关键工序的控制，保证总网络进度计划中的关键线路节点工期不突破。

3、必须包括贯彻国家省市现行有关防质量通病的规定标准、导则、安全条例、节能规程并分别专项编写有针对性的防通病、防安全事故及节能各项有效措施，内容齐全、方法可行、措施得当。

4、编制（乙方）审查（监理），本工程总工期在条件有重大变化时，应有应对预案和措施。

5、保证工程质量、安全施工这是永恒的主题，但质量不好，不安全，对进度控制也性能产生影响，甚至重大影响，因此切实有效的质量控制和安全文明控制方案和措施才能保证工期目标有序实现。

6、供货技术保障条件的控制：对于甲、乙方供应的各类材料，构配件、机械设备、仪器仪表应严格把关。使用前必须检查合格证，试验报告，技术说明等等。以不合格坚决不用，限期退场，调换合格品。

7、进一步优选技术方案，弥补延误的工期。

8、积极采用新工艺、新技术，缩短工艺过程时间和工序间的技术间歇时间。

- （三）、经济措施

1、加强合格工程量的认可、签证工作，及时审批后交甲方按合同支付工程款。

2、施工管理不善对工程延误仍不改正按合同规定者实行罚款。

3、对工期提前者实行奖励。

4、对无定额规定的工程，三方商定实行合理的计件单价。其中有额的有单价工程，按额的工程单价计算。

5、贯彻执行国家工期定额但甲方也不能无限压缩国家工期对于超出国家工期，建议甲方不予中标。

6、协助甲方签订好各类合同并运用多种措施有效实现合同条款，确保总工期目标的完成。合同是约束双方的法律文件是保障进度控制目标实现的基本依据，目前国家版的合同条款尚不完善，但双方依据合同条款填写的内容及附件的条件，相当多条款不明确，在执行合同时更是差劲，合同相当程度上流于形式，为此我们将协助甲方尽可能解决合同存在的问题，完善合同条款，保障进度目标的实现。

1）随时关注合同各个条款的执行，及时用协商的办法解决执行合同条款存在的问题。

2）按合同要求对工期提前和延误实行奖励和处罚。

3）协助甲方作好检查督促乙方本项目开工前及现场的各项准备工作，与各阶段施工前各自应准备的工作，使各项准备工作平行，交叉有序完成，为本项目开工及各阶段开工创造条件。

- （四）、协调措施

整个工程阶段及水电安装及装饰二个阶段是工程施工单位最多，协调最困难的阶段，组织协调措施另见组织协调一章。

- 第十一章  合同信息管理的监理工作内容及方法

- 一、监理对合同的管理

- （一）、合同管理目标

1、根据业主与所有承包商签订的合同，进行工程合同分析。并制订出每个合同的执行要点及主要手段及方法。在施工监理过程中，以合同为中心进行控制。对施工承包类合同，应对照合同及现行施工规范，督促承包单位执行。出现违反合同及施工规范的状况，应立即要求其纠正。必要时，采取合同手段；对采购供应类合同，应重点对照产品技术参数是否符合国家标准及合同标准。加强材料的检验试验工作，确保所使用材料及设备完全合格，达到国家标准及合同标准。

2、严把按合同付款关，杜绝超过规定付款状况。

3、正确处理合同争议，协调、调解纠纷。

- （二）、合同管理手段

- l、合同实施监督

合同管理人员与项目其它职能人员一齐落实合同实施中出现的问题，会同项目管理的有关职能人员检查、监督各承包商、供应商的合目实施情况，对照合同要求的数量、质量、技术标准和工程进度，发现问题并及时采取对策措施；会同估算师对向业主提出的工程款帐单和分包商提交来的收款帐单进行审查和确认；审查任何合同变更，并记录在案，合同管理人员参与争议的协商和解决，并对解决结果进行合同和法律方面的审查分析和评价。

- 2、合同跟踪

依据各种合同文件，如各种计划、方案、合同变更文件等，对照工程实施过程中的各种实际数据或情况，如进度数据、成本数据、质量技术数据等，分析合同实施状态与合同目标的偏离程度，这是合同跟踪的主要内容。通过合同跟踪找出合同实施情况的偏离程度，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标。合同跟踪的具体对象有合同事件、承包商／供应商的工程和工作、业主的工作、工程实体的进展情况等等。

- 3、合同诊断

在合同跟踪的基础上，对合同执行差异的原因进行分析，并分析合同差异的责任，最后对合同实施趋向进行预测，从而对合同的执行情况作出综合评价和判断。

- 4、工程问题处理措施的选择

出现工程问题或发现合同执行的差异及原因后，应及时采取措施解决这些问题。通常可以采取的措施有技术措施、组织和管理措施、经济措施、合同措施。合同管理人员会同其他项目职能人员共同采取处理措施，尽早解决问题，减少对合同目标的干扰。

- 5、合同实施后评价

合同执行后再对合同签订、执行过程中的利弊得失、经验教训进行总结，作为以后工程合同管理的借鉴。

- （三）、合同管理的措施

1、协助业主确定本工程承包商的合同结构，参与合同谈判工作，因为选择理想的施工单位和签订好合同是管理好合同的重要环节。对已签订的各类合同应由监理工程师进行复查，出现问题向建设单位提出建议。

2、监理建立合同管理档案，记录执行情况，并对合同进行责任分析和风险预测和评价，建立合同管理体系。

3、严格控制合同的分包，如确实需分包，需经建设单位同意，严格合同倒手转包及再分包。

4、合同中的质量控制，应按合同规定的标准对其工程技术、设备材料及其形式质量的过程进行全程性的监督和强制性的贯彻，按合同或补充协议的约定进行考核、检验和奖罚。

5、合同中的进度控制是在保证工程质量的基础上进行，监理在保证合理施工状态下，进行进度调整，正确处理赶工、暂停等问题，合同中应有奖罚条款。

6、合同中的投资控制，按合同规定的价款进行监理的总目标控制，合理、公正处理价款调整、预付款、进度款等。

对索赔处理，必须收集和获取凭征，凭证必须真实、客观、依据合同条款进行处理，当合同存在缺陷时，应及时提出，由合同双方解决。

对执行过程中，发生工程量变更、特殊工艺、不可抗力等引起费用变动，监理首先依据合同条款进行控制，如条款中没有规定，首先以有关规定进行处理，再以习惯做法提出监理意见，协商解决。

7、总监组织专业监理工程师对施工中发生的工程暂停和工程变更对工期、费用的影响认真进行评估，严格进行管理，并按合同规定与各方进行协商。

8、对合同要进行跟踪管理，不断充实合同数据库，准确及时地记录工程变更、工程暂停、质量缺陷和事故、工程延期及延误、合同争议及调解。预测合同风险，及时协调处理。

9、合同中的档案管理，监理应进行分类，实行动态管理，对合同执行过程中形成的补充合同，文函、协议、记录、签证等进行登记、备用，应及时录入合同数据库。

- （四）、合同变更、延期的监理措施

- 1、合同变更的处理

1)工程合同变更的要求可以由业主、监理工程师、施工单位提出，但必须经过业主的批准签字后才能生效。根据合同条款，如监理工程师认为确有必要变更部分工程的形式、质量或数量，应在征得主同意后由项目总监向施工单位发出变更指令，如果这种变量是由于施工单位的过失或违约所致，则所引起的附加费用由施工单位承担。

2)工程变更的指令必须是书面的，如因某种特殊原因，监理工程师可口头下达变更令，但必须在4 8小时内予以书面确认。项目总监在决定批准工程变更时，要求征求业主的意见并确认此变更属干本工程项目合同范围，此项变更必须对工程质量有保证，必须符合规范。

3)凡一般因图纸不完善所造成的设计变更，由项目总监会同项目监理部处理，并由项目总监征求业主意见后发出变更指示；对属设计漏项、变更技术方案和技术标准，以及因地质条件引起的基础，结构设计的变更等，不论其投资增减情况，均应由项目总监上报业主共同处理，并报项目监理部备案。

4)合同变更的估价由项目总监按合同条款的有关规定会同项目监理部进行，并报业主认可，由项目总监书面通知施工单位；为了中期工期付款方便，项目总监可根据合同条款规定定出临时单价或合价，但必须经业主同意批准。

- 2、合同延期的处理

1）由于增加额外工作与附加工作，或异常恶劣的气候条件影响，或由于不是施工单位的过失、违约或其任范围内的特殊情况，造成工程不能按原定工期完工，施工单位可按合同有关规定要求工程延期。

2)当项目总监理工程师收到施工单位的延长工期报告时，要组织有关监理人员做好工地实际情况调查和记录，提出审核意见，报业主审定。

- 3、合同索赔的处理

为保证工程的投资不超过经审批准的工程投资概预算，监理工程师应积极协助业主防止施工单位提出索赔，找出正当的理由和证据对承建商的索赔报告进行反击，使业主不受或少受损失；同时及时发现施工单位违反合同的情况，积极收集证据资料，协助业主做好对施工单位的索赔工作，尽最大可能减少工程投资的损失。

- （五）、监理对合同纠纷的监控及处理措施

在工程施工过程中，业主、监理与承包商需要通过相互合作、相互配合，履行各自的职责，才能推动工程的顺利进展。但是由于工程项目内部环境和外部环境的复杂性，在项目实施过程中不可避免的会出现各种干扰因素或问题，使业主与承包商在双方的权利义务的界面上产生异议，形成合同纠纷。如果合同纠纷处理不当或不及时，将会对工程项目的顺利实施产生负面影响。因此，在工程项目实施过程中，应当重视合同纠纷的预防与处理，协调好业主与承包商之间的合同关系，保证工程施工的顺利进行。

- 1、合同策划阶段，监控合同纠纷的措施

对合同纠纷的监控应当着眼于预防措施，在合同策划阶段，在合同的策划和形成过程中，就要力孝争形成一个完整、科学的合同，具体体现在：

（l）、科学的合同体系策划

工程项目是由许多不同专业的承包商共同实施完成的，业主通过合同来约定各个承包商的工作范围和职责。如果项目的合同体系不完备或不科学，就容易在不同的承包商之间的界面上出现缺漏或交叉，从而导致施工过程中出现关于工作范围的合同纠纷。作为监理，可以根据工程管理的经验，在项目计划阶段协助业主进行合同策划，对项目整体的合同体系进行合理设计，审核合同体系的完整性、确保各合同包之间界面清晰，从整体上控制将来可能导致合同纠纷的因素。

（2）、完整的合同文件体系

业主与任何一个承包商的合同，都是由若干合同文件构成的：如协议书、中标通知书、投标函、专用条款、通用条款、技术规范工程量清单、图纸等等。这些合同文件共同对业主、承包商的工作范围、职责范围、工作标准、价格等方面进行了约定和说明。合同管理工作的实践经验表明，合同纠纷的很大一部分来自合同文件体系本身的缺陷：如合同文件缺漏、合同文件之间的相互矛盾。针对此类问题，我们可以协助业主对合同文件体系进行审查，检查构成合同的各项文件是否齐全，各文件之间对同一事项的约定是否存在矛盾、合同文件是否符合有关法律法规的规定等等。完整的合同体系是预防合同纠纷的根本手段，也是将来处理合同纠纷的基本依据。

（3）、明确的合同职责范围

承包商的工作范围、职责范围是根据其与业主签订的合同明确的，如果合同对于承包商工作范围的约定不明确，就必然会在合同实施过程中产生争议。在本项目中，本公司可以参与承包商的招标工作，帮助业主在招标过程中从合同的角度对承包商的工作范围、职责范围进行明确、完整的描述，尽可能的减少出现合同范围变更的可能性。对于采用工程量清单的合同形式，我们可以协助业主进行工程量清单的编制工作，提高清单的质量，力求在清单中明确承包商的工作范围和界面。

（4）、清晰的权责划分

工程施工过程中，业主、承包商之间的工作相互关联、互为条件，只有双方的工作衔接顺畅时工程才能顺利进展。业主与承包商之间的这种界面也是通过合同约定的，如果业主、承包商之间权责划分不清晰，就容易产生合同纠纷。作为监理，我们可以协助业主在合同编制过程中明确的约定业主与承包商之间的权责界面，减少合同履行过程中的争议。

（5）、合理的风险分担方式

工程项目处于一个动态的、不断变化的环境当中，环境因素的变化经常对项目的实施过程产生影响，严重的可能导致项目目标难以实现。在传统的工程管理中，业主通常希望将风险尽量多的转移到承旬包商身上，以减少自己的风险性。但这种做法常常事与愿违，因为当风险超越承包商的承受能力时，往往导致严重的合同纠纷，对项目的实施产生重大影响，最终受损失的还是项目本身。作为监理，我们可以根据风险管理的经验，建议业主合理的分配风险，使业主、承包商承担各自能够控制、或善于管理的风险，减少因风险导致合同纠纷的可能性。

- 2、合同履行阶段，监控合同纠纷的措施

除了在合同策划、形成阶段积极的控制可能引起合同纠纷的因素，在合同履行阶段，还要通过以下措施进一步监控合同纠纷：

（l）、合同交底

合同纠纷产生的根源在于合同自身，合同纠纷的解决也离不开合同  因此，作为监理工程师、合同管理人员、以及工程管理人员，预防和控制合同纠纷的前提是熟悉合同的各项文件及规定。我们将在各承包合同签订后，合同履行之前，就合同的主要条款、主要文件进行学习、分析，并向合同管理的相关人员交底，落实合同管理的重点、要点和难点，使合同管理人员对可能出现纠纷的内容做到心中有数。

（2）、履约监控

监理工程师代表业主进行合同管理，在合同履行过程中，我们将对承包商的履约行为进行持续不断的监督，对承包商违约或执行合同不力的情况，将及时采取措施进行纠正；另一方面，我们也将时时提醒业主按照合同约定及时完成自己的职责，避免由于业主的工作缺陷引起合同纠纷。

（3）、变更控制

工程实施过程中的各种变更往往难以避免，工程变更通常带来相应的工作范围、合同价格的变化，若处理不当，容易导致合同纠纷。作为监理，一方面可以协助业主控制工程变更，减少引起合同纠纷的一大因素；另一方面，当变更发生时，可以发挥监理的协调左右，合理的确定变更的责任、变更的价格，使业主和承包商都能接受，避免形成合同纠纷。

（4）、索赔管理

索赔是合同管理中比较敏感但又不能回避的工作。合同履行过程中，由于外界环境的变化或非承包商自身原因出现的一些干扰，均可能引起承包商的索赔。监理作为业主进行合同管理的代表，可以在索赔工作中发挥积极的作用，按照以合同为依据和实事求是的原则，合理的处理承包商的索赔要求，界定索赔事件的责任方、确定合理的索赔额度，使业主、承包商双方都能接受，避免形成合同纠纷。

（5）、充分发挥监理的协调作用

监理工作的重要内容就是组织协调。合同纠纷的预防和处理离不开监理工程师的协调工作。作为有经验的监理公司，我们可以发挥本公司的人员优势，在合同纠纷的预防和处理工作中，充分发挥监理工程师的协调作用，协调好业主与承包商就有关问题、事项的争议，使争议尽量在协调阶段就得以解决，避免形成合同纠纷或争执。

（6）、风险控制

风险也是导致合同纠纷的一个重要因素。在合同履行过程中，我们将加强风险管理，时时关注风险事件的发展和变化，对可能引起风险的因素进行识别和控制，及时采取措施减少风险造成的损失和影响，并避免由此引起的合同纠纷。

- 3、处理合同纠纷的监理措施

（1）、合同纠纷处理的艺术

合同的纠纷处理体现了监理工作的能力和水平，既有科学严紧的一面，又有艺术灵活的一面。对于一个确定的合同纠纷事件往往没有预定的、确定的解决办注，它受制于双方签订的合同文件、各自的工程管理水平和问题的处理能力以及处理问题的公正性、合理性等因素。因此，纠纷的处理不仅需要令人信服的法律依据、充足的理由和正确的计划方法，纠纷处理的策略、技巧和艺术也相当重要。如何处理施工过程中的合同纠纷，实际是总监理工程师在整个项目监理过程中的一个管理战略问题，应防止两种极端的倾向：

只讲关系和义气，采取一种和事佬的态度，致使业主或承包商受到不应有的经济损失。

不顾关系，过分注重问题处理，斤斤计较，缺乏长远的战略目光，以致影响合同双方的关系、工程师的公证性地位和工程的长远利益。 此外，合同的纠纷的处理工作，尚需以下的技巧和艺术：

合同纠纷处理一份十分重要和复杂的工作，涉及的工作面广，监理部需安排专业监理工程师专门负责，指定专人收集、保管一切可能涉及纠纷论证的资料，并加以系统的分析和研究，做到能够成为纠纷处理时以事实和数据为依据。对于重大的合同纠纷、要求公司指派专家指导，组成强有力的谈判小组。

及时、合理把握纠纷的处理。纠纷发生后，必须依据业主和施工的合同准则以及监理的服务合同及时地对纠纷进行处理。如果合同纠纷得不到及时的处理，单项工程的纠纷积累下来，有时会影响整个工程的进度。此外，拖到工程后期综合处理，往往还牵涉到利息、预期利润补偿、工程结算以及责任的划分、质量的处理等，大大增加了纠纷处理的困难。因此，尽量讲单项纠纷在执行过程中加以解决，这样做合同当时人有益，同时也体现了处理问题的水平，既维护了业主的利益，又照顾了承包人的实际利益。

加强合同纠纷的前瞻性，有效避免合同的纠纷的产生。由于工程项目的复杂多变、现场条件和气候环境的变化，合同及施工说明中的错误等因素不可避免，合同纠纷不可避免。在工程实施的过程中，

监理工程师会将预料到的可能发生的问题及时告诉发包人和承包人，避免由于工程返工所造成的工程成本的上升，这样可以减少承包人的压力，减少发包人不必要的工程损失。

合同纠纷处理时要双方适当的让步。在纠纷处理过程中，要求双方从工程的角度，抱着“双赢”的心理，扔“芝麻”抱“西瓜”，有所失才有所得。

注意纠纷处理的程序和处理文件的要求。监理工程师在问题处理的过程，注意一定的工作流程，使双方有合适的机会和方式表达自的意见，使合同纠纷能够限制在一定的范围之内。

监理工程师要利用自身的角色和专业能力，发挥个人的公关能力，除了进行文件往来和谈判桌上的交涉外，采用合法的手段和方式，营造有利于合同纠纷处理的环境知氛围，促使问题早日、圆满的解决。

（2）、合同纠纷处理与监理相关职能的关系

1)与合同管理的关系

合同是纠纷处理的依据，纠纷处理是合同管理的延续，两者关系密切，这就要求监理工程师协助业主签订一个有利的合同；

合同签订后，进行详细的合同分析，明确合同双方的责任和义务，列出详细的合同事件；尤其在对合同变更、价格补偿、工期、费用变更的条件、可能性、程序等条款予以特别研究；在项目实施过程中，完善工程的记录，为合同的纠纷处理提供客观的依据。

2)与计划管理的关系

合同纠纷从根本上说就是干扰事件造成实际的施工过程与预定计划的差异引起大的，监理工程师通过施工计划与实际施工状态的对比，说明纠纷的根源所在。

3)与文档管理的关系

合同纠纷的处理需要证据，文档管理能给合同双方及时地，准确地、有条理地提供分析资料和证据，用以证明纠正的原因和影响，证明监理工程师解决纠纷方法和途径的合理性和合法性。

- 二、监理对网络信息资料的管理

- （一）、明确信息管理目标

在现场建立计算机管理的手段，信息管理的目标是：

1、建立完整的监理档案，并一式四分，分别送交业主及城建档案馆、监理方保存。

2、建立完整的电子文档资料，电子文档资料应包括书面文字监理资料的全部。

3、收集施工期间所有政府文件、市场资料、国家标准及相关变化，为工程施工及工程计量、计价提供依据。

4、收集工程变更、设计变更资料、合同变更资料，及时进行签证，保存。

- （二）、明确信息管理任务

1、建立本工程项目的网络、信息管理体系

2、负责本工程项目各类信息及文档的收集、整理和保存。

3、运用计算机辅助监理手段对本工程项目的投资控制、进度控制、质量控制和合同管理中形成的各种数据与信息进行收集、整理、汇总、分析，为业主决策提供依据。向业主提供有关本工程项目的项目管理信息服务，定期提交多种监理报表。

4、建立工程会议制度、整理各类会议纪要，并及时发送有关单位。

5、督促施工、材料及设备供应单位及时整理工程技术、经济资料，并审查其是否符合归档案要求。

6、项目部电脑上网和公司各职能部门间形成资源共享和信息交流机制。

- （三）、本工程信息管理的主要特点

1、需构造项目管理信息网络。组织好合理的信息流，完成上下、横向、内外、前后的信息衔接。

2、应完成对工程外部信息的收集、整理、分析，提供资金、物资、法规、气象、交通等多方面的信息，同时也应完成与业主、承包商、材料设备供应商、政府有关部门的双向信息联系。

3、需采用计算机技术完成文档的收集、存储、处理、传递、检索工作。

- （四）、本工程信息资料管理的监理对策

1、建立信息管理制度和方法

(1)明确信息管理的分工，落实信息管理工程师的职责。

(2)对工程信息进行编目并输入计算机。

(3)总监理工程师组织定期工地会议或监理工作会议，信息管理工程师负责整理会议记录并打印，由总监理工程师签认、分发。

(4)专业监理工程师定期或不定期检查承包单位的原材料、构配件、设备的质量状况以及工程质量的验收签认，并整理的信息反馈给信息管理工程师。

(5)专业监理工程师应督促检查承建单位及时整理施工技术资料，随时向总监理工程师报告工作，并准确及时提供有关资料，信息管理工程师负责本工程实施阶段全过程的信息收集、整理、按规定。

(6)信息文件的内客

①定期信息文件的内容

—— 施工质量情况；

—— 工程进展情况；

—— 进场施工机械设备及劳动力动态；

—— 合同变更个工程变更情况；

—— 工程支付情况；

—— 监理工程情况；

—— 工程建设大事记；

—— 其他信息文件

②根据监理工程进展情况的不定期报告

—— 关于工程优化设计或变更或施工进展情况；

—— 资金、资源投入及合理配置的建议；

—— 工程进展预测分析报告；

—— 业主合理要求提交的其他报告；

—— 工程分阶段验收、竣工验收监理工作报告。

③监理过程文件

—— 施工措施计划批复文件；

—— 施工进度调整批复文件；

—— 监理协调会议纪要文件；

—— 其他监理业务往来文件

—— 质量事故处理文件。

- （五）、监理资料日常管理及归档资料目录

- 1、监理资料的日常管理

(1)监理资料管理的基本要求是“及时整理、真实齐全、分类有序”。

(2)项目总监理工程师为总负责人，并指定专职或兼职资料员具体管理。

(3)项目监理机构应建立监理管理台帐。有条件的项目监理机构应利用计算机建立台帐、图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理，要求建立的监理管理台帐有：

—— 工程材料、构配件、设备报验台帐；

—— 施工试验(土建、安装等)报审台帐；

—— 分项(工序)、分部(部位)的验收台帐；

—— 工程量、月付款报审台帐；

—— 其他。

(4)各专业监理工程师负责审核、整理本专业的监理资料，不得接受经涂改的报验资料，按时交与资料管理员，资料管理员依据本规定的基本内容进行分类别、编目、登记与保管工作。

(5)在监理过程中，监理资料按单位工程组卷，并随着工程的进展，依资料形成的时间顺序不断地积累并及时整理，不得拖延和后补。监理资料应按单位工程建立案卷(夹)，分专业存放保管，并编目、以便于跟踪检索。监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。

(6)监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续。

(7)在工程项目竣工初验前两周，项目监理机构及时通知总工办，由总工办档案资料部对该项目的监理资料进行检查。工程经各方验收合格后，将总监理工稚师签认《单位工程竣工验收记录》原件一份存入资料档案。

(8)在工程验收后三个月内，由总监理工程师组织项目监理人员对监理工作进行认真总结，并对监理资料进行整理、审核和装订工作，报公司技术负责人力办公室档案资料部办理归档手续。

- 2、归档资料目录

- 工程监理资料归档内容及要求如下：

| 序号 | 归档文件 | 保存期限 存期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监理委托合同 | 长期 |  |
| 二 | 工程项目监理机构及负贵人名单 | 长期 |  |
| 三 | 监理规划 |  |  |
| 1 | 监理规划 | 短期 |  |
| 2 | 监理实施细则 | 短期 |  |
| 3 | 监理机构总控制计划 | 短期 |  |
| 四 | 监理月报 | 长期 |  |
| 五 | 监理会议纪要 | 长期 |  |
| 六 | 进度控制 |  |  |
| 1 | 工程开工/复工审批表 | 长期 |  |
| 2 | 工程开工/复工暂停令 | 长期 |  |
| 七 | 质量控制 |  |  |
| 1 | 不合格项目通知 | 长期 |  |
| 2 | 质量事故报告及处理意见 | 长期 |  |
| 3 | 建、安工程检验批质量验收记录 | 长期 |  |
| 4 | 建、安工程分项工程质量验收记录 | 长期 |  |
| 5 | 建、安工程分部（子分部）工程质量验收记录 | 长期 |  |
| 6 | 建、安工程单位、单项工程质量验收记录 | 长期 |  |
| 7 | 基础、主体工程验收记录 | 长期 |  |
| 8 | 幕墙工程验收记录 | 长期 |  |
| 八 | 监理通知 | 长期 |  |
| 九 | 合同及其他事项管理 |  |  |
| 1 | 工程延期报告及审批 | 长期 |  |
| 2 | 费用索赔报告及审批 | 长期 |  |
| 3 | 合同争议、违约报告及处理意见 | 长期 |  |
| 4 | 合同变更材料 | 长期 |  |
| 十 | 监理工作总结 |  |  |
| 1 | 专题总结 | 短期 |  |
| 2 | 月报总结 | 短期 |  |
| 3 | 工程竣工总结 | 长期 |  |
| 4 | 质量评价意见报告 | 长期 |  |
| 十一 | 监理业务手册 | 长期 |  |

（2）本工程监理资料管理的内容

| 编号 | 档案资料 | 资料类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理合同 | 合同 |
| 2 | 施工投标申请书和中标通知书 | 合同 |
| 3 | 施工承包合同 | 合同 |
| 4 | 业主授权监理工程师通知 | 合同 |
| 5 | 总监理工程师授权通知 | A |
| 6 | 分包申请书 | B |
| 7 | 分包单位资质认定书 | A |
| 8 | 分包合同书 | 合同 |
| 9 | 材料、设备、构件供销合同 | 合同 |
| 10 | 施工组织设计审核签认（附施工组织设计） | A |
| 11 | 工程变更 | A |
| 12 | 工程索赔申请书 | B |
| 13 | 工程索赔批复意见书 | A |
| 14 | 合同外工程协议 | 合同 |
| 15 | 开工批准文件 | A |
| 16 | 工程报验单 | B |
| 17 | 工程竣工移交证书 | A |
| 18 | 工程把期解除证书 | A |
| 19 | 最终证书 | A |

注：A类为监理工程师编写（签认、签发），B类为承包商向监理工程师申报单。

（3）本工程进度控制资料的主要内容

| 编号 | 档案资料 | 资料类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进度控制实施 | A |
| 2 | 开工申请 | B |
| 3 | 开工令 | A |
| 4 | 施工进度计划审批（年、月）（附施工进度计划） | A |
| 5 | 施工进度计划内与实际完成偏差分析报告 | A |
| 6 | 施工计划变更申请 | B |
| 7 | 施工计划变更审批 | A |
| 8 | 延长工期申请 | B |
| 9 | 延长工期批复 | A |
| 10 | 停工令 | A |
| 11 | 复工申请 | B |
| 12 | 复工令 | A |
| 13 | 材料、设备、构件进场计划 | B |
| 14 | 材料、设备、构件进场计划审批 | A |
| 15 | 每月进度报表 | B |
| 16 | 每月进度报表审核 | A |
| 17 | 施工人员、机械（日）进场记录复核 | A |

（4）本工程质量控制资料的主要内容

| 编号 | 档案资料 | 资料类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量控制实施细则 | A |
| 2 | 施工方案和施工措施审批 | A |
| 3 | 工程质量问题报告 | A |
| 4 | 隐蔽工程检查记录 | A |
| 5 | 原材料抽检记录 | A |
| 6 | 进场设备、构件抽检记录 | A |
| 7 | 工程质量抽检记录 | A |
| 8 | 不合格工程通知 | A |
| 9 | 不合格材料构件、设备通知 | A |
| 10 | 工程暂停指令与复工令 | A |
| 11 | 工程质量事故评估报告 | A |
| 12 | 工程质量事故处理核查意见书 | A |
| 13 | 新工艺、新技术、新材料、机关报结构技术鉴定审核意见书（附鉴定书） | A |
| 14 | 检测部门质量信息反馈处理记录 | A |
| 15 | 分项、分部工程报验单 | B |
| 16 | 分项、分部工程验收记录 | A |
| 17 | 单位工程质量综合评定表 | A |
| 18 | 技术资料汇总表（复印件） | C |
| 19 | 单位工程（ ）质量保证资料检查表（复印件） | C |
| 20 | 分部工程（ ）质量保证资料检查表 （复印件） | C |

注：C类资料取自交工技术档案。

（5）本工程投资控制资料的主要内容

| 编号 | 档案资料 | 资料类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投资控制实施细则 | A |
| 2 | 计量清单（或工程预算书） | A |
| 3 | 年度（委）资金使用计划申报表 | B |
| 4 | 年度（委）资金使用计划批复 | A |
| 5 | 年度（月）资金使用计划批复 | A |
| 6 | 工程变更预算审核 | A |
| 7 | 工程索赔付款审核 | A |
| 8 | 计日工单价审认证书 | A |
| 9 | 投资动态情况报告 | A |
| 10 | 工程（ ）月结算申报 | B |
| 11 | 工程（ ）月结算审核 | A |
| 12 | 工程（ ）月付款申请 | B |
| 13 | 工程（ ）月付款凭证 | A |
| 14 | 工程竣工结算申报 | B |
| 15 | 工程竣工结算审核 | A |
| 16 | 工程付款汇总表 | A |
| 17 | 合同外工程预算审核 | A |

（6）本工程应作管理资料的主要内容

| 编号 | 档案资料 | 资料类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理规划 | A |
| 2 | 监理日记 | A |
| 3 | 监理月报 | A |
| 4 | 监理同志 | A |
| 5 | 现场指示 | A |
| 6 | 总监理工程师巡视记录 | A |
| 7 | 备记录 | A |
| 8 | 会议记录 | A |
| 9 | 商洽记录 | A |
| 10 | 合理化建议采纳情况 | A |
| 11 | 监理档案交接记录 | A |
| 12 | 监理总结 | A |
| 13 | 收发文登记本（附收文） | A |
| 14 | 图纸收发登录 | A |

- 第十二章  本工程的现场施工组织协调方案

- 一、监理组织协调的目的、范围和原则

- （一）、现场协调工作目的

工程项目实施存在着业主、承包人、监理工程师三方，为实现工程项目总目标任务是大家共同的目的，但工程项目实施过程中三方从各自项目管理角度着眼必然会出现矛盾，因此费用控制、进度控制、质量控制等方面会有大量的协调工作、只有各方认真履行合同中所规定的责任与义务，才能保证总目标按期实现。现场协调主要通过日常工作协调及工地会议来实现。

- （二）、组织与协调的主要范围

（1）项目各方及人际之间的关系协调。

（2）项目各方组织分工与配合的协调。

（3）项目实施中人、 财、 物、 技术、管理等方面的协调。

- （三）、组织与协调的主要原则

（1）、组织协调与业主签订合同关系，参与本工程建设的各单位的配合关系，协助业主处理有关问题，并督促总承包单位协调其各分包单位的关系；

（2）、协助业主向各建设主管部门办理各项审批事项；

（3）、协助业主处理各种与本工程项目有关的纠纷事宜；

- 二、监理组织协调的内容与策略

- （一）、做好监理组织内部的协调

1、总监理工程师是组织协调工作的主要负责人，总监理理工程师应该发扬民主作风，实事求是评价监理组人员的工作，要注意从心理学，行为科学的角度激励各个成员的工作积极性，使监理组每个成员热爱自己的工作，并对工作充满信心和决心。

2、在矛盾调解上恰到好处，要多听取项目组成员的意见和建议，及时沟通，使人员始终处于团结、和谐、热情高涨的工作气氛之中。遇到的问题和成员一起商讨，多倾听成员的意见、建议、鼓励大家同舟共济。

3、在监理工作中建立信息沟通制度，如采用工作例会、业务碰头会、发会议纪要、采用工作流程图或信息传递卡，编制监理工程师手册等方式来沟通信息，这梓可使局部了解全局，服从并适应全局需要，在具体工作上，对每位监理工作人员有针对性的责权利任务分解，避免较多的干扰，保证工作的规范化进行。

- （二）、做好与业主的协调

建设监理是受业主的委托而独立、公正进行的工程项目监理工作。监理实践证明，监理目标的顺利实现和搞好与业主的协调有很大的关系。

1、工程建设监理运行机制能否发挥实际效要靠业主、承包商，监理三方的密切配合，监理工程师首先要理解项目总目标、理解业主的意图。 了解项目构思的基础、起因、出发点，了解决策背景，否则可能对监理目标及完成任务有不完整的理解，会给监理工作造成很大的困难。

2、努力工作，积极为业主提供优质、高效服务，取得业主的信任和支持，增进业主对监理工作的理解，特别是对项目管理各方职责及监理程序的理解，尊重业主、尊重业主代表，使业主满意。尽量避免发生误解，以使项目进行顺利。

- （三）、加强与承包商的协调。

监理工程师依据工程监理合同对工程项目实施建设监理，对承包商的工程行为进行监督管理。

1、坚持原则，实事求是，严格按规范、规程办事，讲究科学态度。监理工程师在工作中要严格按照监理准则办事，在观念上应该认为自己是对承包商提供监理服务，应尽量少的对承包商行使处罚权，或经常以处罚威胁，应强调各方面利益的一致性项目总目标；双方了解得越多越深刻，监理中的对抗和争执就越少，越有利于共同目标的实现。

2、协调的形式可采取口头交流，会议制度和监理书面通知等，监理工程师应树立寓监于帮的观念，努力树立良好的监理形象，加强对工程施工的事前控制，对可能发生的问题或处罚要事前口头提醒，督促改进。

- （四）、加强与设计单位的协调

协调要注意方法和艺术、总监理工程师应有高超的语言要求和表达方式，讲究协调效果。

1、重视设计单位的意见。在图纸会审时请设计单位交底，明确技术要求，把标准过高，设计遗漏、图纸差错等问题解决在施工之前；施工阶段，严格按图施工；结构工程验收，专业工程验收、竣工验收等工作，约请设计代表参加，若发生质量事故，认真听取设计单位的处理意见。

2、主动向设计单位介绍工程进展情况，以便促使他们按合同规定或提前出图。施工中，发现设计问题，应及时主动向设计单位提出，以免造成大的直接损失；支持设计单位技术革新等。

3、协调的结果要注意信息传递的及时性和程序性，通过监理工程师联系单、设计单位申报表或设计变更通知单传递、要按设计单位(经业主—监理单位一承包商之间的方式进行)，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

- （五）、密切与质量监督站的协调

监理应积极与当地质监部门联系。监理机构应充分尊重质量监督站对工程分部分项质量评定意见，做好规范化的建设监理工作，使社会监理与政府监督共同做好本工程质量监控工作。

- 三、组织协调的方法和手段

组织协调工作涉及面广，受主观和客观因素影响较大，应着重抓好以下三项工作：

- (一)、开好第一次工地会议

第一次工地会议由项目总监理工程师主持、业主、承包商的授权代表必须参加出席会议，各方特在工程项目中担任王要职务的负责人及高教人员也应参加。第一次工地会议非常重要，是项目开展前的宣传通报会，总监理工程师阐述的要点有监理规划、监理程序、人员分工及业主、承包商和监理单位=方的关系等。

- (二)、开好工地例会

项目实施期间应定期举行工地例会，会议由总监理工程师主持，参加者有监理工程师代表及有关监理人员、承包商的授权代表及有关人员、业主或业主代表及其有关人员等几种。工程监理中的许多信息和决定是在工地会议上产生和决定的，协调工作大部分也是在此进行的，因此开好工地例会是工程监理的一项重要工作。工地例会的会议纪要应真实、准确。当会议上对有关问题有关不同意见时，监理工程师应站在公正的立场上做出决定；但对一些比较复杂的技术问题或难度较大的问题，不宜在工地例会上详细研究讨论，而可以由监理工程师做出决定，另行安排专题会议研究。工地例会召开，一般均按照一个标准的会议议程进行，主要是：对进度、质量、投资的执行情况进行全面检查；交流信息；并提出对有关问题的处理意见以及今后工作中应采取的措施。另外，还要讨论延期、索赔及其他事项。工地例会举行次数较多，要防止流于形式。对例会要点进行预先筹划，使会议内容丰富，针对性强，可以真正发挥协调的作用。

- (三)、开好专题现场协调会

对于一些工程中的重大问题，以及不宜在工地例会上解决的问题，根据工程施工需要，适时召开有相关人员参加的现场协调会，专题会议由总监理工程师提出，或由承包商提出后，由总监理工程师确定。由于专题会议研究的问题重大，又较复杂，因此会前总监应与有关单位一起，作好充分的准备。为了使协调会达到更好的共识，避免在会议上形成冲突或僵局，更快地达成一致，可先将议程打印发给各位参加者，并可以就议程与一些主要人员进行预先磋商，这样才能在有限的时间内，让有关人员充分研究并得出结论。会议过程中，总监应能驾驭会议局势，防止不正常的干扰群响会议的正常秩序。应善于发现和抓住有价值的问题，集思广益，补充解决方案。应诵过沟通和协调，使大家意见一致，使会议富有成效。会议的目的是使大家取得协调一致，同时要争取各方面心悦诚服的接受协调，并以积极的态度完成工作，对于专题会议，应有会议记录和会议纪要，并作为监理工程师发出的相关指令文件的附件或存档备查的文件。

- 第十三章 保修阶段（缺陷责任期）监理

在本工程竣工后，监理应协助业主做好下列使用前的准备工作，使工程尽快投入正常使用，在使用过程中，还应配合业主在保修期内，做好对保修期内出现的问题进行的返修工作事宜

(一)、协助业主组织和参与联动调试和项目动用前的各项准备工作。

(二)、建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，监理人员要审定承包单位向建设单位出具的质量保修书。质量保修书中应明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。工程的保修期限必颁符合“建设工程质量管理条例”第四十条的规定。

(三)、监理部在工程竣工后，指定1—2名监理人员兼管缺陷责任期的监理工作，在保修期，监理人员约请施工单位，设备供应单位定期向用户进行回访听取用户的意见，查询和调查现场、对缺陷的原因进行分析和确认、商讨进行返修的事项。

(四)、保修期间，施工单位接到修理之日后1 5夭必须派人修理，监理人员负责督促检查。施工单位如不能近期修理，业主可委托其它单位或人修理，因原施工单位原因造成返修费用。业主在保修金内扣除，监理人员确认。

(五)、施工单位在进行质量修理时，监理人员要实施旁站监理。修理工作完成后，监理人员要组织业主、施工单位进行验收。验收合格认可后，才能结算和退还保修金。

(六)、施工单位按国家有关规定和合同约定的保修金额的支付

办法所支付的保修金。业主应告知监理人员，以便在保修期满后，业主与施工单位结算和退还保修金时，监理人员实施监督检查。

(七)、出现质量缺陷时，监理要会同业主等单位确认责任方，维修工程的经济责任应由责任方承担；施工单位未按国家有关规范、标堆和设计要求施工，造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任；

由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任，由施工单位负责维修，其费用按有关规定通过业主向设计单位索赔，不足部分由业主负责；因材料、设备不合格引起的质量缺陷，属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任，属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任，因使用不当造成的质量缺陷，由使用单位负责。

(八)、竣工验收后，我们将派土建监理工程师、水电监理工程师各1名配合委托人做好交房工作，对用户提出的质量问题进行技术解答，监督承包人对质量问题的整改修复。

(九)、保修期内，将安排负责人在房管部门通知后24小时内到场审核维修方案，对工程维修工作量进行确认，对维修工作进行监督，并以书面形式向委托人汇报维修工作结果。

(十)、参加工程保修期限内的质量回访，并将回访记录提交委托人。