GD220205

湛江荣盛中央广场项目

监理规划

编写：

审批：

广州高新工程顾问有限公司

年    月    日

目     录

一、工程概况	4

3、荣盛中央广场工程概况	5

4、荣盛中央广场建筑概况	5

5、荣盛中央广场结构概况	6

二、监理服务范围和监理工作内容	7

1、监理工作范围	7

2、监理工作内容	7

三、监理工作目标	9

1、监理工作总目标	9

2、监理工作要点	10

（1）质量控制	10

（2）进度控制	14

（3）合同管理、投资控制	15

（4）工程安全生产控制	15

（5）监理档案资料及信息管理	22

四、监理工作依据	23

五、项目监理机构的组织形式	24

六、项目监理机构的人员配备计划	25

七、项目监理机构的人员岗位职责	26

八、监理工作程序	29

九、监理工作方法及措施	54

1、工程质量控制	54

2、工程进度控制	60

3、工程投资控制	61

4、工程合同、信息及其它事项的管理	63

5、监理主要控制手段	65

（1）组织手段	65

（2）技术手段	66

（3）合同手段	66

（4）经济手段	66

十、监理工作制度和工作标准	67

1、工作制度	67

2、组织管理程序	69

3、例会制度	69

4、工程现场管理制度	70

十一、监理设施	73

十二、建筑（住宅）工程质量通病的控制	73

# 一、工程概况

工程地点：广东省湛江经济技术开发区海滨大道北6号

建设单位：湛江开发区荣发房地产开发有限公司

监理单位：广州高新工程顾问有限公司

监理项目及建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位一览表：

| 监理项目 | 建设单位 | 总承包施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣盛中央广场工程 | 湛江开发区荣发房地产开发有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东省建筑设计研究院 | 湛江市规划勘察设计院 |
| 荣盛中央广场售楼部 | 湛江开发区荣发房地产开发有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东省建筑设计研究院 | 湛江市规划勘察设计院 |

本工程建设总投资约为 22亿元,包括A地块、B地块工程:

1、湛江荣盛中央广场项目，坐落于广东省湛江经济技术开发区海滨大道北，该地块位于中央政务区与中央商务区的双核圈内，毗邻中澳友谊花园，与海湾大桥连成一片交相辉映，区域未来发展前景广阔。该项目规划用地面积约9.32万㎡，建筑面积约73.5万㎡（地上53.1万㎡，地下20.4万平方米）。主要建筑物为2座裙房和8栋塔楼组成，定位为湛江市标志性中央商务区。

2、本工程A、B地块同期开发，合同额约22亿。地下室3层，8座塔楼 (6栋为办公楼、2栋为公寓楼，建筑高度最高199.6m）。A地块裙房为5层，B地块裙房为3层，内设商场、餐饮、娱乐等功能，本工程建筑结构的安全等级为二级，裙房商场建筑抗震设防类别为重点设防（乙）类，南北塔楼建筑抗震设防类别为标准设防（丙）类，人防抗力等级为核（常）5.6级，地基基础设计等级为 甲 级，设计结合平时和战时考虑，设计使用年限 50  年

表1-1工程一览表

| 序号 | 工程 （业态） |  | 层数 | 结构形式 | 建筑高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A地块 | 11#办公楼 | 23F/-3F | 框架核心筒 | 109.9m |
| 2 |  | 12#办公楼 | 35F/-3F | 框架核心筒 | 150m |
| 3 |  | 13#办公楼 | 27F/-3F | 框架核心筒 | 103.9m |
| 4 |  | 15#办公楼 | 27F/-3F | 框架核心筒 | 103.9m |
| 5 |  | 16#办公楼 | 47F/-3F | 框架核心筒 | 199.6m |
| 6 |  | 商业裙房 | 5F | 框架 | / |
| 7 | B地块 | 17#办公楼 | 39F/-3F | 框架核心筒 | 149.8m |
| 8 |  | 18#公寓楼 | 28F/-3F | 框架核心筒 | 103.4m |
| 9 |  | 19#公寓楼 | 28F/-3F | 框架核心筒 | 103.4m |
| 10 |  | 商业裙房 | 3层 | 框架 | / |
| 11 | 售楼部 | / | 4F | 钢结构 | / |

## 3、荣盛中央广场工程概况

| 工程名称 | 荣盛中央广场项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 广东省湛江经济技术开发区海滨大道北6号 |
| 质量标准 | 合格 |
| 工期要求 | . 850 日历天 |

## 4、荣盛中央广场建筑概况

| 指标 项目 |  | A地块 | B地块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积（m2） | 单体 |  |  |
|  | 合计 | 93200 |  |
| 建筑层数 |  | 47F/-3F | 39F/-3F |
| 建筑高度（m） |  | 199.6 | 149.8 |
| 结构类型 |  | 主体为框架核心筒结构和框架结构 |  |
| 耐火等级 |  | 一级 |  |
| 防水等级 |  | 地下室负三层—负一层的防水等级为二级 |  |
| 使用年限 |  | 50年 |  |

## 5、荣盛中央广场结构概况

A、B区建筑均为框架核心筒结构主体。结构安全等级为二级，结构设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度，砌体质量控制等级为B级。

| 序号 | 部位 | 内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基 基础 | A地块办公楼：地基基础设计等级为甲级，采用桩基础形式：高强预应力混凝土管桩，地基承载力特征值为350Kpa。设备基础、基座混凝土采用C25，底板及基础之素砼垫层采用C15，地下室人防墙采用C35，梯梁梯板梯柱、地下室车道板采用C35，地下室侧墙、水池侧墙采用C35，桩承台采用C35。钢筋采用HPB300、HPB400、HRB400、HRB500、CRB550。 B地块办公楼、公寓：地基基础设计等级为甲级，采用桩基础形式：高强预应力混凝土管桩，地基承载力特征值为350Kpa。设备基础、基座混凝土采用C25，底板及基础之素砼垫层采用C15，地下室人防墙采用C35，梯梁梯板梯柱、地下室车道板采用C35，地下室侧墙、水池侧墙采用C35，桩承台采用C35。钢筋采用HPB300、HPB400、HRB400、HRB500、CRB550 |  |  |
| 2 | 主体 结构 | 钢材 |  | 钢筋采用HPB300、HPB400、HRB400、HRB500、CRB550。 |
|  |  | 混 凝 土 | 柱 | A、B地块办公楼、公寓：地下室、裙楼-3~1层柱采用C55混凝土，2~3层柱采用C45混凝土,4~5层柱采用C35混凝土；塔楼剪力墙、柱-3~1层柱采用C60混凝土，2~6层柱采用C55混凝土,7~11层柱采用C50混凝土，12~16层柱采用C45混凝土，17~21层柱采用C40混凝土，22~顶层柱采用C35混凝土. |
|  |  |  | 梁板 | A、B地块办公楼、公寓：地下室、裙楼梁板-3~5层柱采用C35混凝土；塔楼梁板全部楼层柱采用C30混凝土. |
|  |  | 砌块 |  | 本工程砌体均为骨架结构的填充墙，不作承重结构用，砖及砼砌块强度等级不低于MU5，轻质（空心）砌块不低于MU3.5，砂浆强度等级不小于M5，除地面防潮层以下采用水泥砂浆外，其余为水泥石灰混合砂浆。本工程墙体砌块选用蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖；砂浆采用预拌砂浆、CAS砌筑砂浆。砌体施工质量控制等级为B级。 |

6、工程特点:工期要求严格，施工质量必须严格控制，玻璃幕墙、建筑吊顶、网架安装、门窗安装、楼梯栏杆、阳台栏板、电缆桥架、管道支架、电梯导轨与结构构件相连时各工种需密切配合，预埋件不能遗漏；对高大模板支撑体系严格按照相关标准进行论证审查。对文明施工，安全给予充分的重视。

# 二、监理服务范围和监理工作内容

# 1、监理工作范围

监理合同中所约定的全部工程内容，按项目审图批准的施工图和设计变更的土建、装修、水电等工程（包括地下人防、建筑、结构、给排水、电气、防雷、消防、通风等施工图纸内容）施工阶段的监理。

2、监理工作内容

施工及保修阶段全过程监理，含质量控制、进度控制、安全控制、投资控制、合同管理、信息管理及现场组织协调（四控二管一协调），使承包人完成的工程项目符合合同要求，同时还须向委托人提供技术、经济、法律等方面的咨询服务。

施工阶段的监理工作内容：

1）、协助委托人与施工承包人办理开工手续，发布开工令，对施工承包人选择的分包商、材料供应商进行审查，并报委托人批准；

2）、负责组织召开设计交底、图纸会审、现场协调会议；

3）、主持工程建设过程中有关协作单位的组织协调。重要协调事项应事先向发包人报告；

4）、审查施工承包人提出的施工组织设计、施工方案、施工方法、质量保证体系、质量保证措施、安全保证措施、文明施工措施，并监督实施；审查批准施工组织设计和技术方案，按照保质、保工期和降低成本的原则，自主向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。如果审批意见或拟提出的建议会降低质量标准、提高工程造价或延长工期，应事先取得发包人的同意；

5）、督促、检查施工承包人严格执行工程承包合同、国家工程技术标准、施工规范、安全防护，协调委托人和施工承包人之间的关系；

6）、检查、验收本工程采用的设备和进场材料、审批承包人的取样试验、审查承包人的施工机械设备是否符合施工合同所规定的型号、规格。严格核查主要材料、构配件的出厂合格证明、材质化验单及试验报告；如发现不实之处，有权责成承包人（并指定试验单位）对材质进行再化验，防止不合格的材料、构件等用于工程上。

7）、验收承包人的施工定线，检查承包人占用工程场地，对关键部位、关键工序进行跟踪、旁站监督，做好工序隐蔽工程、分项工程、分部工程、单位工程以及整个项目的检查、验收工作。对于包括土方工程、现场浇注砼（或基础处理灌浆）等具有一定隐蔽性，事后又难以监测的工作，要求监理工程师必须24小时现场旁站监理，并做好旁站监理记录。组织设计单位、施工承包人及业主进行工程竣工的初步验收，协助委托人提出竣工验收申请报告，协助业主组织竣工验收；

8）、按照总体、年、月、周、日和关键部位、关键工序、关键项目审查进度计划内容，审批进度计划方案，检查进度计划实施情况并督促承包人调整进度计划，审核承包人的当月进度报表、支付申请和签发工程支付凭证，审批承包人下月进度计划、用款计划，并在每月20日前将上述报表、计划报委托人；

9）、编制工程计量程序和计量依据，并报委托人批准，按照批准的计量程序和计量依据对工程进行全过程全方位的计量工作，并根据合同文件签发支付凭证；

10）、主持处理工程质量问题以及质量事故，审批处理方案，监督处理方案的实施；

11）、督促审查施工承包人编制的竣工图纸及归档技术业务资料；建立技术经济档案，并将完整的监理资料移交委托人；

12）、按监理规范和委托投资控制要求进行每月进度支付计量，变更工程单价和结算审核；

13）、督促施工承包人建立健全安全生产责任制，对工人上岗前进行安全生产教育及分部、分项工程的安全技术交底，检查并督促施工承包人落实分部分项工程或各工序关键部位的安全防护措施；

14）、不定期组织安全检查，审查处理意见并限期整改，发现违章冒险作业的责令其停止作业，发现隐患的要责令其停工整改，参加工伤事故的处理；

15）、监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等工作。

16）、对合同管理、技术管理、质安管理、现场管理的内容详见监理人编制的本工程《监理规划》及《监理实施细则》，《监理规划》及《监理实施细则》作为本合同附件。

17）、监理人不得向与工程无关的人员提供施工图纸或工程有关信息，不得随意复印施工图纸，如监理人需要复印图纸，须经委托人同意，否则，由此造成的一切后果由监理人承担。工程竣工后，监理人须把图纸如数退还给委托人。监理人同时要监督、检查承包人对施工图纸的保密工作，杜绝任何泄露图纸相关信息的事情发生。

18）、监理人设立具有独立资质的中心试验室或委托有资质的试验机构，在承包人进行标准试验的同时或稍后，平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整承包人标准试验的参数或指标；要求试验监理工程师在承包人的试验室按规范的规定进行全频抽样试验的基础上，按10％的频率进行独立抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否有效，并及时将试验结果报委托人。

19）、协助主持、审理工程出现的质量、安全事故的处理，提出处理意见。所发生的费用由责任方负责。

20）、负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。

21）、按时组织工地例会，并将例会情况及时整理成文，以纪要形式报送委托人。

22）、为工程建设“四控两管一协调”的实现向委托人提出合理化建议。

23）、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理月、年报；按期整编工程资料和工程档案，做好文、录、表、单的日常管理，并在期限届满时移交委托人，移交后方可进行监理费结算。

保修阶段的监理工作内容：（施工合同内的保修期限）

1）、协助委托人办理工程竣工交接工作，检查和评价工程状况，并提出书面报告；

2）、监督检查工程的使用情况，鉴定质量责任；

3）、对工程使用中出现的，属施工承包人保修范围内的问题，督促施工承包人修复和回访；对属委托人责任而出现的问题，协助委托人做好善后工作；

4）、签署保修付款凭证；

5）、签发《工程缺陷责任终止证书》。

# 三、监理工作目标

## 1、监理工作总目标

根据建设单位的要求，确保工程按期、保质保量竣工，工程的总控制目标为：

- 力争将工程总工期控制在合同工期范围内。

- 工程投资控制在建设单位与施工单位所签订的合同总额内。

- 工程质量达到工程合同所约定的工程质量水平（即合格）。

- 督促施工单位做好安全防护，确保本工程顺利竣工，不发生安全事故。

## 2、监理工作要点

### （1）质量控制

- 审查施工单位的资质和管理人员及特殊工种操作人员的上岗证件、质量保证体系是否齐全、落实。

- 审查设计图纸，与设计院一起商定出图计划，并监督实施。

- 参加图纸会审与技术交底工作。

- 审查批准施工组织设计，对施工单位在工程中所采用的新材料、新技术、新工艺的相应的施工方案及其相应验收标准进行审核，经监理单位审核通过后的施工方案在加盖施工单位公章后方生效。

- 查验施工单位申报的原材料、成品、半成品质量证明文件，拌和材料的配合比、试验报告，并负责进场及安装过程中的监督。

- 对关键工序和部位进行“旁站监理”，并做好旁站监理检查记录。

- 做好平时的“巡视”工作，对检验批及时做好中间检查与质量验收。

- 技术资料的收集与归档。

- 加强对工程中难点问题（即工程质量通病）的技术管理，尽力杜绝质量通病的发生。防止质量通病发生的有效管理办法是采用样板间（或样板层）引路，严格审查有关施工方案，对项目建设尤其由多家施工单位施工时，应加强统一管理。

- 组织处理工程质量事故。

施工质量的控制要点

| 序号 | 工程项目 | 质量控制要点 | 控制手段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地基土方工程 | - 开挖范围、边线及高程的检测 - 深基坑边坡支护施工 | 测量 审查方案、现场检查 |
|  | 基础工程 | - 位置（轴线与标高）及外形尺寸 - 钢筋规格型号、直径、数量 - 砼强度：配合比、坍落度、强度 - 地下管线预留孔道及预埋（包括防雷及设备接地） - 地下室防水 | 测量 现场检查复试与见证取样 审核配合比、现场试件见证取样，审查试验报告 现场检查、量测 材料检验、现场跟踪检查 |
|  | 主体结构工程 | - 轴线、高程及构件断面尺寸（包括楼梯板、楼板、悬挑板厚度） - 钢筋：规格、数量、位置、结点构造 - 施工缝及抗震节点处理 - 砼强度：配合比、坍落度、强度 - 疏散楼梯、缓步台宽度要满足规定要求 - 预留预埋：规格型号、位置、数量、锚固 | 测量验线 现场检查、量测 现场旁站检查 审核配合比、现场试件见证取样，审查试验报告 现场检查、量测 现场检查、量测 |
|  | 砌体结构工程 | - 与主体结构的拉结筋连接质量和过梁、构造柱设置 - 砌体的砂浆强度配比、强度 - 砌体材料质量、规格、尺寸 - 砌体的灰缝、宽度、砂浆饱满度、错缝 - 门窗洞口位置、过梁设置及过梁嵌入长度要满足规范要求 - 预埋件及预埋管线 | 现场检查、量测 砌筑砂浆配合比试验 见证取样、现场检查 现场旁站检查 量测 现场检查、量测 |
|  | 室内装修 | - 栏杆、扶手高度、竖杆间距、栏杆或扶手侧推强度、刚度应满足要求 - 初装墙面抹灰厚度、平整度及垂直度 - 天棚抹灰厚度、牢固 - 初装楼地面厚度、平整度、不起皮、不起砂 - 楼梯要做防滑条，卫生间要做防滑地面 | 现场检查、量测 要求制作样板间 现场检查、量测 要求制作样板间 现场检查 |
|  | 门窗工程 | - 门窗安装：位置、砼预制块、门窗框与墙体间固定方式应符合要求 - 门窗嵌填、防水、保温、开关灵活 | 现场检查、量测 现场检查、量测 |
|  | 屋面防水 | - 找平层：厚度、平整度、防裂纹、坡度、含水量 - 保温层：厚度、平整度、牢固 - 防水面层：嵌填、粘结、厚度、平整度、上反高度、附加层及细部处理 - 保护层：厚度、坡度、平整度 | 现场检查、量测 现场检查、量测 现场检查、量测 现场检查、量测 |
|  | 室内给排水管道安装工程 | - 安装位置、坡度、接头 - 管阀连接位置 - 管道承压 - 水表、消火栓、卫生洁具、器件 - 自动喷洒、水幕：位置、间距、方向 - 水泵安装：位置、标高、试运转轴承温升 - 排水系统：通水试验、通球试验 | 观察、量测 观察、量测 水压试验 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察 |
|  | 室内电气线路安装工程 | - 变配电设备安装：位置、标高、线路连接 - 屏柜、附件及线路安装 - 绝缘及接地 - 照明灯具安装：位置、规格型号、标高 - 动力配电开关、插座：位置、标高 | 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察、量测 |
|  | 节能工程 | - 原材料进场验收、见证取样送检 - 是否按节能施工方案、设计施工 | 检查质保资料 检查、旁站 |
|  | 幕墙工程 | - 原材料进场验收、见证取样送检 - 是否按专项施工方案、设计施工 | 检查质保资料 检查、旁站 |
|  | 钢结构工程 | - 原材料进场验收、见证取样送检 - 是否按专项施工方案、设计施工 | 检查质保资料 检查、旁站 |

### （2）进度控制

积极主动地做好内外协调工作，排除故障，创造条件，控制好建设工期。

- 审核施工单位提交的综合进度控制计划，依此批准施工单位呈报的施工进度计划。

- 做好实际完成工程量的统计汇总工作，掌握实际工程进度，并与计划进度进行比较，找出原因，制定措施，及时做好计划调整工作。

- 分析施工单位的人力、物力、施工机械设备投入水平和保障能力，确认是否正常。

- 施工方案、施工工艺、施工工序的判定，是影响工期的重要因素之一，应科学、实事求是地落实到总进度计划中。

### （3）合同管理、投资控制

- 协助建设单位进行施工招标工作及承包合同的签订，并对合同中的控制 目标提出自己的见解和意见。

- 监督合同的执行，如有违约迹象，及时通告责任方。

- 分析计划实施的各类风险因素，制定预控措施，减少索赔。

- 做好违约事件的分析与裁定，处理索赔事宜，并将有关资料及时归档。

- 审批施工单位申报的定额外特殊材料的价格。

- 协助建设单位做好材料、设备、成品、半成品的询价调整工作。

- 协助建设单位做好资金运行工作，及时核准已完工程量，据以审核施工单位提交的付款报告，进行审核，并提出意见。

- 认真做好技术变更及相应隐蔽工程量的量测，并及时与建设单位沟通做出工程量签证，并予以确认。

### （4）工程安全生产控制

- 明确安全监理目标

安全监理目标的设定一般是达到施工合同约定的目标，同时也要符合各级政府职能部门的规定，违约责任等应在施工合同中明确。将总目标逐级分解到各专业、个人、各个时间段，以利于操作执行。

- 建立安全监理机构

安全监理机构在项目监理部总监领导下，一般由土建、装修、电气、给排水等专业监理人员根据工程实际进度组成，但必须有安全监理培训证书，做到持证上岗。

- 建立安全监理工作制度

  - 责任人制度：安全监理机构的每个人的责任范围必须明确，覆盖面 要全，不允许出现责任死角。

  - 值班制度：安全监理机构组建后，应马上建立值班制度，值班时间应根据现场施工具体情况决定，防台防汛警报期间要求24小时连续值班，不允许出现真空时间。对出现安全问题应立即向主管经理汇报。

  - 汇报制度：出现重大安全事件时要按建筑法的有关规定程序立即上报，以便于各级领导及时决策和解决问题。

  - 定期检查制度：平时要求每两周一次定期检查；防台防汛警报期要随时检查。检查后的重点工作是进行落实并将检查结果上报建设单位及公司。

- 安全监理主要工作内容：

  - 事前控制（保证资料核查）：

    - 审核施工安全组织机构设置的合理性，包括人员数量、证件及单 位资质证件的情况，满足工程要求。

    - 审核机械安全检验证明，包括塔吊、提升井架、吊栏，配电设备等。

    - 审核施工所用材料的安全，环保性能检查，包括合格证，检验报告等。如：脚手架、扣件、安全网等。

    - 审核各类安全规章制度，操作规程等。

a.安全生产责任制度

b.安全生产教育制度

c.安全生产检查制度

d.施工现场封闭管理制度

e.作业区及生活区卫生管理制度

f.作业区及生活区消防安全管理制度

g.施工安全防护用品使用制度

h.施工用电安全管理制度

i.安全档案管理制度

j.机械设备安全管理制度

k.塔吊、外用电梯、井架提升机、起重吊装等施工设备的安全操作规程

r.焊接、切割、电刨等施工机具安全操作规程。

    - 审核各种有关安全的施工方案，包括：

a.脚手架施工方案

b.模板工程施工方案

d.临时用电施工组织设计

e.物料提升机安装拆除方案

f.塔吊安装、拆除方案

g.起重吊装作业方案

    - 审核各类事故预防措施及抢救预案

a.伤亡事故预防措施

b.高处坠落事故预防措施

c.坍塌事故预防措施

d.起重机械伤害事故预防措施

e.触电事故预防措施

f.伤亡事故抢救预案

g.消防抢险预案

h.防台防汛抢险预案

② 事中检查：

- 安全内业检查，主要内容：

a. 安全生产档案包括：

- 安全组织机构

- 安全文件、标准、规范、规程

- 安全管理制度

- 安全目标管理及考核

- 经济承包合同

- 安全会议记录

- 班组安全活动记录

- 施工组织设计

- 安全技术措施

- 安全技术交底

- 脚手架施工方案

- 脚手架搭设验收

- 模板工程施工方案

- 模板支顶工程验收

- 起重吊装作业方案

b. 安全检查档案包括：

- 安全检查评分表

- 安全检查隐患整改记录

- 安全检查验收

- 安全标志布置总平面图

- 各种安全保护用品的证明

- 施工管理人员证件（复印件）

- 暂舍验收

c. 安全教育档案包括：

- 职工安全教育档案

- 三级安全教育

- 特种作业人员名单、证件（复印件）

d. 临时用电安全技术档案包括：

- 临时用电施工组织设计的全部资料

- 技术交底资料

- 临时用电工程检查验收表

- 接地电阻测定记录表

- 定期检（复）查表

- 电工维修工作记录

e. 安全设备档案包括：

- 机械设备台账

- 施工机具验收

- 物料提升机安装拆除方案

- 物料提升机验收、检修，试验及事故情况

- 外用电梯安装拆除方案

- 外用电梯验收

- 外用电梯司机交接班记录

- 塔吊安装拆除方案

- 塔吊基础隐蔽记录

- 塔吊验收

f. 工伤事故档案包括：

- 工伤事故登记

- 工伤事故月（年）报表

- 事故结案归档材料

2）安全外业检查，主要内容包括：

a. 安全生产责任制：应全面、落实

b. 施工现场封闭：门岗、检查制度

c. 施工区卫生：建筑垃圾及时处理

d. 生活区卫生、安全：及时清理垃圾、取暖用电应规范

e. 食堂卫生：厨师体检证明、用水质量、食品贮存与加工

f. 厕所卫生：水冲、专人管理

g. 消防安全：消防措施、落实

h. 现场环境保护工作：夜间施工、地下水处理

i. 脚手架及其防护：方案、加固措施

j. 洞口、临边防护： 安全通道

k. 高处作业 、立体交叉作业：防范措施、落实，高压线的保护

m. 模板工程：模板工程设计、落实

n. 施工安全防护用品的使用：安全网、安全带、安全帽、使用要正确

o. 可燃、可爆物品的使用、存放（氧气瓶、乙炔瓶、炸药、雷管、木材等）

p. 施工现场机械的使用：专业人员上岗证、操作规程

q. 临时用电的安全检查：防雷接地、电缆加设、专人管理、操作规程

重点内容：安全教育记录，班前安全交底记录的及时、完整、有效性。

③ 事后处理

监理工程师在现场进行安全检查时要形成书面记录，记录中应包括：检查的时

间部位、检查的规范依据、检查人的签字；检查记录应及时通报甲方和施工单

位并存档，对检查出的不合格项应及时发出监理通知书，督促施工单位整改。

整改完毕后应由施工单位向监理单位及时报告，申请复验，并出具整改报告；

对重大隐患且施工单位拒不整改的，总监理工程师应及时与业主代表协调，如

果总监与业主代表协商时意见不一致，则总监必须及时向公司上层反映情况，

由公司出面与业主及施工单位代表共同协调，达成一致的书面意见，以达到三

方共同执行，记录应存档。

如果施工单位对已达成的书面意见仍不完全执行，则总监应及时再次向公

司上层汇报，由公司向有关政府职能部门汇报。

- 事故处理报告的一般内容：

a. 事故情况描述

b.事故原因分析

c.事故处理方法

d.事故处理结果

④ 安全监理主要内业档案资料：

- 监理企业的有关安全监理制度

- 项目组的有关安全监理制度

- 安全监理机构的人员证件

- 安全检查通知书

- 安全检查结果通知书

- 安全隐患整改情况记录

- 安全监理有关会议纪要

- 重大安全隐患报告书

- 事故处理报告

### （5）监理档案资料及信息管理

- 技术资料管理

  - 技术资料管理根据：

- 《建设工程监理规范》GB50319-2000

- 《建筑工程文件编制归档规程》DB21/T1342-2004

- 《建筑工程监理档案编制规程》DB21/T1212-2001

- 《建筑工程档案管理汇编》QB/DLFH/J-1-2004

② 根据《建设工程监理规范》GB50319—2000，监理资料应归档的内容主要有：

- 送交市级档案馆的资料（甲类资料）

  - 监理合同

  - 监理规划

  - 监理指令

  - 审核签认文件

  - 工程管理文件

  - 进场材料、设备验收记录

  - 工程质量认可书

  - 工程款支付证明

  - 工程验收记录

  - 质量事故调查及处理报告

    - 监理单位自存的档案资料（乙类资料）

      - 监理日记和会议记录

      - 监理周报、月报

      - 各种监理内业台帐

      - 监理工作总结

      - 会议纪要和洽商记录

- 信息管理

① 建立本工程的信息编码系统，负责本工程各类信息的收集、整理和保存。

② 运用电子计算机进行监理工作管理、工程量控制和合同管理。

③ 督促设计单位、施工单位、材料及设备供应单位及时整理工程技术经济资料。

# 四、监理工作依据

中华人民共和国建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001及现行相应配套的专业施工质量验收规范。

《中华人民共和国建筑法》。

《中华人民共和国建设工程质量管理条例》国务院第279号令。

《中华人民共和国安全生产法》。

《建设工程安全生产管理条例》。

《建设工程监理规范》GB50319-2000。

《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部令第81号）。

《广西壮族自治区建筑工程质量管理条例》。

《住宅室内装饰装修工程施工规范》（GB5037-2001）。

《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）。

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。

《广西壮族自治区建筑施工现场文明卫生基本要求》桂建质【2007】29号。

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）广西壮族自治区实施细则。

建设单位与工程参建单位签署的工程施工合同文件。

建设单位与监理单位签署的建设工程委托监理合同文件。

经有关审批部门批准的设计文件和设计变更。

国家现行的建筑施工规范、验收规范及地方标准、行业规程。

# 五、项目监理机构的组织形式

（1）外层工作关系框图

湛江市质安监站

监理公司

建设单位

现场监理组织机构

勘察单位、设计单位、试验检测单位、施工单位

﹝2﹞现场监理组织机构图（主要成员）

广州高新程工程顾问有限公司

工程项目总监理工程师：张建伟

总监理工程师代表：

专业监理工程师：陈茂海、向守中、曾德武林铁阳、黎建忠、

# 六、项目监理机构的人员配备计划

根据工程规模与现场实际情况，我单位按合同要求派4名以上专业技术人员，按照专业配套、精干高效、整体功能完善的原则，组成项目监理部。项目监理部设总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师及监理员等，并随项目进展情况的需要进行调整。项目总监由具有国家注册监理工程师担任，各专业监理工程师由具有中级职称的较高专业技术水平及丰富实践经验人员组成。项目监理班子全部进驻施工现场，对施工全过程进行动态监理。

监理人员具体配备如下：

工程项目监理机构总监理工程师： 张建伟

根据工程进展情况不定期地到现场考察处理重大问题以及审批现场监理工程师呈报的各类报告，并且与业主研究决定有关重要事宜。   总监代表：

现场监理工程师：陈茂海、向守中、曾德武、林铁阳、黎建忠

负责本建筑工程质量控制，使其符合质量评定验收标准：对各分项分部工程质量的查验及认可、处理本专业有关的重大问题并及时向总监汇报、负责本专业有关的签证、对外通知、备忘录以及及时向总监的报告、报表资料；负责整理本专业有关的竣工验收资料。

合同、档案、信息管理员：钟晓明、黄雄女 负责各类工程资料的管理及文件资料的审核、签发、分发和保管。

水电专业监理工程师：曾德武   负责本工程水电二个分部工程质量控制，使其符合质量评定验收标准：对各分项分部工程质量的查验及认可、处理本专业有关的重大问题并及时向总监汇报、负责本专业有关的签证、对外通知、备忘录以及及时向总监的报告、报表资料；负责整理本专业有关的竣工验收资料。

工程材料质量检验见证取样见证员： 向守中   ，常驻现场； 负责检查现场材料、设备的质量，完成规定的抽检试验；协助监理工程师对所交基准线、控制点、水准点及重要部位的施工放样进行复核，对所监理的工程进行巡视、抽检、重点部位旁站，对每道工序的质量进行查验、督促承包单位按程序施工；把好施工过程中进度、质量、计量第一关，如实填报有关书面的报表资料；准备工地会议资料，负责处理施工过程中的一般技术问题，将工程全过程中的信息问题即时报告给监理工程师。

# 七、项目监理机构的人员岗位职责

    - 总监理工程师

- 全权代表广州高新工程顾问有限公司与建设单位、施工单位、政府监督机关及其它有关单位协调、沟通有关方面的问题。

- 确定工程项目监理组织机构，监理制度要上墙。

- 时刻对监理人员的工作进行督导和检查，并根据工程各专业施工实施情况的变化合理地进行人员调配，认真组织学习贯彻上级部门或公司的下发文件。

- 主持编制工程项目监理规划，并全面组织实施。

- 参与或协助建设单位组织实施工程招标工作。

- 参与合同谈判，协助建设单位确定合同主要条款。

- 审核并确认分包施工单位。

- 认真督导档案的编制工作，检查各专业监理档案的完成情况，并将结果及时通报给建设单位和施工单位以及主管经理。

- 对有关事件及时作出决策。如文件审批、工程变更、事故处理、合同争议、工程索赔、意外风险等。

- 审核并签署工程开工令、停（复）工令、付款证明、竣工资料、监理文件和报告等。

- 审批施工单位提交的施工组织设计（方案）。

- 巡视工地现场，及时处理发现的重大问题。

- 对子分部工程、分部工程、子单位工程、单位工程履行质量验收和签证工作。

- 按合同规定向建设单位提交工程监理报告和例会纪要。

- 定期向泛华监理公司报告监理情况，其中还包括监理月报、出勤状况等。

- 组织全监理人员认真作好准备，接受公司的检查。

- 分阶段组织监理人员进行监理工作总结。

    - 总监代表

- 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

- 负责管理项目监理机构的日常工作；检查和监督监理人员的工作；

- 审查分包单位的资质，并提出审查意见；

- 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

- 审定承包单位提交的施工组织设计、技术方案、进度计划；

- 审查和处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；

- 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；主持整理工程项目的监理资料；

- 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。

    - 专业监理工程师

- 负责编制本专业监理细则，经总监批准后实施。

- 审核施工单位提交的计划、方案、申请、证明、凭证、变更、资料、报告等。

- 检查和掌握工程状况，及时发现和预测工程问题，并采取措施妥善解决。

- 组织、指导、检查和监督监理员的工作。

- 监理工程师应及时向总监理工程师汇报当天工地上或项目管理中发生的问题。

- 及时检查、了解和发现施工单位的组织、技术和合同执行方面的问题。

- 及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题。

- 履行对检验批、分项工程的验收和签字工作，参加对分部（子分部）工程以及单位（子单位）工程的检查和验收。

- 参加或组织有关工程会议并做好会前准备。

- 协调处理各施工单位之间有关工程方面的问题。

- 搜集、管理、提供有关的索赔资料，配合合同管理做好索赔工作。

- 认真做好监理日志填写、监理月报的编写、监理资料的整理与归档工作。

- 认真准备、参加监理工作总结。

    - 监理员职责

- 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

- 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

- 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

- 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

- 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

- 做好监理日记和有关的监理记录。

    - 监理人员守则

- 严格执行国家有关建设监理的政策法规，尽职尽责完成监理任务。

- 坚持原则，不谋私利，秉公办事，遵纪守法，严守职业道德。不得与施工单位、材料设备供应单位的经营有隶属关系，更不得用监理工作关系强迫参建单位购买“关系产品”。

- 努力钻研业务，坚持科学的工作态度和扎实的工作作风，实事求是地解决工程中的问题。

- 遵循客观实际，准确地反映建设监理工作情况，切实维护国家和公众利益。

- 摆正监理工作的位置，虚心听取建设单位和施工单位的意见，取其精华，提高才干；接受监理主管部门的领导；及时总结经验，不断提高监理工作水平。

# 八、监理工作程序

框图一  项目管理机构质保体系报审程序框图

开始

施    工    单    位

开工前，填报《施工现场质量管理检查记录》表A.0.1（注明1）。

附：质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系相关资料及开工令上所需附件和施工项目部人员资质岗位证书。

总  监  理  工  程  师

- 对申报材料进行审查；

- 总监理工程师在《施工现场质量管理检查记录》表A.0.1中填写检查结论；

- 报送建设单位。

同 意？

否

是

监   理   单   位

监理单位留存二份；

报送建设单位一份；

返回施工单位一份。

结  束

注明1：《施工现场质量管理检查记录》表A.0.1，见《建筑工程施工质量验收统一标准》内附表。

框图二  施工组织设计（方案）报审程序框图

开 始

施    工    单    位

- 开工前填报《施工组织设计（方案）报审表》按广西版资料软件统一用表。

附：施工单位已编制的《施工组织设计》文本。

总监理工程师

对于重大或特殊工程的施工组织设计（方案）应上报单位技术负责人审定。

监    理    单    位

总监理工程师组织专业工程师对《施工组织设计》进行审查，总监理工程师在表中提出审核意见和结论。

监 理 单 位

下达《监理工程师通知书》退回重新修订上报。

同 意？

否

是

监  理  单  位

- 报建设单位

- 返回承包单位执行

- 监理存档1份

结 束

框图三  工程开工/复工报审程序框图

同 意？

结  束

开  始

否

是

施   工   单   位

- 执行开工指令。

监   理   单   位

- 下达《监理工程师通知书》

监    理    单    位

- 总监理工程师审查后，报审表上签署审批意见；

- 报送建设单位。

施     工     单     位

- 在承包合同约定开工日期的前7天，填报《工程开工/复工报审表》；

附：1、承包单位资质证明文件；

2、承包合同；

3、已审查过的施工技术标准；

4、已审查过的施工组织设计；

5、已审查过的施工进度计划；

6、已审查过的项目管理机构质保体系；

7、现场开工的条件落实情况。

框图四  工程例会执行程序框图

开 始

监   理   单   位

- 例会签到；

- 宣布例会开始；

- 会议记录。

建设单位、监理单位、施工单位

两周一次安全生产文明施工联合检查

由监理单位形成一次联合检查记要，加盖公章；

发送联检单位并签收。

对检查出的问题，施工单位应进行整改，并有回执报告

施    工    单    位

对照上周例会记要，汇报进度完成情况，说明未完成的原因，将采取什么措施完成进度计划;

工程中存在的质量问题，分析产生的原因，改进措施；

联合检查安全生产和文明施工中的问题，改进方案及措施；

需要建设单位，监理单位协调解决的问题。

监      理      单      位

- 经过巡视，平行检查，旁站监理发现的质量、进度、安全生产和文明施工、档案报验等方面的问题；

- 对施工单位提出整改要求，并对所采取的措施、完成时间进行确认；

- 提出本周对工程质量、进度、安全生产和文明施工等应完成的目标；

- 发布有关监理指令。

建 设 单 位         监 理 单 位     施 工 单 位

- 对工程中的质量、进度、安全生产和文明施工的问题进行最终研讨，并确认；

- 对工程中采用的新技术、新工艺等特殊技术问题进行研讨和确认。

建   设   单   位

- 对例会的内容和目标要求的确认。

监    理    单    位

- 宣布例会结束

- 按统一格式打印例会记要，加盖公章

- 发送参会单位签收

建 设 单 位

审阅例会记要

结 束

注明：例会主持单位，由建设单位或监理单位经双方商议确认，也可根据现场情况召开。

框图五  施工测量放线报验程序框图

开 始

施  工  单  位

- 完成工程定位、施工测量和沉降观测后，填报《施工测量放线报验表》附：《控制网设置记录》和《工程定位竣工测量记录》或《沉降观测记录》和放线测量记录

监  理  单  位

监理工程师根据所报材料与现场进行复核；

总监理工程师签署审核意见

否

合 格？

是

结  束

是

否

监   理   单   位

填报《材料/购配件/设备报验表》，并签署审查意见：令其退出现场，或其它处理，并签字；

填写《监理工程师通知书》，返回施工单位，令其退出现场，或作其它处理；

填写1份《检测部门质量信息反馈处理记录》表由监理留存。

监   理   单   位

在《材料/购配件/设备报验表》中签署意见，并返回施工单位；

注意进场使用在制定工程部位。

监   理   单   位

现场监理机构做好相关的台帐记录。

结 束

是

否

监  理  单  位

见证取样员对抽样、封样、送样进行检查、确认。

试  验  单  位

试验结果是否满足验收标准；

出具检测报告

监  理  单  位 、施  工  单  位

进行外观检查、开箱检查；

检查质量文件是否符合要求。如果质量文件是复印件，要求注明原件存放单位，并加盖公章。

对进口材料与设备应与商检部门进行外观和开箱检查。

开 始

符合要求？

施   工   单   位

填报《材料/购配件/设备报验表》

附：①进货数量清单，注明批号、批次、进场日期及材料经手人并加盖项目章；②质量证明文件（生产许可证、合格证、备案证、型式检验报告）；③自检结果。

监  理  单  位

办理监理项目组见证取样员证并出示。

框图六材料/构配件/设备报验——质量统计程序框图

框图七  检验批工程质量验收程序框图

是

开 始

施    工    单    位

填报《工程报验审核表》

附：《隐蔽工程检查验收记录》或其它施工技术档案；《检验批质量验收记录》表。

监    理    单    位

按有关验收规范、《建筑工程施工质量验收统一标准》及地方标准进行现场验收。

检查所报施工技术档案内容是否齐全、正确、与实际相符。

检验批工程质量合格

监    理    单    位

监理工程师在验收记录栏中填写验收意见。

专业监理工程师在表验收结论栏目中填写验收结论。

施    工    单    位

保存好《检验批质量验收记录》表，以备分项工程验收时使用。

结 束

施  工  单  位

应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.6条款规定进行处理。

否

注明1：其它施工技术档案：

①功能检验记录。

②设备运转记录。

以上表格一式四份，返回承包单位三份，监理单位留存一份。

注明2：检验批合格质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001第5.0.1条规定：①主控项目和一般项目的质量经抽样检查合格；②具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

框图八  分项工程质量验收程序框图

开 始

施    工    单    位

- 填报《工程报验审核表》。

- 《分项工程质量验收记录》表E.0.1。

附：该分项所包含的所有的《检验批质量验收记录》；有关检验批的质量验收资料。

合格

结 束

是

监    理    单    位

- 根据现场实际情况，检查所报分项工程中所包含的检验批数量与实际是否相符

- 分项工程是否满足合格规定要求。

监    理    单    位

- 监理工程师在表E.0.1及报验表验收意见栏目中，填写验收意见；

- 监理工程师在表E.0.1验收结论栏目中，填写验收结论。

监    理    单    位

- 将表E.0.1及报验表即时返回施工单位；

- 监理单位保存一份复印件留存。

施    工    单    位

- 保存《分项工程质量验收记录》表E.0.1，备分部（子分部）工程验收时使用。

施  工  单  位

- 应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.2条款规定进行处理。

否

注明：分项工程合格质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.2条规定：

- 分项工程所含的检验批应符合合格质量规定；

- 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

框图九  分部（子分部）工程质量验收程序框图

注明：分部（子分部）工程合格质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.3条规定：

分部（子分部）工程所含的分项工程的质量均应验收合格；

质量控制资料应完整；

地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定；

观感质量验收应符合要求。

是

开 始

合格

监    理    单    位

总监理工程师在表中及报验表验收意见栏目中，填写验收意见并签字。

监    理    单    位

将表及报验表即时返回施工单位；

监理单位保存一份复印件留存。

施    工    单    位

保存《分部（子分部）工程质量验收记录》表，备单位（子单位）工程质量竣工验收时使用。

施  工  单  位

应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.3条款规定进行处理。

结 束

否

施    工    单    位

填报《工程报验审核表》；

附：①《分部（子分部）工程验收记录》表；②该分部（子分部）所包含的所有的《分项工程质量验收记录》；③有关质量控制资料；④安全和功能检验（检测）报告；⑤有关观感质量验收资料。

监    理    单    位

根据现场实际情况，检查所报分部（子分部）工程中所包含的分项工程数量与实际是否相符；

检查所报分部（子分部）工程施工技术档案内容是否齐全、正确，是否与实际相符。

对地基基础和主体结构分部验收，勘察单位和设计单位的项目负责人应同时参加验收并签字。

框图十  单位（子单位）工程质量验收程序框图

注明1：

单位（子单位）工程合格质量应满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.4条规定：

单位（子单位）工程所含的分部（子分部）工程的质量均应验收合格；

质量控制资料应完整；

单位（子单位）工程所包含分部工程有关安全及功能的检验资料应完整；

主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

观感质量验收应符合要求。

施    工    单    位

保存好上述资料，准备工程报竣时使用。

结 束

监    理    单    位

将表G.0.1-1至G.0.1-4和报验表即时返回施工单位；

监理单位保存一份并归档。

是

否

合格？

建设单位、监理单位、施工单位、设计单位

上述四单位在表G.0.1-1中签名、盖公章；

总监理工程师在表G.0.1-2、G.0.1-3、G.0.1-4、报验表中签名并签署验收结论。

施  工  单  位

应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001中第5.0.4条款规定进行处理

开 始

监    理    单    位

检查所报单位（子单位）工程上述资料是否齐全，与实际相符；

认定单位（子单位）工程是否满足合格规定要求。

施    工    单    位

填报《工程报验审核表》；

附：①《单位（子单位）工程验收记录》表G.0.1-1（注明1）；②《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》表G.0.1-2；③《单位（子单位）工程安全和和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》表G.0.1-3；④《单位（子单位）工程观感质量检查记录》表G.0.1-4。

框图十一  旁站监理程序框图

开 始

监     理     单     位

- 根据上级主管部门下发文件中规定的须旁站监理的工程关键部位，并结合工程实际情况，确定本工程中须旁站监理的工程关键工序或部位的范围，并编写本工程中各关键工序旁站监理细则（旁站监理方案）（注明1）

监     理     单     位

向施工单位下发《旁站监理工序监理通知书》

附：旁站监理细则（旁站监理方案）

施     工     单     位

根据《旁站监理工序监理通知书》中规定的监理范围，对即将施工的须旁站监理的关键工序或部位提前24小时向监理单位提交《旁站监理工序施工通知书》。

监   理   单   位

上道工序是否通过验收？

否

是

监     理     单     位

- 专业监理工程师在施工单位提交的《旁站监理工序施工通知书》上签署意见，并及时返回施工单位。

监     理     单     位

- 监理工程师将根据旁站监理细则（监理方案）中的要求，对现场实际准备情况，施工过程中及其结果，填写《旁站监理记录》；

- 并要求施工单位的质检人员在《旁站监理记录》中签字。

监     理     单     位

《旁站监理工序监理通知书》、《旁站监理工序施工通知书》、《旁站监理记录》，存入监理档案，并备查。

结 束

注明1：旁站监理细则（旁站监理方案）可以统一编制在《监理细则》中。

框图十二  工程进度控制程序框图

开 始

施    工    单    位

- 编制施工总进度计划；

- 填报《施工进度计划报审表》

监    理    单    位

- 总监理工程师审批（注明1）；

- 送交建设单位认可。

监理单位、施工单位

分析影响进度因素；

制定实施纠正计划的措施

结 束

是否基本实现计划目标？

施   工   单   位

实施进度计划

建 设 单 位

审批认可?

监   理   单   位

总监理工程师审批；

送交建设单位认可。

建 设 单 位

审批认可?

否

是

是

是

监    理    单    位

- 对进度实施情况进行检查确认

- 对实际进度与进度计划进行比较

是

施   工   单   位

- 继续执行进度计划

否

施   工   单   位

- 施工单位编制年、季、月进度计划

- 填报《施工进度计划报审表》。

否

注明1：审查施工进度计划的要点：

- 计划工期和阶段工期目标应满足合同要求；

- 施工过程中的施工顺序应符合施工技术和组织要求；

- 施工和组织间隙时间应正确合理；

- 建设单位提供的资金、场地、图纸、物供条件应满足计划要求；

- 统筹总包单位和分包单位的施工进度计划；

- 平行、搭接、交叉作业安排符合进度要求。

框图十三  工程暂停和工程开工/复工报审程序框图

开 始

监   理   单   位

- 对施工中出现的质量隐患，向施工单位下达《工程暂停令》。

施   工   单   位

- 对工程质量隐患提出整改方案；并返监理单位，对方案进行确认。

监   理   单   位

- 对整改方案提出意见和确认；

确 认？

施   工   单   位

- 组织实施，消除隐患；

- 填报《工程开工/复工报审表》

监   理   单   位

- 对隐患消除进行检查、确认，总监理工程师签署审批意见，签字；

确 认？

监   理   单   位

- 填写《质量问题及处理情况登记表》

结 束

是

框图十四  工程延期报审程序框图

是

是

否

注明1：工程延期审批的原则：

不是由施工单位自身原因导致的工期拖延，这是审批应掌握的基本原则；

发生延期事件的工程部位确实影响合同工期的；

延期事件必须与现场工序和部位一致，能提供工程延期的可靠依据。

监   理   单   位

监理工程师签发《工程临时/最终延期审批表》

总监理工程师复查延期实际情况后签署《工程临时/最终延期审批表》

结 束

施 工 单 位

签收

监   理   单   位

总监理工程师组织专业监理工程师进行审查（注明1），并提出意见。

监理单位

同 意？

施   工   单   位

报送《工程临时/最终延期申请表》。

附：① 工程临时/最终延期的依据及工期计算

② 证明材料

开 始

建设单位

同 意？

否

框图十五  投资控制程序框图

开 始

监  理  单  位

收集、熟悉投资控制工作有关资料

对工程投资进行风险分析、制定投资控制计划

监理单位

建设单位

- 进行现场计量、资料审核

- 建设单位对计量、资料审 核确认

建设单位

监理单位

专业监理工程师进行月度工程量统计、比较分析

上报建设单位

制定调整措施

监   理   单   位

专业监理工程师收集、整理施工和监理资料

上报建设单位

超差

与投资控制计划比较

建设单位

监理单位

- 专业监理工程师审核竣工结算报表

- 上报建设单位

进行风险分析，制定防范性对策

签发竣工结算文件和最终工程款支付证书

结 束

建   设   单   位

框图十六  工程变更报审程序框图（注明1）

开 始

建  设  单  位、施  工  单  位

- 填报《工程变更报审表》；

附：工程变更联系单等资料

监   理   单   位

- 总监理工程师组织专业监理工程师对变更内容、工期、费用、工程量进行审查，确认变更的合理性，并在《工程变更报审表》中签署审核意见，签发工程变更指令。

建  设  单  位、设  计  单  位

- 对监理单位签署的意见做出决定；

同 意？

否

否

是

设   计   单   位

- 出具《设计变更通知单》，并执行；

- 设计单位加盖公章后生效（重大技术变更需经原施工图审批机关批准）

监   理   单   位

- 接受《设计变更通知单》，并执行；

- 填写《设计变更通知单总目录表》

施   工   单   位

- 按《设计变更通知单》执行

结 束

注明1：项目监理机构应尽量减少不必要的工程变更，对已发生的变更应按合同规定进行处理。

开 始

否

施    工    单    位

在向监理项目组提出的《工程索赔意向通知书》的28天内填报《工程索赔申请书》。

附：索赔报告；

证明材料。

施    工    单    位

在索赔事件发生28天内向监理项目组提出索赔申请；

填报《工程索赔意向通知书》。

监    理    单    位

审核索赔报告和有关资料（索赔理由和证据）；

监理项目组在收到《工程索赔申请书》后28天内签发《工程索赔审批表》。总监理工程师签字，被索赔单位负责人签署意见。

监  理  单  位

注意：

对索赔费用的审核最好采用实际费用法；

索赔费用内容应包括直接费、手续费、贷款利息、保险费、利润和管理费等。

主持索赔单位与被索赔单位之间协商。

监  理  单  位

在28天内不以《索赔审批表》予以答复，表示此项索赔生效。

否

是

结 束

施  工  单  位

进一步补充索赔理由和索赔证据；

接受不同意索赔。

监理单位

同意？

框图十七  工程索赔程序框图

框图十八  月工程计量和工程款支付程序框图

开 始

施   工   单   位

- 填报《月完成工程量/工作量报审表》；

- 附监理工程师对检验批、分项、分部（子分部）已签认的资料。

`

双方协商

监 理 单 位

审批确认？

否

设计变更费用、合同变更费用、索赔费用等

施   工   单   位

- 按审批确认的工程量填报《工程预付/进度款支付证书》

三方协商

监 理 单 位

审批确认？

否

建 设 单 位

向施工单位支付工程款

结 束

是

监   理   单   位

- 总监理工程师签发《工程预付进度款支付证书》

建 设 单 位

- 审批

框图十九  检测部门质量信息反馈处理程序框图

否

是

试   验   单   位

进行检测，并出具检测报告

施   工   单   位

在指定部位使用；

施工单位技术负责人在检测报告中填写使用意见，并签字。

结 束

检测结果是否符合有关标准？

监   理   单   位

填写《检测部门质量信息反馈处理记录》对问题进行调查处理

施 工 单 位、监 理 单 位

见证取样、封样、送样；

送到试验单位进行检测

开 始

结  束

开 始

框图二十  工程竣工验收报审程序框图

监理单位

- 接受《设计变更通知单》辽建档表式10-5-86，并执行；

- 填写《设计变更通知单总目录表》辽建档式10-5-87；

承  包  单  位

- 执行辽建档表式10-5-87

施   工   单   位

- 填报《工程竣工验收报审表》；

附：1、施工技术档案和施工管理资料；

2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录；

3、房屋建筑工程竣工报告书（备案制中的表格）；

4、工程质量保修书（备案制中的表格）；

5、商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》

监   理   单   位

- 总监理工程师组织专业监理工程师对所报资料进行审查；

- 总监理工程师在表中签署验收意见；

- 填写《房屋建筑工程质量评估报告书》；

- 将《房屋建筑工程质量评估报告书》报送建设单位。

同 意？

否

是

建   设   单   位

- 要求勘察/设计单位填报《房屋建筑工程质量检查报告书》

建筑工程质量监督站监督

建   设   单   位

- 组织设计、监理、承包单位及消防、电讯有关专家进行验收，由建设单位填报房屋建筑《工程竣工验收报告》（备案制中的表格），并签署竣工验收意见。

合 格？

否

是

建   设   单   位

向备案机关提出备案申请；

附：《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》（备案制中的表格）

报送备案机关备案

建   设   单   位

填写《竣工验收证明》，返回施工单位一份

结 束

框图二十一  工程款竣工决算程序框图

开 始

施   工   单   位

- 填报《承包单位申请书》提出竣工决算申请。

条件：工程已竣工验收

附：承包单位竣工决算资料

监 理 单 位

审批？

是

否

建设单位

施工单位

监理单位

三方协商

是

建 设 单 位

- 审核总监理工程师签发《工程决算工程款支付证书》

建 设 单 位

- 审批

建 设 单 位

- 向施工单位支付工程款

建设单位、施工单位

- 保修阶段结束后进行工程款最终决算

结 束

框图二十二  安全事故隐患处理程序框图

框图二十三  施工企业的资质审查核验程序框图

框图二十四  建设工程安全监理工作程序框图

# 九、监理工作方法及措施

## 1、工程质量控制

    - 原则

- 以工程施工质量验收规范和企业施工技术标准为依据，督促施工单位 全面实现工程项目合同所约定的质量目标。

- 实施全过程质量控制，以质量控制为重点。

- 对参与和涉及工程项目的人、机、料、法、环等影响工程质量的因素进行全面控制。监督施工单位自身的质量保证体系落实到位。

- 严格要求施工单位执行有关材料试验、见证取样、设备开箱检查制度。

- 不合格的建筑材料、构配件和设备应退出施工现场，不准在工程上使用。

- 质量不合格的工序、检验批或未进行验收合格的工序、检验批不予签认，下一道工序不得施工。

    - 工程质量控制的内容与方法

- 质量控制以事前（预控）为主，及时发布当前工程的强制性条文标准。

- 做好施工过程的巡视，及时纠正违规操作，消除质量隐患，跟踪质量问题，验证纠正效果。

- 采用平行检查、测量和试验手段，验证施工质量。

- 对工程中的关键工序和重点部位的施工过程进行旁站监理，并做好旁站记录。

- 严格执行进场材料见证取样和送检制度。

- 对不合格的施工单位、分包单位和人员建议及时撤换。

    - 工程质量的事前控制

- 核查施工单位的质量保证和管理体系。

        - 审批机构设置、人员配备、职责与分工的落实情况。

        - 审批施工单位的施工组织设计、施工方案和企业技术标准。

        - 督促各级专职质检人员的配备。

        - 检查质量管理制度是否健全。

        - 检查各级管理人员及专业操作人员的岗位证书的落实情况。

          - 审查分包单位的资格

- 总包单位填写分包单位申报表上报监理单位审查。

- 审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、岗位证书。外埠施工企业进连施工许可证和境外企业在国内承包工程许可证等，并重点审查它们的施工业绩。

- 审查合格后签发《分包单位资格报审表》。

  - 查验施工单位的测量放线

- 查验施工测量控制网（平面和高程）。

- 审查施工轴线控制桩位置及保护。

- 查验轴线位置，特别对垫层上的轴线位置，在施工单位报验后，监理单位应认真做好平行检验，合格后才能进行下道工序施工。

- 签认施工单位的《施工测量放线报审单》。

  - 签认材料的报验

- 施工单位应按规定对进场材料进行复试，并将复试结果及材料备案证、出厂质量证明等资料随时报监理单位签认。

- 对新材料、新产品、新工艺等要核查当地主管部门组织的专家鉴定证书及客户使用意见。

- 对进场的关键、大宗材料除进行抽样复试外，必要时建议建设单位到材料生产厂家进行实地考察。

- 审查砼、砌筑砂浆《配合比申请单和配合比通知单》，现场搅拌设备应满足一机、一板、一秤的标准，要求达到随时能接受配比计量检查的要求。

  - 签认建筑构配件、设备的报验

- 施工单位必须要求供货、设备厂家提供相关的资质证明及产品合格证明，对进口材料、设备要提供商检证明，并按规定进行复试。

- 监理工程师应参与对加工定货厂家的考察、评审；根据合同的约定参与或协助建设单位订货合同的签约工作。

- 进场的构配件和设备，施工单位应先进行自检、测试，判断合格后填写《材料/构配件/设备报验单》报项目监理单位审核。

- 监理工程师进行现场检验，签认审查结论。

  - 检查进场的主要施工设备

- 施工单位的主要施工设备进场，经调试合格后，填写《用工、料、机动态表》报监理单位审核。

- 监理工程师审查进场的施工主要施工机械与设备的规格、型号是否符合施工组织设计的要求。

- 对需要定期检定的设备（如仪器、磅秤等），施工单位必须有检定证明。

  - 审查主要分部（子分部）、分项工程施工方案

- 根据工程需要，规定的主要分部（子分部）、分项在工程施工前，承包单位须将施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等编写专项施工方案，填《施工组织设计（方案）报审表》，报监理单位审核。

- 承包单位应将季节性的施工方案（冬施、雨施等），提前15天填《施工组织设计（方案）报审表》，报监理单位，该施工方案经监理工程师审定后，由总监理工程师签发审定结论；未经批准的方案，该分部（子分部）、分项工程不得施工。

    - 施工过程中的质量控制

- 监理工程师应对施工现场按规定要求有目的地进行巡视、平行检查和旁站。

        - 在巡视过程中及时发现和纠正施工中发生的不符合要求的质量问题；对施工过程中的关键工序、重点部位要实行旁站监理。

        - 对所发生的工程质量问题应先口头通知施工单位改正，然后由监理工程师签发《监理工程师通知书》。

        - 施工单位应将整改结果书面回复监理单位，监理工程师进行复查。

- 检验批的验收：

- 施工单位应按规定事先对检验批进行自检，在自检合格基础上，填写《隐蔽工程检查记录》和《检验批质量验收记录》报送项目监理单位。

- 监理工程师根据《隐蔽工程检查记录》和《检验批质量验收记录》中的内容到现场进行检查、验收。

- 对不合格的隐蔽工程和检验批，应由监理工程师签发《不合格工程项目通知》；经施工单位整改合格后再由监理工程师复查、验收。

- 对验收合格的检验批，监理工程师应签认《隐蔽工程检查记录》和《检验批质量验收记录》，并准许进行下道工序施工。

（5）旁站监理方案

  - 旁站监理范围：

本工程须进行旁站监理的工程关键部位和关键工序，应根据国家规定的旁站监理范围。

基础工程：基坑支护预应力张拉工程；灌注桩砼浇注工程；地下连续墙、土钉墙、后浇带及底板以上结构砼浇注工程；地下室防水卷材细部构造处理工程；土方回填工程。主体结构：梁、柱节点钢筋隐蔽过程；结构砼浇注过程；预应力张拉过程；装配式结构吊装、安装过程（钢结构；预制砼框、排架结构；网架结构；索膜结构）；屋面防水细部处理过程。根据工程的实际情况来确定。

  - 旁站监理主要检查的内容：

- 检查上岗人员资质证件。

- 检查施工设备机械性能及数量。

- 检验本道工序所用材料的质量（质量证明文件、复试报告）。

- 检查本道工序施工方案。

- 记录好施工环境情况。

- 监督施工过程中执行施工方案和强制性条文标准的情况。

- 形成关键部位或关键工序《旁站监理记录表》。

  - 旁站监理须形成的记录表格：

- 监理单位进场后，应根据设计文件及时形成旁站监理工序监理通知书。

- 施工单位应根据现场施工内容及时形成旁站监理工序施工通知书并及时上报监理单位。

- 监理单位根据旁站监理及时形成《旁站监理记录表》。

（6）对验收不合格的检验批、分项工程、分部工程等应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001第5.0.6条款执行。

## 2、工程进度控制

（1）原则

- 工程进度控制的依据是建设工程施工合同所约定的工期目标。

- 在确保工程质量和投资的原则下，控制进度。

- 采用动态的控制方法，对工程进行主动控制。见进度控制程序图。

（2）工程进行控制的内容与方法

- 审批进度计划

  - 审批承包单位编制的施工总进度计划，季、月进度计划。

  - 全面分析承包单位编制的施工总进度计划的合理性、可行性。

  - 审查进度网络计划的关键路线，并进行分析并提出意见。

  - 根据季度及年进度计划对施工单位提交的主要工程材料及设备供应、配套等方面进行分析，核对并提出意见。经施工单位修改后重新申报。

  - 进度计划由总监理工程师签署意见、批准并报送建设单位最后审批，再实施。

    - 进度计划的实施监督

- 在计划实施过程中，对施工单位实际进度进行跟踪监督并记录。

- 根据检查结果对当前工程进度进行对比、确认进度计划的完成情况。

- 发现实际进度与工程总进度计划有偏离，应采取相应的措施以保证工程总进度计划的实施。

  - 计划的调整

- 发现进度严重偏离计划时，总监理工程师组织监理工程师分析原因、提出建议或指令进行纠正。

- 召开各方协调会，研究应采取的措施，保证合同约定目标的实现。

## 3、工程投资控制

（1）依据

- 工程设计图纸、设计说明书及技术变更、洽商记录。

- 市场价格信息。

- 国家、广东省、湛江市颁发的工程概（预）算定额。

- 施工合同或协议。

- 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录。

- 国家、广东省和本市有关经济法规规定。

（2）原则

- 严格执行双方签订的建设工程施工合同中所确定的合同价、单价和约定的工程款支付办法。

- 对报验资料不全、与合同文件的约定不符、未经质量签认合格或者违约的工程项目不予审核和计量。

- 工程量与工作量的计算应符合有关的计量原则。

- 处理由于设计变更、合同变更和违约索赔引起的费用增减应合理、公正。并约定建设单位、施工单位及时作出签证。

- 对有争议的工程计量和工程款，采取协商的方法确定。

- 对工程计量和工程款的申请审核应在建设工程施工合同所约定的时限内进行。

（3）工程投资控制方法

- 依据工程图纸、概预算、合同的工程量建立工程量台帐。

- 审核施工单位编制的工程项目各阶段及各年、季、月度资金使用计划。

- 通过风险分析，找出工程造价最易突破的部分和最易发生费用索赔的原因及部位，并制定防范对策。

- 经常检查工程计量和工程款支付的情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较，提出修订后的付款计划。

- 严格执行工程计量和工程款支付的程序和时限要求。

- 通过《监理工程师通知书》与建设单位、施工单位沟通信息，提出工程投资控制的建议。

（4）工程量计量

- 规定施工单位在每月申报《（22日前 ）当月完成工程量报审表》和《（22日前）月完成工程量统计报表》的日期。

- 监理工程师对《（29日 ）月完成工程量报审表》的进行审核。

- 施工单位根据监理工程师审核确认项目已完工程量，填写《（ 30日）月工程款支付申请表》、《（30日 ）月支付汇总表》、《设计变更、洽商费用报审表》。

- 监理工程师对《（下月5日前 ）月工程款支付申请表》、《（下月5日前）月支付汇总表》进行审核。

- 总监理工程师根据监理工程师的审核结果，签发《工程款支付证书》，报建设单位进行审批。

- 监理单位对建设单位审批后的《工程款支付证书》的复印件妥善保管。

（5）竣工结算，按照工程竣工结算程序执行。

## 4、工程合同、信息及其它事项的管理

监理工程师应采取预先分析、调查的方法，经常跟踪合同执行情况，及时通过监理工程师通知书督促和纠正施工单位不符合合同约定的行为或提前向建设单位和施工单位发出预示，防止偏离合同约定事件的发生。

（1）内容

合同管理主要内容有

- 设计变更和洽商记录的管理

- 工程暂停及复工日期文件的管理

- 工程延期的管理

- 费用索赔的管理

- 合同争议的调解文件管理

- 违约处理

- 支付工程款签证管理

（2）工程信息管理

- 在项目监理部内建立本工程的信息管理系统，加强工程各类信息的收集、整理和保存。

- 充分运用计算机辅助进行监理工作、合同与信息的管理。

- 督促本工程的设计方、施工单位及时整理工程技术、经济资料。

- 建立监理工作台帐，及时登录和汇总各种技术与经济信息。

- 本工程信息管理的主要内容有：

- 投资控制信息

- 质量控制信息

- 进度控制信息

- 合同管理信息

- 项目内、外部信息

- 固定信息（含标准信息、计划信息和查询信息）

- 流动信息（指统计信息）

（3）工程信息管理的主要方法

  - 收集各类、各项信息

  - 加工整理和储存信息

  - 建立信息分类检索与传递系统

  - 加强各类信息规范化管理与使用

## 5、监理主要控制手段

### （1）组织手段

- 将控制目标按施工阶段的各分部（子分部）、分项工程、检验批进行分解，使目标具体化。监理工程师各负其责，编制相应的监理实施细则，报总监理工程师批准汇总后执行。总监理工程师随时检查监理实施细则的落实情况。

- 设专人负责信息收集、档案及合同管理工作。

- 健全例会制度及监理工程师业务交流制度。

- 加强与建设单位、设计、勘察及施工单位的联系，发现问题及时解决。

### （2）技术手段

- 组织监理单位成员及施工单位各专业工程师认真对图；发现问题，及时会同建设单位和设计单位共同研究处理；避免因图纸问题造成不必要的停工或隐患。

- 审查施工组织设计和新材料、新工艺、新结构的企业技术标准和施工方案，确保施工质量，加快施工进度。

- 分析各类风险因素，制定预控措施，实现动态管理。

- 编制监理工作程序，规范化操作，严格执行。

- 使用计算机进行信息及资料管理。

- 采用巡视、平行检查、旁站监理、指令性文件等方法控制施工质量。

### （3）合同手段

- 参与合同的起草和谈判，合同条款应详尽、严格。

- 加强合同管理，合同双方应严格履行合同所约定的责任和义务。

### （4）经济手段

力争将经济手段反映在合同中，主要包括：

- 索赔与反索赔原则

- 优质优价原则

- 重奖重罚原则

# 十、监理工作制度和工作标准

## 1、工作制度

（1）图纸会审及技术交底制度

- 工程开工前，监理工程师应会同施工及设计单位复查设计图纸，避免差错与遗漏，同时协助设计单位向施工单位进行全面技术交底。

（2）材料、构配件和设备的进场检验及复验制度

- 分部子分部工程施工前，审阅进场材料和构配件的出厂证明和质量证明文件、实验报告，监督施工单位进行材料复试。

（3）设计变更制度

- 因使用功能更改，设计图纸疏漏或施工实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理、建设单位四方洽商同意后，设计单位填写设计变更单，由监理工程师审核无误后签发《设计变更指令》。

（4）工程质量监理及隐蔽工程检查制度

- 监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任；施工单位应将需检查的隐蔽工程提前通知监理工程师。监理工程师在施工单位自检的基础上，进行隐蔽工程检查。

（5）工程质量检查制度

- 监理工程师应随时对施工质量进行监督检查。分部分项工程、单项工程或单位工程完工后进行现场查验；签署审查意见,并签字。

（6）施工进度监督及报告制度

- 监督施工单位严格按合同规定及计划进度组织实施，并以月报形式向建设单位及监理单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比和形象进度情况。

（7）投资监督制度

- 掌握投资变动变更情况，按期统计分析，及时、准确签认已完工程量。

（8）监理报告制度

- 每月编写《监理月报》、或其他专题报告，做好年度监理报告及工作总结。

（9）监理日志和会议制度

- 总监理工程师负责工程日记的填写和签证工作。

- 每个监理工程师都应逐日做好监理日志，定期召开工程例会和监理例会。

（10）工程竣工验收制度

- 依据批准的设计文件、有关规范标准、合同及协议文件等，及时完成工程监理档案和《工程评估报告》，参与工程竣工验收。

（11）认真做好对建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位、试验单位不良行为记录，并在每季度的最后10天内上报公司工程部。

## 2、组织管理程序

- 本工程的监理部在总监理工程师领导下开展日常监理工作，根据工程中出现的问题随时召开会议予以解决。

- 监理部以周报、月报及监理总结的形式向建设单位和监理公司汇报工程状况和监理工作情况。

- 监理部负责人或驻工地监理工程师代表定期参加工程例会，解决施工中存在的问题，每次例会一般由监理部负责整理例会纪要，并及时下发建设单位、施工单位执行。

- 施工过程中一般专业问题由专业监理工程师负责解决，专业监理工程师解决不了时向总监理工程师请求帮助。

- 当监理部发现重大工程质量安全问题时，应及时向监理公司、建设单位或上级主管部门汇报，取得上级有关部门的指示和指导；总监理工程师应适时签发工程暂停指令，停止施工。

- 对于工程中发生的重大技术和投资问题应向总监理工程师和监理公司工程部汇报，及时组织研究解决。

## 3、例会制度

（1）工地例会

- 时间：暂定每两周一次。

- 内容：共同商讨计划完成情况、工程质量及安全生产管理情况。预测下周工程进度、技术问题、施工单位的管理人员、设备是否变化，天气对工程进度的影响，设计图纸是否满足工程需要等。

- 要求：每次会议突出一个重点，要有会议记录，以便下一次检查。

（2）专题会议

- 根据现场情况定（比如工程出现较大质量、安全或影响较大的问题时召开）

## 4、工程现场管理制度

（1）安全施工

- 监督进驻现场的各施工单位必须严格遵守国家、广西壮族自治区和南宁市有关法律法规、按现场安全施工操作规范的要求组织施工，施工企业必须具有安全生产年检证明。

- 督促施工单位建立建全安全保证体系，设专职安全管理员。

- 督促施工单位建立建全安全生产规章制度和安全操作规程、责任到人。

- 督促施工单位对所有进场施工人员必须进行安全教育，考试合格，并有安全教育考试合格证书。

- 班前安全交底必须每天进行，并做好安全生产内业记录。

- 各类管理人员和特殊工种必须持证上岗。

- 施工机械必须经过安全年检及有关技术检查证明，包括：运输机械；提升机械；变、配电设备等。

- 安全标语及警示牌要按要求布置，位置醒目。

- 安全网架设要规范，产品要有合格证，产品厂家要有生产许可证并有南宁市建委备案证明的才能使用。

- 脚手架的架设要牢固、规范并且要符合施工方案及有关技术规范要求。

- 通道口，楼面洞口、坑口、 高程错落处应加围档。

- 工作人员进入施工现场必须佩戴劳动保护用品，并按期检查、维修。

- 临时用电设置必须按有关规定配置，并不定期检查、维修。

- 易燃、易爆、有毒等危险品的使用必须严格，按有关安全操作规程进行存放及使用。

- 必须按规定在场区内设置消防设施，消防器材必须定期检查，保持随时可以正常使用。

- 现场施工人员必须服从管理、互相监督，杜绝违章作业及违章指挥施工。

（2）文明施工

- 各进场施工单位必须严格遵守国家、广西壮族自治区和南宁市的有关法律、法规对施工企业现场施工管理的有关规定。

- 各种管理制度要按规定要求布置上墙。

- 按已批准的施工组织文件中的总平面布置图进行现场布置。

- 场地必须设围挡，按大门、配备门卫，面向重要市政干道的大门不能通透,并按市政执法部门的要求对地面进行硬覆盖。

- 场地主要施工出入口处应设施工标志牌，场内应设置警示标志，整体布置应整齐大方。

- 场区内施工道路应通畅，禁止发生有严重扬尘或泥泞现象。

- 办公室、工人宿舍、食堂要卫生、整洁。

- 厕所要定期清掏、冲洗，场地内不得随地大小便。

- 施工单位应对所有进场施工人员登记造册，办理暂住手续，不得使用童工，不得留用身份不明人员。

- 遵守社会治安管理规定，施工不许扰民，不许污染环境、不打架斗殴、不赌博、不酗酒、不酒后上岗。

- 职工宿舍管理要制度化，进出宿舍、作息时间、安全用电、卫生等要设专人管理，严禁小孩随意进入施工现场。

- 节约用水、节约用电，严禁常流水、常明灯，严禁使用与施工无关的大功率电器设备（如：电炉子、碘钨灯取暖做饭等）。

- 施工及生活垃圾要定点投放，定时清理运走。

- 炊事人员要有健康证，定期体检，工作时要使用“三白”。

- 使用语言要文明，接待上级检查、参观等要有礼貌。

- 按南宁市政府有关规定办理好午间、夜间施工手续（张贴告示）或动火作业申请手续。

# 十一、监理设施

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 |  | 1把 | 国产 |  |
| 2 | 5m钢尺 |  | 2把 | 国产 |  |
| 3 | 电脑 |  | 5台 | 国产 |  |
| 4 | 打印机 |  | 1台 | 国产 |  |
| 5 | 照相机 |  | 1台 | 国产 |  |
| 6 | 安全帽 |  | 20顶 | 国产 |  |
| 7 | 图纸规范 |  | 1套 | 国产 |  |

注：根据现场需要增加设施。

# 十二、建筑（住宅）工程质量通病的控制

1、加强设计交底和图纸会审工作

- 与设计单位沟通，要求设计单位对参建的相关单位就住宅工程质量通病防治的设计措施和技术要求进行设计交底。

- 在图纸会审中，对住宅工程中易发生质量通病的部位和工序的设计方案、节点构造详图及相关说明的全面性、深度、操作性等做重点审核；并对节点构造详图及相关说明等设计文件内容的缺陷向设计单位提出补充要求。

2、加强对工程中使用的新材料、新技术、新工艺、新设备的监督管理。对工程中使用的新材料、新技术、新工艺、新设备，设计单位应在设计文件中有明确的施工要求、构造措施和验收标准。施工单位则应对新材料、新工艺、新设备在工程中的使用编写《专项施工方案》，并应履行签章手续，报经总监理工程师审批通过后方能执行。

3、监督设计变更应不得引发新的住宅工程质量通病。

4、强化住宅工程中易产生质量通病部位的隐蔽工程质量和工序质量的检查与验收；强化事前控制，做好工程预控工作，并对易产生住宅工程质量通病的部位和工序实施旁站监理。

5、控制质量通病，应采用样板引路的施工管理方法；可以通过样板单元的实际操作过程，使施工单位及时选择优秀的施工操作人员来参与施工，是提高工程质量、杜绝质量通病的关键因素；同时通过样板单元还可以验证施工方法的正确性，是全面展开施工的重要依据。

6、加强事前控制和过程控制，落实整改，尽量避免旧问题未解决新问题又出现。

7、在赶进度的同时，应首先要确保质量及安全的前提下，必须事前加强技术交底，过程检查纠正，事后处理得当，重视自检工作及报验报检程序，才有利于整个工程的顺利实施。

监理单位：广州高新工程顾问有限公司

项目监理机构：荣盛中央广场项目监理部

日   期：2014年 6 月 28 日编制

抄报：湛江开发区荣发房地产开发有限公司、广州高新工程顾问有限公司