屋面工程

- 施工顺序：焦碴找坡层→保温层→找平层→SBS防水层→保护层→镶贴面砖

- 找坡层及保温层

  - 选用1：6水泥焦碴，最薄处为30mm，铺设顺序由一端开始退着向另一端进行。要振捣密实，表面用木杠刮平，用木抹子粗抹一遍。

  - 铺设水泥焦碴找坡前，先拉线找出泛水坡，坡度为2%，落水口及出口50mm范围内泛水坡度为5%。

  - 保温层为200mm厚1：10水泥蛭石保温板，采用干铺做法，铺设前将触面清扫干净，保温板必须铺平垫稳。

- 屋面找平层

  - 屋面找坡层、保温层进行隐蔽验收后，方可进行找平层施工。

  - 各种穿过屋面的预埋管件已施工完毕，根部封堵密实。

  - 基层处理：将保温层上面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的混凝土块要剔平扫净。

  - 洒水湿润，在抹找平层之前，对基础洒水湿润，但不能和水浇透，以达到保温层、找平层能牢固结合为度。

  - 冲筋贴灰饼进行找平层抹灰。

  - 找平层要留分格缝，分格缝宽20mm，深10mm、间距不大于6m。

  - 预埋管根部、女儿墙、暖沟墙等阴阳转角处均用1:2.5水泥砂浆做成半径为50mm圆弧，以利用防水层施工。

  - 找平层坡度必须正确，严禁倒泛水。含水率小于9%方可进行防水施工。

- 屋面防水层

  - 防水层下面各层必须办完隐蔽检查手续，合格后方可进行防水施工。

  - 基层处理干净后，涂刷基层处理剂，涂刷均匀不得有遗溜和麻点等缺陷。

  - 附加层施工：女儿墙、水落口、管根、阴阳角等细部先做附加层，必须粘接牢固。

  - 大面积施工防水层，先弹好标准线，有汽油喷灯将卷材一端固定在基层，喷检距离交接处30cm，边烤边缓慢地滚铺卷材。

  - 卷搭接长度长边为100mm，短边为150mm ，第二层铺贴的卷材与第一层卷材错开1/2宽，操作同第一层。

  - 防水层粘结牢固，无空鼓、损伤、翘边、起泡，皱折等缺陷，未端粘结封严，防止张嘴翘边，造成渗漏隐患。

  - 屋面防水层做好后做48h蓄水试验检查有无渗漏现象。

- 保护层

不上人屋面在卷材表面用长把滚刷均匀涂刷银浆保护涂料。 上人屋面为块料保护层，先在卷材表面作水泥砂浆隔离层，然后铺玻化通体砖。铺砖前，先由技术部做出排砖方案，控制好标高，掌握好排水坡度。

  - 基层处理：将保护层上的松散砂浆杂物等清理干净。

  - 弹线找坡：按流水坡向找弹线，每隔1.5m打点冲筋。

  - 铺砖前先进行选砖，将砖放入桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时方可使用。

  - 基层先刷一层素水泥浆，用1：4干硬性水泥砂浆做粘结材料。根据方案排砖，以每3×6 m见方为一单元纵横向冲筋，每块砖应跟线。

  - 铺完砖后用1：1水泥细砂勾缝密实，缝内光滑。

  - 屋面砖铺完后常温48h浇水养护。

  - 面砖保证粘结牢固，无空鼓、裂纹、缺楞掉角等现象。

  - 面砖清理完后用建筑密封膏将伸缩缝嵌缝严实平顺。

  - 施工中，为了确保屋面工程各工序的质量、防水层的细部节点做法符合要求，必须执行《屋面工程施工方案》中的内容。